Укрупненный план работ

по автоматизации процесса

«согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Плановый срок выполнения** | **Ответственный** | **Планируемый результат** |
|  | Настройка системы TESSA по замечаниям, представленным на демонстрации процесса 21.12.2018 | 15.01.2019 | Бусыгин А.А. Крылосова А.Ю. | Система настроена с учетом представленных замечаний/предложений |
|  | Демонстрация функциональному заказчику | \_\_.01.2019 | Бусыгин А.А. Крылосова А.Ю. | Обратная связь по результатам демонстрации |
|  | Разработка отчетов в соответствии с требованиями проектного решения | 25.01.2019 | Бусыгин А.А. | Отчеты формируются в СЭД |
|  | Реализация механизма сквозного процесса согласования стандарта ИС Концерна, ВНД Концерна, согласования приказа и утверждения стандартов | 26.03.2019 | Бусыгин А.А. Крылосова А.Ю. | Настроен процесс утверждения стандартов ИС Концерна, ВНД Концерна |
|  | Описание настроек и информационного наполнения объектов СЭД по блоку «согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA».  (для руководства администраторов СЭД при выполнении работ по настройке объектов СЭД) | 28.02.2019 | Крылосова А.Ю.  Бусыгин А.А. | Разработано и согласовано с руководителем проекта, функциональным заказчиком, утверждено ЗГД по стратегическому развитию |
|  | Перенос настроенного блока ««согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA» на тестовый сервер Tessa | 28.02.2019 | Бусыгин А.А.  ООО «Синтеллект»  Филяев Е.А. | Совместные с Синтеллект работы по переносу и настройке блока |
|  | Разработка программы тестовых испытаний, выпуск распоряжения о начале тестовой эксплуатации (ТЭ) СЭД блока «согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA» | 28.03.2019 | Ганина Ю.В.  Крылосова А.Ю.  Бусыгин А.А. | Подписано распоряжение о начале ТЭ |
|  | Тестовая эксплуатация СЭД блока «согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA». | 03.04.2019 | Ганина Ю.В.  Крылосова А.Ю.  Бусыгин А.А. | Собраны замечания по результатам тестирования |