|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task Name | Длительность | Трудозатраты | Начало | Окончание | Предшественники | % завершения | Последователи |
| **Финансово-экономическая деятельность** | **110,88 дней** | **215,83 дней** | **Чт 15.03.18** | **Ср 22.08.18** |  | **14%** | **180** |
| **Блок договоры и закупочная документация** | **110,88 дней** | **159,83 дней** | **Чт 15.03.18** | **Ср 22.08.18** |  | **20%** |  |
| **Аналитика** | **63,98 дней** | **62,83 дней** | **Чт 15.03.18** | **Пн 18.06.18** |  | **53%** |  |
| Сбор и анализ требований | 17,85 дней | 19,83 дней | Чт 15.03.18 | Пн 23.04.18 |  | 100% | 126 |
| Подготовка ТЗ | 14 дней | 14 дней | Ср 04.04.18 | Пт 04.05.18 | 125 | 90% | 127 |
| Согласование ТЗ итерация 1 | 3 дней | 3 дней | Пт 04.05.18 | Чт 10.05.18 | 126 | 50% | 128 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 2 дней | 2 дней | Чт 10.05.18 | Пн 14.05.18 | 127 | 0% | 129 |
| Согласование ТЗ итерация 2 | 3 дней | 3 дней | Пн 14.05.18 | Чт 17.05.18 | 128 | 0% | 130 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 2 дней | 2 дней | Чт 17.05.18 | Пн 21.05.18 | 129 | 0% | 131 |
| Согласование ТЗ итерация 3 | 3 дней | 3 дней | Пн 21.05.18 | Чт 24.05.18 | 130 | 0% | 132 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 1 день | 1 день | Чт 24.05.18 | Пт 25.05.18 | 131 | 0% | 133 |
| ТЗ согласовано | 0 дней | 0 дней | Пт 25.05.18 | Пт 25.05.18 | 132 | 0% | 137;134 |
| Разработка методики испытаний | 10 дней | 10 дней | Пт 25.05.18 | Пт 08.06.18 | 133 | 0% | 135 |
| Согласование методики испытаний | 5 дней | 5 дней | Пт 08.06.18 | Пн 18.06.18 | 134 | 0% | 136 |
| Методика испытаний согласована | 0 дней | 0 дней | Пн 18.06.18 | Пн 18.06.18 | 135 | 0% |  |
| **Разработка и внедрение** | **61,9 дней** | **97 дней** | **Пт 25.05.18** | **Ср 22.08.18** | **133** | **0%** |  |
| Настройка карточек | 5 дней | 5 дней | Пт 25.05.18 | Пт 01.06.18 |  | 0% | 140;141 |
| Настройка справочников | 3 дней | 3 дней | Пт 25.05.18 | Ср 30.05.18 |  | 0% |  |
| Настройка представлений и поиска | 5 дней | 5 дней | Пт 01.06.18 | Пт 08.06.18 | 138 | 0% |  |
| Настройка системы ролевого доступа | 5 дней | 5 дней | Пт 01.06.18 | Пт 08.06.18 | 138 | 0% | 143;144;145 |
| Настройка процессов согласования (на базе универсального процесса) | 10 дней | 10 дней | Пт 01.06.18 | Пн 18.06.18 | 30 | 0% | 146 |
| Разработка отчетов по просрочке согласования | 4 дней | 4 дней | Пт 08.06.18 | Пт 15.06.18 | 141 | 0% |  |
| Настройка системы уведомлений | 2 дней | 2 дней | Пт 08.06.18 | Ср 13.06.18 | 141 | 0% |  |
| Разработка шаблонов печатных форм | 3 дней | 3 дней | Пт 08.06.18 | Чт 14.06.18 | 141 | 0% |  |
| Внутреннее тестирование | 4 дней | 4 дней | Пн 18.06.18 | Пт 22.06.18 | 142 | 0% | 149;150;147 |
| Демонстрация решения | 3 дней | 3 дней | Пт 22.06.18 | Ср 27.06.18 | 146 | 0% | 148 |
| Доработки по итогам демонстрации | 5 дней | 5 дней | Ср 27.06.18 | Ср 04.07.18 | 147 | 0% |  |
| Разработкам документация (для пользователей и администраторов) | 10 дней | 5 дней | Пт 22.06.18 | Пт 06.07.18 | 146 | 0% |  |
| Разработка программ обучения | 10 дней | 5 дней | Пт 22.06.18 | Пт 06.07.18 | 146 | 0% | 151 |
| Согласование программ обучения | 3 дней | 3 дней | Пт 06.07.18 | Ср 11.07.18 | 150 | 0% | 152 |
| Тренинг пользователей по теме "Подготовка и согласование договорной документации" | 2 дней | 2 дней | Ср 11.07.18 | Пт 13.07.18 | 151 | 0% | 153 |
| Проведение испытаний по ПСИ | 3 дней | 3 дней | Пт 13.07.18 | Ср 18.07.18 | 152 | 0% | 154 |
| Доработка по результатам ПСИ | 5 дней | 5 дней | Ср 18.07.18 | Ср 25.07.18 | 153 | 0% | 155 |
| Опытная эксплуатация | 15 дней | 15 дней | Ср 25.07.18 | Ср 15.08.18 | 154 | 0% | 156 |
| Доработка по результатам опытной эксплуатации | 5 дней | 10 дней | Ср 15.08.18 | Ср 22.08.18 | 155 | 0% | 157 |
| Акт ввода в промышленную эксплуатацию | 0 дней | 0 дней | Ср 22.08.18 | Ср 22.08.18 | 156 | 0% |  |
| **Блок согласования годового плана** | **29 дней** | **28 дней** | **Пт 01.06.18** | **Чт 12.07.18** |  | **0%** |  |
| Сбор и анализ требований | 3 дней | 3 дней | Пт 01.06.18 | Вт 05.06.18 |  | 0% | 160 |
| Сбор и анализ требований по интеграции с СУЗ | 2 дней | 1 день | Ср 06.06.18 | Чт 07.06.18 | 159 | 0% | 161 |
| Подготовка ТЗ | 10 дней | 10 дней | Пт 08.06.18 | Пт 22.06.18 | 160 | 0% | 162 |
| Согласование ТЗ итерация 1 | 3 дней | 3 дней | Пн 25.06.18 | Ср 27.06.18 | 161 | 0% | 163 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 2 дней | 2 дней | Чт 28.06.18 | Пт 29.06.18 | 162 | 0% | 164 |
| Согласование ТЗ итерация 2 | 3 дней | 3 дней | Пн 02.07.18 | Ср 04.07.18 | 163 | 0% | 165 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 2 дней | 2 дней | Чт 05.07.18 | Пт 06.07.18 | 164 | 0% | 166 |
| Согласование ТЗ итерация 3 | 3 дней | 3 дней | Пн 09.07.18 | Ср 11.07.18 | 165 | 0% | 167 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 1 день | 1 день | Чт 12.07.18 | Чт 12.07.18 | 166 | 0% | 168 |
| ТЗ согласовано | 0 дней | 0 дней | Чт 12.07.18 | Чт 12.07.18 | 167 | 0% |  |
| **Блок согласования служебных записок на оплату** | **29 дней** | **28 дней** | **Пт 01.06.18** | **Чт 12.07.18** |  | **0%** |  |
| Сбор и анализ требований | 3 дней | 3 дней | Пт 01.06.18 | Вт 05.06.18 |  | 0% | 171 |
| Сбор и анализ требований по интеграции с 1С:Бюджетирование | 2 дней | 1 день | Ср 06.06.18 | Чт 07.06.18 | 170 | 0% | 172 |
| Подготовка ТЗ | 10 дней | 10 дней | Пт 08.06.18 | Пт 22.06.18 | 171 | 0% | 173 |
| Согласование ТЗ итерация 1 | 3 дней | 3 дней | Пн 25.06.18 | Ср 27.06.18 | 172 | 0% | 174 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 2 дней | 2 дней | Чт 28.06.18 | Пт 29.06.18 | 173 | 0% | 175 |
| Согласование ТЗ итерация 2 | 3 дней | 3 дней | Пн 02.07.18 | Ср 04.07.18 | 174 | 0% | 176 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 2 дней | 2 дней | Чт 05.07.18 | Пт 06.07.18 | 175 | 0% | 177 |
| Согласование ТЗ итерация 3 | 3 дней | 3 дней | Пн 09.07.18 | Ср 11.07.18 | 176 | 0% | 178 |
| Доработкам ТЗ по замечаниям | 1 день | 1 день | Чт 12.07.18 | Чт 12.07.18 | 177 | 0% | 179 |
| ТЗ согласовано | 0 дней | 0 дней | Чт 12.07.18 | Чт 12.07.18 | 178 | 0% |  |
| Подготовка закрывающих документов, завершение работ по Блоку 2 (4 и 5 очереди) | 5 дней | 1 день | Ср 22.08.18 | Ср 29.08.18 | 122 | 0% |  |