| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________________ | Я.В. Новиков |
| «____»___________2018 г. |  |

црашыурпшыпщшоокп

правки

С Т А Н Д А Р Т   И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н О Й   С Т Р У К Т У Р Ы

Общие требования к разработке и рассмотрению инвестиционного проекта для формирования инвестиционного портфеля

Москва

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Департаментом стратегического развития АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

2	ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора АО Концерн ВКО «Алмаз – Антей» от  «10 » июля 2018 г. № 183

3	Настоящий стандарт разработан на основании СТО ИПВР 6.1–13 и с учетом рекомендаций СТО ИПВР 4.2–01

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

___________________________________________________________________________________________

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения генерального директора (ответственного и полномочного представителя руководства по системе менеджмента качества) АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………......... | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Общие положения ….………………………………………………………....... | 4 |
| 1.2 Применение.………………………………………………………………........... | 4 |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………........ | 4 |
| 3 Термины, определения и сокращения…………………………………………......... | 5 |
| 4 Ответственность…………………………………………………………………........ | 8 |
| 5 Описание процесса……………………………………………………………............ | 8 |
| 5.1 Структура процесса разработки и рассмотрения инвестиционного проекта для формирования инвестиционного портфеля………………………...…….. | 8 |
| 5.2 Требования к структуре и содержанию инвестиционного предложения………………………………………………………..…………… | 8 |
| 5.3 Порядок предоставления и оценки инвестиционного предложения………… | 10 |
| 5.4 Требования к структуре и содержанию инвестиционного проекта…………. | 11 |
| 5.5 Порядок предоставления инвестиционного проекта …………………..…….. | 18 |
| 5.6 Порядок согласования инвестиционного проекта для формирования инвестиционного портфеля…………………………..………………………… | 19 |
| 5.7 Порядок отбора инвестиционного проекта инвестиционной комиссией для формирования инвестиционного портфеля………………………..….………. | 23 |
| Приложение А (обязательное) Блок-схема процесса разработки и рассмотрения инвестиционного проекта …………………………………………. | 25 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по формированию себестоимости продукции, предполагаемой к выпуску, в результате реализации инвестиционного проекта………………………………….……….... | 26 |
| Приложение В (обязательное) Форма инвестиционного предложения….................. | 34 |
| Приложение Г (обязательное) Форма паспорта инвестиционного проекта………. | 36 |
| Приложение Д (обязательное) Форма технико-экономического обоснования инвестиционного проекта…………………………………………..... | 40 |
| Приложение Е (обязательное) Классы инвестиционных проектов ........................... | 46 |
| Приложение Ж (рекомендуемое) Рекомендуемые ключевые показатели эффективности инвестиционных проектов……………...………….. | 49 |
| Приложение И (обязательное) Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на экономические и финансовые показатели предприятия и финансовую реализуемость инвестиционного проекта…….…… | 51 |
| Приложение Л (рекомендуемое) Обоснование затрат по инвестиционным проектам при строительстве (реконструкции)……………………… | 57 |
| Приложение М (обязательное) Форма заключения (служебной записки) профильного подразделения по инвестиционному проекту………. | 61 |
| Приложение Н (обязательное) Форма итогового заключения по инвестиционному проекту………………………………………………………................ | 62 |
| Библиография…………………………………………………………………………… | 63 |
| Лист регистрации изменений…………………..……………………………………… | 64 |
| Приложение К (обязательное) Шаблон расчета прогнозной модели (файл Microsoft Excel – model_rascheta.xls) |  |

С Т А Н Д А Р Т   И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н О Й   С Т Р У К Т У Р Ы

Общие требования к разработке и рассмотрению инвестиционного проекта для формирования инвестиционного портфеля

______________________________________________________________________

Дата введения – 2018 -         -

- Область применения

  - Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает порядок подготовки, предоставления и оценки инвестиционного предложения и инвестиционного проекта (паспорта инвестиционного проекта и технико-экономического обоснования инвестиционного проекта), включение инвестиционного проекта в инвестиционный портфель.

  - Применение

Требования настоящего стандарта обязательны для применения должностными лицами и структурными подразделениями АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», а так же дочерними обществами АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» при разработке и оценке инвестиционного предложения, разработке, согласовании и отборе инвестиционных проектов для формирования инвестиционного портфеля.

Применение настоящего стандарта в дочернем обществе осуществляется по решению уполномоченного органа дочернего общества.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ РВ 15.208–2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Единый сквозной план создания образца (системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные положения

СТО ИПВР 4.2–01–2006 Система менеджмента качества. Общие требования к разработке, утверждению, учету, актуализации и отмене документированных процедур системы менеджмента качества

СТО ИПВР 6.1–13–2015 Система менеджмента качества. Система управления инвестиционной деятельностью с целью повышения инвестиционной эффективности в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

СТО ИПВР 6.3–03–2007 Система менеджмента качества. Порядок технического перевооружения предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в ходе их реструктуризации и развития

СТО ИПВР 7.4–06–2016 Система менеджмента качества. Положение о закупке

СТО ИПВР 7.5–02–2006 Система менеджмента качества. Порядок перепрофилирования промышленных предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

МД ИПВР 6.1–03.01–2015 Система менеджмента качества. Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

МД ИПВР 6.1–12–2015 Система менеджмента качества. Методические рекомендации по моделированию финансово-хозяйственной деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ в целях стратегического планирования

МД ИПВР 6.3–03.01–2007 Система менеджмента качества. Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его предприятий

МД ИПВР 6.3–03.02–2007 Система менеджмента качества. Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в процессе технического перевооружения предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

МД ИПВР 6.3–12–2012 Система менеджмента качества. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов обновления и развития основных производственных фондов на стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения

ПО ИПВР 6.1–01–2005 Положение о фонде финансирования НИОКР и развития производства

ПО ИПВР 6.3–13–2014 Система менеджмента качества. Положение об организации подготовки системного проекта

- Термины, определения и сокращения

  - В настоящем стандарте применены термины по СТО ИПВР 6.1–13, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- дочерние общества АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»: Организации, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат на праве собственности АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», а так же организации, в отношении которых АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» имеет возможность влиять на решения их органов управления (осуществлять полномочия управляющей организации).

- инвестиционный проект: Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

П р и м е ч а н и е − Состоит из паспорта инвестиционного проекта и технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

- инвестор: Организация (в том числе компания, государство и т.д) совершающее вложения инвестиций в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

- интегрированная структура АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»: АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерние общества.

- объект-аналог: Объект, сходный с рассматриваемым объектом инвестиций по основным экономическим, физическим, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

- платежеспособность: Способность АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» или его дочерних обществ своевременно и в полном объеме выполнить свои финансовые обязательства.

- расчет инвестиционной эффективности: Расчет определенных финансовых показателей на основании информации о прогнозируемых доходах и планируемых затратах.

- расчетный период: Временной интервал, охватывающий жизненный цикл разработки и реализации инвестиционного проекта от начала реализации проекта до его прекращения, используемый для расчета показателей инвестиционной эффективности.

П р и м е ч а н и я

1 Начало проекта соответствует моменту начала работ по проекту, сопровождающихся затратами.

2 Прекращение проекта соответствует моменту достижения целей проекта, либо возврату заемных средств (что наступит позже).

- риск: Следствие влияния неопределённости на достижение поставленных целей Концерна.

- реинжиниринг изделий: Исследование, анализ и перепроектирование процесса разработки и изготовления изделия для улучшений характеристик.

- ставка дисконтирования [ставка дисконта]: Приемлемая для инвестора норма дохода на вложенный капитал.

П р и м е ч а н и е − Используется для приведения разновременных затрат и доходов к одному моменту времени, обычно к началу проекта.

  - В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| АУП | - административно-управленческий персонал; |
| --- | --- |
| ВП МО РФ | - военное представительство Министерства обороны Российской Федерации; |
| ГОЗ | - государственный оборонный заказ; |
| ГП РФ | - государственная программа Российской Федерации; |
| ДИТС | - департамент информационных технологий и связи; |
| ДКаП | - департамент кадровой политики; |
| ДКП | - дирекция по корпоративной политике; |
| ДКС | - департамент капитального строительства; |
| ДНТР | - департамент научно-технического развития; |
| ДО | - дочерние общества АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; |
| ДОД | - департамент обеспечения деятельности; |
| ДПОД | - департамент правового обеспечения деятельности; |
| ДПТП | - департамент производственно-технологической политики; |
| ДПР | - долгосрочная программа развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; |
| ДПР ДО | - долгосрочная программа развития дочернего общества АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; |
| ДРБ | - департамент режима и безопасности; |
| ДРГП | - департамент развития гражданской продукции; |
| ДСР | - департамент стратегического развития; |
| ДСС ОрВД и ГЛОНАСС | - департамент систем и средств организации воздушного движения и глобальной навигационной спутниковой системы; |
| ДУК | - департамент управления качеством; |
| ДЭ | - департамент экономики; |
| ЗГД | - заместитель генерального директора; |
| инвестиционная программа | - инвестиционная программа развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; |
| ИП | - инвестиционный проект; |
| ИС | - интегрированная структура; |
| КБПП | - конструкторское бюро перспективных проектов; |
| Концерн | - Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»); |
| КПЭ | - ключевые показатели эффективности; |
| НИОКР | - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; |
| НТЦ ВКО | - научно-технический центр воздушно-космической обороны; |
| ОПР | - общепроизводственные расходы; |
| ОХР | - общехозяйственные расходы; |
| ПВН | - продукция военного назначения; |
| ПГН | - продукция гражданского назначения; |
| ПДН | - продукция двойного назначения; |
| ПКИ | - покупные комплектующие изделия; |
| РКМ | - расчётно-калькуляционные материалы; |
| РСС | - руководители, специалисты и служащие; |
| СП | - структурное подразделение; |
| СР ЭКБ | - служба по развитию электронной компонентной базы, покупных комплектующих изделий и материалов; |
| Стратегия развития | - стратегия развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; |
| ТТХ | - тактико-технические характеристики; |
| ТЭО | - технико-экономическое обоснование; |
| ТЭО ИП | - технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта; |
| ФД | - финансовый департамент; |
| ФЦП | - федеральная целевая программа; |
| ЧДД | чистый дисконтированный доход; |
| ЧПУ | - числовое программное управление; |
| ЭКБ | - электронная компонентная база; |
| ЭРИ | - электрорадиоизделие; |
| DPP | - дисконтированный срок окупаемости (discounted payback period); |
| IRR | - внутренняя норма доходности инвестиций (internal rate of return); |
| PI | - индекс доходности дисконтированных инвестиций (profitability index). |

- Ответственность

  - Ответственность за введение в действие настоящего стандарта несет генеральный директор.

  - Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта возлагается на должностных лиц и руководителей СП Концерна и ДО, участвующих в инвестиционной деятельности.

  - Ответственность за актуализацию настоящего положения несет директор ДСР.

  - Ответственность за внесение изменений в настоящий стандарт возлагается на директора ДУК.

  - Контроль над выполнением требований настоящего стандарта возлагается на ЗГД по стратегическому развитию.

- Описание процесса

  - Структура процесса разработки и рассмотрения инвестиционного проекта для формирования инвестиционного портфеля

    - Основными процессами разработки и рассмотрения ИП для формирования инвестиционного портфеля являются:

- подготовка инвестиционного предложения инициатором;

- предоставление в Концерн и оценка инвестиционного предложения;

- подготовка ИП (паспорта ИП и ТЭО ИП) − инициатором;

- предоставление и согласование ИП (паспорта ИП и ТЭО ИП) в Концерн;

- включение ИП в инвестиционный портфель.

    - Процесс представлен в виде блок-схемы в соответствии с приложением А.

  - Требования к структуре и содержанию инвестиционного предложения

    - Инвестиционное предложение является формализованным кратким описанием предлагаемого ИП, содержащим информацию, достаточную для оценки его соответствия ДПР (ДПР ДО).

    - Инвестиционное предложение включает следующие разделы:

-	«Обоснование и предпосылки реализации инвестиционного проекта»;

-	«Замысел инвестиционного проекта»;

-	«Цели инвестиционного проекта»;

-	«Связь инвестиционного проекта со стратегическими документами Концерна»;

-	«Состав участников инвестиционного проекта»;

-	«Директивный график инвестиционного проекта»;

-	«Планируемый бюджет инвестиционного проекта»;

-	«Сроки разработки инвестиционного проекта».

      - Раздел «Обоснование и предпосылки реализации инвестиционного проекта»

Описание сложившейся ситуации, которой обуславливается необходимость реализации ИП.

      - Раздел «Замысел инвестиционного проекта»

В разделе формулируется общая идея ИП, научно-техническая и производственная актуальность ИП, краткое описание научно-технических и производственно-технологических решений, свойства и характеристики предполагаемого к выпуску продукта.

      - Раздел «Цели инвестиционного проекта»

В разделе указываются цели ИП, количественные и качественные показатели целей.

      - Раздел «Связь инвестиционного проекта со стратегическими документами Концерна»

В разделе описывается, на обеспечение каких стратегических целей Концерна (ДО) направленна реализация ИП, в рамках какого мероприятия ДПР (ДПР ДО) планируется реализовать ИП.

      - Раздел «Состав участников инвестиционного проекта»

В разделе устанавливают перечень, основные функции и ответственность основных участников ИП.

      - Раздел «Директивный график инвестиционного проекта»

В разделе приводится директивный график реализации ИП.

      - Раздел «Планируемый бюджет инвестиционного проекта»

В разделе приводится информация об источниках финансирования ИП и бюджет расходов ИП.

При формировании бюджета расходов могут использоваться стоимостные показатели объектов-аналогов, технико-коммерческих предложений поставщиков, укрупненные показатели стоимости строительства.

Если одним из этапов проекта является производственная деятельность по выпуску продукции, в составе источников проекта указывается выручка от реализации выпущенной продукции в соответствии с прогнозным портфелем заказов, а в составе расходов − затраты на выпуск продукции приведены в приложении Б (для стадии инвестиционного предложения).

      - Раздел «Сроки разработки инвестиционного проекта»

В разделе устанавливаются сроки подготовки ИП.

      - Типовая форма инвестиционного предложения приведена в приложении В.

  - Порядок предоставления и оценки инвестиционного предложения

  - Инициатор предоставляет инвестиционное предложение в ДСР служебной запиской (для СП) или письмом на имя ЗГД Концерна по стратегическому развитию (для ДО).

  - Предоставление в ДСР инвестиционных предложений осуществляется в течение года.

  - Инициатор, планирующий бюджет инвестиций в соответствии с МД ИПВР 6.1–03.01 в обязательном порядке представляет на рассмотрение и согласование инвестиционное предложение независимо от источника финансирования инвестиций.

  - Инвестиционное предложение предоставляется в ДСР в бумажной и электронной форме.

  - Бумажная форма инвестиционного предложения должна быть заверена руководителем СП (для Концерна) или уполномоченным руководителем дочернего общества (для ДО).

  - Электронная форма инвестиционного предложения представляет собой документ в формате Microsoft Word (*.doc) и Acrobat Reader (*.pdf). Имя файла должно указывать на проект и дату подготовки.

  - ДСР в срок пять рабочих дней со дня предоставления инвестиционного предложения проводит анализ инвестиционного предложения, в результате которого в соответствии с СТО ИПВР 6.1–13 определяет соответствие инвестиционного предложения Стратегии развития и ДПР (ДПР ДО).

  - Инвестиционные предложения для крупных и особо крупных проектов, не соответствующие Стратегии развития, направляются ЗГД, профиль деятельности которого соответствует тематике инвестиционного предложения, на предмет целесообразности их дальнейшей реализации. ЗГД обеспечивает рассмотрение инвестиционного предложения на предмет целесообразности реализации проекта в течение пяти рабочих дней с момента получения. Результаты рассмотрения с соответствующим заключением представляется в ДСР в виде служебной записки.

  - По инвестиционным предложениям, которые предполагают в качестве источника финансирования привлечение средств из Фонда финансирования НИОКР и развития производства Концерна, обязательно согласование с ДЭ.

  - При условии соответствия инвестиционного предложения Стратегии развития и ДПР (ДПР ДО) ДСР – в случае использования в качестве источника финансирования средств Фонда финансирования НИОКР и развития производства – направляет в ДЭ служебную записку и размещает электронную форму инвестиционного предложения на доступном корпоративном ресурсе (в случае отсутствия в электронной форме ИП сведений, составляющих государственную тайну).

  - ДЭ в срок три рабочих дня со дня предоставления инвестиционного предложения проводит анализ инвестиционного предложения, в результате которого определяет соответствие направленности инвестиционного предложения соответствующим требованиям ПО ИПВР 6.1–01 и представляет заключение в ДСР в виде служебной записки.

  - ДСР в срок три рабочих дня со дня получения служебной записки (от ЗГД и/или ДЭ) подготавливает заключение о соответствии инвестиционного предложения Стратегии развития и ДПР (ДПР ДО) и решение о целесообразности разработки ИП, а в случае крупных и особо крупных проектов, не соответствующих Стратегии развития, заключение подготавливается с учетом вывода ЗГД, курирующего профиль направленности инвестиционного предложения о целесообразности дальнейшей реализации проекта.

  - Если инвестиционное предложение проходит согласование в ДЭ, в заключение добавляется вывод о соответствии направленности требованиям ПО ИПВР 6.1–01.

  - ДСР в срок пять рабочих дней со дня подготовки заключения о соответствии инвестиционного предложения Стратегии развития и ДПР (ДПР ДО) и решения о целесообразности разработки ИП служебной запиской (для СП Концерна) или сопроводительным письмом (для ДО) направляет их инициатору.

  - Использование в качестве источника финансирования средств Фонда финансирования НИОКР и развития производства Концерна допускается исключительно в случае получения положительного заключения ДЭ.

  - Требования к структуре и содержанию инвестиционного проекта

    - ИП состоит из комплекта документов − паспорта ИП и ТЭО ИП.

      - Типовая форма паспорта ИП приведена в приложении Г.

      - Типовая форма ТЭО ИП приведена в приложении Д.

    - Паспорт ИП – документ, который содержит краткое описание ИП, подготавливается на основании ТЭО ИП.

    - Паспорт ИП включает следующие разделы:

- «Общие сведения»;

- «Описание инвестиционного проекта»;

- «Планируемые результаты инвестиционного проекта»;

- «Основные этапы инвестиционного проекта»;

- «Участники инвестиционного проекта»;

- «Бюджет инвестиционного проекта»;

- «Показатели инвестиционной эффективности»;

- «Основные риски инвестиционного проекта».

      - Раздел «Общие сведения»

В разделе приводятся общие сведения об ИП:

- наименование ИП;

- наименование инициатора с указанием генерального директора (для ДО), с указанием руководителя СП (для Концерна);

- характеристики ИП:

а) по предмету инвестиций (приложение Е);

б) по объему инвестиций (приложение Е);

в) по типу ИП – инвестиции с финансовой отдачей, инвестиции с качественной отдачей (приложение Е);

- расчётный период с обоснованием точки завершения ИП;

- связь ИП со Стратегией развития и ДПР (ДПР ДО);

- руководитель ИП;

- основные рабочие документы по ИП.

      - Раздел «Описание инвестиционного проекта»

В разделе устанавливаются:

- необходимость реализации ИП;

- цели реализации ИП;

- место реализации ИП;

- текущее состояние ИП.

      - Раздел «Планируемые результаты инвестиционного проекта»

В разделе приводятся ключевые показатели эффективности по достижению целей ИП в соответствии с разделом 2 (приложение Д).

      - Раздел «Основные этапы инвестиционного проекта»

В разделе приводятся основные этапы реализации ИП, результаты, инвестиционные затраты и сроки исполнения основных этапов реализации ИП в соответствии с разделом 4 (приложение Д).

      - Раздел «Участники инвестиционного проекта»

В разделе указывается перечень, основные функции и ответственность основных участников ИП.

      - Раздел «Бюджет проекта»

В разделе приводятся источники финансирования ИП и бюджет расходов ИП указанные в разделе 6 (приложение Д).

      - Раздел «Показатели инвестиционной эффективности»

В разделе приводятся показатели инвестиционной эффективности проекта, рассчитанные в разделе 8 (приложение Д).

      - Раздел «Основные риски инвестиционного проекта»

В разделе приводятся основные риски реализации ИП указанные в разделе 10 (приложение Д), последствия от наступления рисков и антирисковые мероприятия.

    - ТЭО ИП − документ, который содержит расчетно-аналитические материалы, содержащие необходимые исходные данные, технические решения, организационные мероприятия, стоимостные, оценочные показатели, при рассмотрении которых можно сделать вывод о целесообразности и экономической эффективности инвестиций.

      - При подготовке ТЭО ИП применяются расчетно-аналитические материалы, с учётом требований следующих документов:

- ИП перепрофилирования предприятий – в соответствии с СТО ИПВР 7.5–02;

- ИП модернизации и технического перевооружения производства – в соответствии с СТО ИПВР 6.3−03, МД ИПВР 6.3−03.01, МД ИПВР 6.3−12;

- ИП приобретения и замены отдельных единиц технологического оборудования – в соответствии с МД ИПВР 6.3−03.02;

- системные проекты – в соответствии с ПО ИПВР 6.3–13;

- ИП разработки критических технологий и перспективных изделий, модернизации и реинжиниринга изделий – в соответствии с политикой [1];

- ИП, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с постановлением [2];

- ИП, связанные с исследованием, разработкой и производством ПВН и ПДН – в соответствии с комплексом стандартов «Система разработки и постановки на производство военной техники» и федеральными законами [3], [4] и [5];

- прочие ИП – в соответствии c рекомендациями [6].

      - Инициатор может привлекать для разработки ТЭО ИП или отдельных разделов ТЭО ИП специализированные организации в соответствии с СТО ИПВР 7.4-06 для СП Концерна и в соответствии с документированной процедурой регулирующей закупочную деятельность ДО.

      - ТЭО ИП включает следующие разделы:

- «Описание инвестиционного проекта»;

- «Цели, задачи и показатели выполнения целей инвестиционного проекта»;

- «Анализ рынка и стратегия маркетинга»;

- «Планирование реализации инвестиционного проекта»;

- «Ресурсное обеспечение инвестиционного проекта»;

- «Бюджет инвестиционного проекта»;

- «Анализ и прогноз финансового состояния»;

- «Расчет инвестиционной эффективности»;

- «Анализ рисков»;

- «Организационная схема реализации инвестиционного проекта».

      - В разделе «Описание инвестиционного проекта» дается описание оснований и предпосылок реализации ИП, содержание ИП и взаимосвязи ИП со стратегическими документами Концерна, проектами и программами.

      - Раздел «Описание инвестиционного проекта» состоит из следующих подразделов:

- «Основание и предпосылки реализации инвестиционного проекта»;

- «Содержание инвестиционного проекта»;

- «Связь инвестиционного проекта со стратегическими документами Концерна»;

- «Связанные инвестиционные проекты и программы».

В подразделе «Основание и предпосылки реализации инвестиционного проекта» приводится описание сложившейся ситуации, которой обуславливается необходимость реализации проекта. Приводится описание истории ИП, начиная с момента появления идеи его создания, о наличии и результатах ранее проведенных исследований и изыскательских работ, которые были или могут быть использованы при разработке данного ИП.

В подразделе «Содержание проекта» описывается продукт ИП, который должен быть получен при реализации проекта и работы, которые должны быть выполнены, чтобы получить этот продукт.

Указываются следующие сведения о продукте ИП:

- наименование продукта, его назначение и потребительские свойства;

- основные технические характеристики продукта;

- анализ себестоимости единицы продукта (себестоимость единицы продукта формируется с учётом требований приложения Б);

- конкурентные преимущества продукта;

- требования к продукту, установленные потребителем, действующим законодательством.

Устанавливаются требования к ИП со стороны пользователя, других заинтересованных сторон ИП, а также законодательства и нормативных актов.

Определяется иерархическая структура работ для обеспечения реализации ИП.

Указываются лица из состава руководства инициатора, ответственные за разработку и реализацию отдельных разделов проекта, а также работники инициатора, непосредственно, разрабатывающие отдельные разделы (с указанием контактных телефонов, адресов электронной почты и иных средств связи).

В подразделе «Связь инвестиционного проекта со стратегическими документами Концерна» описывается, на обеспечение каких стратегических целей Концерна направленна реализация ИП, в рамках какого мероприятия ДПР (ДПР ДО) планируется реализовать ИП.

В подразделе «Связанные проекты и программы» дается описание связей проекта с проектами и программами внутри ДО или с проектами/программами других ДО и Концерна с указанием связи целей проекта с реализацией данных проектов и программ.

      - В разделе «Цели, задачи и показатели выполнения целей инвестиционного проекта» устанавливаются:

-	цели реализации ИП (среди целей необходимо выделить основную цель);

-	задачи, которые нужно решить для достижения целей;

-	основные мероприятия для выполнения этих задач;

-	КПЭ ИП, которые должны быть увязаны с целями, задачами и мероприятиями ИП.

Рекомендуемые КПЭ ИП приведены в приложении Ж.

Для ИП с финансовой отдачей в обязательном порядке устанавливается КПЭ – показатели инвестиционной эффективности (ЧДД, DPP, PI, IRR).

      - В разделе «Анализ рынка и стратегия маркетинга» описывается текущее и прогнозное состояние рынка сведения о конкурентах, товарах-заменителях, план продаж, возможные мероприятия по стимулированию продаж.

Подготовка указанного раздела осуществляется для ИП, результатом которых является выпуск ПГН и ПДН.

      - Раздел «Анализ рынка и стратегия маркетинга» включает в себя:

- «Описание рынка продукции»;

- «Сведения о конкурентах и товарах-заменителях»;

- «План продаж, мероприятия по стимулированию продаж».

Подраздел «Описание рынка продукции» включает в себя объем рынка продукта, его динамику, тенденции развития, анализ потребительских сегментов, приоритетные целевые сегменты

Подраздел «Сведения о конкурентах и товарах заменителях» приводится конкурентный анализ по продуктовым направлениям.

Подраздел «План продаж, мероприятия по стимулированию продаж» указывается торговое предложение по продукту, концепция продукта, карты позиционирования продукта, ассортиментная/продуктовая линейка, план маркетингового продвижения продукта, предварительная оценка затрат на продвижение, оценка объемов продаж продукта (план продаж).

      - В разделе «Планирование реализации инвестиционного проекта» приводится состав работ инвестиционного проекта и календарный график реализации проекта. Для крупных и особо крупных проектов в обязательном порядке дополнительно формируются сетевые графики реализации проекта.

      - Раздел «Планирование реализации инвестиционного проекта» состоит из следующих подразделов:

- «Состав работ инвестиционного проекта»;

- «Календарный график реализации инвестиционного проекта»;

В подразделе «Состав работ инвестиционного проекта» дается перечень работ инвестиционного проекта с основными характеристиками.

В подразделе «Календарный график реализации инвестиционного проекта» приводится календарный график реализации проекта с обоснованием точки завершения проекта (на расчётный период) в соответствии с таблицей 2 (приложение Д).

      - Основная цель раздела «Ресурсное обеспечение инвестиционного проекта» - дать описание имеющихся ресурсов, которые могут быть задействованы для реализации проекта, определить потребность в дополнительных ресурсах и внешних исполнителях отдельных работ и услуг.

      - Раздел «Ресурсное обеспечение инвестиционного проекта» состоит из следующих подразделов:

- «Внеоборотные активы»;

- «Производственные ресурсы»;

- «Персонал»;

- «Необходимые лицензии и разрешительные документы».

В подразделе «Внеоборотные активы» указывается перечень имеющихся внеоборотных активов, которые могут быть использованы для реализации ИП, с кратким описанием и указанием ограничений по использованию в рамках проекта.

В подразделе «Производственные ресурсы» приводятся следующие сведения:

- анализ использования имеющихся запасов сырья, материалов, комплектующих;

- анализ возможностей самостоятельного производства необходимого сырья, материалов, энергии и комплектующих;

- анализ имеющихся мощностей энергетических ресурсов, с целью определения осуществимости ИП. В случае отсутствия энергетических ресурсов в необходимом количестве необходимо отразить результаты проработки вопроса в части получения от энергоснабжающих организаций технических условий присоединения для получения необходимого количества энергоресурсов.

Разработка подраздела «Персонал» производится при наличии работ ИП, выполняемых персоналом предприятия.

В подразделе необходимо указать:

- описание и расчет количества, состава и квалификации работников, необходимых для реализации ИП, которые могут быть использованы для реализации ИП;

- систему оплаты труда работников в рамках проекта.

Расчёт делается на основании рекомендаций, изложенных в приложении Б для стадии формирования ТЭО с учетом норм и нормативов, разработанных специализированными организациями.

В подразделе «Необходимые лицензии и разрешительные документы» указываются следующие сведения:

- перечень лицензий и прочих разрешительных документов, необходимых для реализации проекта (указывается со ссылкой на используемые нормативные документы);

- перечень основных имеющихся лицензий и прочих разрешений со сроками выдачи и окончания действия;

- план получения лицензий.

Процесс получения необходимых лицензий и разрешительных документов в обязательном порядке должен быть учтён в составе работ, а также в календарном графике реализации проекта.

      - В разделе «Бюджет инвестиционного проекта» определяются основные источники финансирования ИП и бюджет расходов ИП, а также информация о портфеле заказов.

Для проектов результатом которых является выпуск продукции (операционная деятельность) указывается данные о выручке от реализации продукции и затраты на производство и реализацию продукции (в рамках расчётного периода).

      - Раздел «Бюджет инвестиционного проекта» состоит из следующих подразделов:

- «Источники финансирования инвестиционного проекта»;

- «Бюджет расходов инвестиционного проекта».

В подразделе «Источники финансирования инвестиционного проекта» представляется достоверная, подтверждённая соответствующими документами (бюджеты организации, письма от кредитных организаций, протоколы об эмиссии акций и пр.) информация об источниках финансирования проекта в соответствии с таблицами 3 и 4 (приложение Д).

В случае, если одним из этапов проекта является производственная деятельность по выпуску продукции, в составе источников проекта указывается выручка от реализации выпущенной продукции рассчитанная с учётом плана реализации продукции, а так же источники финансирования «разрыва» между операционными доходами и операционными расходами в соответствии с приложением И.

Если предметом проекта является выпуск ПГН и/или ПДН выручка от реализации указывается на основании данных плана продаж из раздела ТЭО ИП «Анализ рынка и стратегия маркетинга», приложения И и приложения К.

Если предметом проекта является выпуск ПВН, то в данном разделе формируется прогноз реализации продукции, согласованный с соответствующими профильными подразделениями Концерна, в том числе с департаментом ценообразования в части возможных цен на продукцию. Выручка от реализации, в этом случае, указывается на основании данных согласованного прогноза, приложения И и приложения К.

В подразделе «Бюджет расходов инвестиционного проекта» определяются расходы, связанные с реализацией ИП.

В случае, если целью (задачей, мероприятием) ИП является строительство/реконструкция объектов, приводится обоснование затрат на реализацию ИП на основании федеральных единичных расценок или территориальных единичных расценок в соответствии с приказом [7], а на объекты строительства, требующих получения разрешения на строительство приведены в приложении Л.

В случае, если целью (задачей, мероприятием) ИП является выполнение НИОКР, приводится обоснование затрат на реализацию ИП в соответствии с политикой [1] и ГОСТ РВ 15.208 (в отношении ПВН и ПДН).

В случае, если целью (задачей, мероприятием) ИП является приобретение основных средств обоснование затрат производится на основании технико-коммерческих предложений поставщиков.

При финансировании ИП за счёт средств фонда финансирования НИОКР и развития производства Концерна, в данном разделе необходимо обязательно представить вывод о возможности и сроке возврата средств в фонд финансирования НИОКР и развития производства.

В случае, если одним из этапов проекта является производственная деятельность по выпуску продукции, в составе расходов указываются затраты на производство и реализацию выпущенной продукции, сформированные с учётом требований приложения Б (для стадии ТЭО) и плана реализации. Данные берутся из приложения И и приложения К.

В подразделе приводится бюджет расходов ИП в соответствии с таблицами 5 и 6 (приложение Д).

      - В разделе «Анализ и прогноз финансового состояния» отражается анализ и прогноз финансового состояния инициатора и способность выполнить принимаемые обязательства по реализации ИП.

      - Раздел «Анализ и прогноз финансового состояния» состоит из следующих подразделов:

- «Анализ финансового состояния»;

- «Прогноз финансового состояния».

В подразделе «Анализ финансового состояния» представляется информация в виде следующих показателей:

- коэффициент абсолютной ликвидности - отношение высоколиквидных активов (денежных средств, ценных бумаг и счетов к получению) к текущим пассивам. Удовлетворительному финансовому положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 0,8-1,0;

- коэффициент финансовой устойчивости - отношение собственных средств предприятия и субсидий к заемным средствам. Этот коэффициент обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита. Удовлетворительному финансовому положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 0,75-0,9;

- коэффициент платежеспособности - отношение заемных средств (общая сумма долгосрочной и краткосрочной задолженности) к собственным средствам. Удовлетворительному финансовому положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 0,5-0,7.

Для расчета показателей используются данные бухгалтерской отчетности инициатора на последнюю отчетную дату.

В подразделе «Прогноз финансового состояния» оценивается влияние реализации ИП на экономические и финансовые показатели инициатора и оценивается финансовая реализуемость ИП.

Прогнозирование финансового состояния осуществляется на основе метода сопоставления вариантов развития предприятия «с проектом» и «без проекта» в целом по ДО.

Оценка влияния реализации ИП на экономические и финансовые показатели и финансовой реализуемости ИП осуществляется в соответствии с приложением И.

В подразделе необходимо указать результаты оценки влияния реализации ИП на экономические и финансовые показатели предприятия и финансовой реализуемости ИП в виде таблиц по формам РП-4, РЭ-5, РЭ-6 в соответствии с приложением К.

На основании полученных данных необходимо подготовить выводы по оценке влияния реализации ИП на экономические и финансовые показатели инициатора и финансовой реализуемости ИП.

      - В разделе «Расчет инвестиционной эффективности» определяется эффективность ИП.

Эффективность ИП оценивается по следующим показателям: ЧДД, PI, IRR, DРР. Расчет показателей инвестиционной эффективности проекта осуществляется в соответствии с МД ИПВР 6.3–12.

Полученные показатели инвестиционной эффективности проекта приводятся в виде таблицы 5 (приложение Д).

На основании полученной информации инициатор делает выводы о привлекательности и эффективности ИП.

      - В разделе «Анализ рисков» определяются основные риски реализации ИП и влияние рисков на результаты проекта.

Раздел подготавливается в соответствии с положением [8].

Для проектов с объемом инвестиций менее 200 млн. руб. раздел не заполняется.

      - В Разделе «Организационная схема реализации инвестиционного проекта» устанавливается организационная структура участников проекта с указанием основных участников проекта, их ролей при реализации ИП, возможных условий и ограничений по их участию и разрабатывается матрица ответственности, определяющая полномочия и ответственность участников ИП.

Организационная структура представляется в виде рисунков 1 и 2 (приложение Д).

Матрица ответственности подготавливается в соответствии с таблицей 8 (приложение Д).

  - Порядок предоставления инвестиционного проекта

  - Инициатор разрабатывает ИП (паспорт ИП и ТЭО ИП) в соответствии с требованиями 5.4.

  - Инициатор предоставляет ИП (паспорт ИП и ТЭО ИП) в ДСР служебной запиской (для СП) или письмом на имя ЗГД Концерна по стратегическому развитию (для ДО).

  - Предоставление ИП (паспорт ИП и ТЭО ИП) в ДСР осуществляется в течение года.

  - ИП (паспорт ИП и ТЭО ИП) предоставляется в ДСР в бумажной и электронной форме.

  - Бумажная форма ИП (паспорт ИП и ТЭО ИП) должна быть заверена руководителем СП или уполномоченным руководителем ДО (для ДО).

  - Электронная форма ИП (паспорт ИП и ТЭО ИП) представляет собой документ в формате Microsoft Word (*.doc) и Acrobat Reader (*.pdf). Имя файла ТЭО ИП должно указывать на ИП, редакцию и дату подготовки.

  - Расчётные таблицы электронных форм следующих разделов ТЭО ИП: бюджет проекта (раздел 6 ТЭО ИП, 5.4.3.3), анализ и прогноз финансового состояния (раздел 7 ТЭО ИП, 5.4.3.3) и расчет инвестиционной эффективности (раздел 8 ТЭО ИП, 5.4.3.3) должны быть созданы в формате Microsoft Excel (*.xls) с сохранением всех связей (формул, логических и иных функций) позволяющих оценить логику расчёта. Имя файла должно указывать на проект, редакцию и дату подготовки. Никакая часть файла не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений.

  - В пояснительной записке к расчёту и/или в расчете должны быть последовательно представлены исходные данные (допущения) и финансовые прогнозы, указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга (находиться на различных листах книги Excel при представлении в формате Excel), но связаны между собой расчетными формулами.

  - Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе расчета) и циклические ссылки.

  - Расчет инвестиционной эффективности должен допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений.

  - Расчет должен отвечать принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в расчете, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели.

  - Все внешние файлы, связанные формулами с расчетом, должны быть предоставлены в приложении к расчету. Связь между внешними файлами и расчетом и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в описании к расчету инвестиционной эффективности.

  - Порядок согласования инвестиционного проекта для формирования инвестиционного портфеля

- ДСР в срок пять рабочих дней со дня предоставления ИП выполняет его проверку на соответствие требованиям 5.3 и 5.4.

- ИП, содержащий нарушение требований 5.3 и 5.4, ДСР возвращает инициатору на доработку с замечаниями в течение пяти рабочих дней со дня завершения проверки.

- При условии соответствия ИП требованиям 5.3 и 5.4 ДСР инициирует процесс согласования.

- ДСР в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки определяет перечень профильных подразделений в соответствии с таблицами 1–3 и направляет профильным подразделениям служебную записку об инициации согласования ИП и размещает электронную форму ИП на доступном корпоративном ресурсе (в случае отсутствия в электронной форме ИП сведений, составляющих государственную тайну). ИП в обязательном порядке проходит согласование в ДЭ и ФД.

Т а б л и ц а 1 – Профильные подразделения, участвующие в согласовании инвестиционных проектов, в соответствии с целями инвестиционного проекта

| Цель инвестиционного проекта | Профильное подразделение |
| --- | --- |
| 1 Развитие основной деятельности по предназначению ИС Концерна |  |
| 1.1 Разработка критических технологий и перспективных изделий | ДНТР, НТЦ ВКО, КБПП, ДСС ОрВД и ГЛОНАСС |
| 1.2 Модернизация, реинжиниринг изделий | ДНТР, НТЦ ВКО, КБПП, ДСС ОрВД и ГЛОНАСС |
| 1.3 Развитие стендово-испытательной базы (лабораторно-испытательного оборудования и стендово-моделирующей базы) | ДНТР, НТЦ ВКО, КБПП, ДСС ОрВД и ГЛОНАСС |
| 1.4 Обеспечение ЭКБ и импортозамещение | СР ЭКБ |
| 1.5 Создание новых производственных мощностей | ДПТП |
| 1.6 Модернизация и техническое перевооружение производства | ДПТП |
| 2 Диверсификация основной деятельности |  |
| 2.1 Развитие гражданской продукции | ДРГП |
| 3 Совершенствование системы управления |  |
| 3.1 Системные проекты | ДКП, ДСР |
| 3.2 Развитие и автоматизация систем управления | ДСР, ДИТС |
| 4 Прочие |  |
| 4.1 Развитие инфраструктуры | ДПТП, ДКС, ДИТС |
| 4.2 Обеспечение безопасности и экологических требований | ДРБ, ДОД, ДКС |
| 4.3 Социальные проекты | ДКаП, ДКС |

Т а б л и ц а 2 – Профильные подразделения, участвующие в согласовании инвестиционных проектов, в соответствии с принимаемыми решениями

| Принимаемые решения в процессе согласования | Профильное подразделение |
| --- | --- |
| 1 Обеспечение выполнения ГОЗ | ДНТР, НТЦ ВКО, КБПП, ДПТП |
| 2 Наличие источников финансирования | ФД |
| 3 Инвестиционная эффективность | ФД, ДЭ |
| 4 Минимизация затрат | ДЭ |
| 5 Научно-техническая перспективность | ДНТР, НТЦ ВКО, КБПП, ДСС ОрВД и ГЛОНАСС |
| 6 Создание научно-технического задела | ДНТР, НТЦ ВКО, КБПП, ДСС ОрВД и ГЛОНАСС |
| 7 Соответствие производственным возможностям | ДПТП |

Окончание таблицы 2

| Принимаемые решения в процессе согласования | Профильное подразделение |
| --- | --- |
| 8 Обеспечение выполнения ФЦП | ДНТР, ДПТП |
| 9 Соответствие рыночной конъюнктуры | ДРГП |
| 10 Соответствие нормативам безопасности и экологическим требованиям | ДРБ, ДОД |
| 11 Соответствие нормативам по капитальному строительству | ДКС |
| 12 Выполнение социальных обязательств | ДКаП |
| 13 Соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии | ДУК |

- В случае, если ИП предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ, ремонтных работ в отношении зданий и сооружений, ИП в обязательном порядке проходит согласование с ДКС.

- В случае, если ИП предусмотрены процедуры изменения и преобразования организационно-правовой формы и формы собственности обществ, ИП в обязательном порядке проходит согласование с ДПОД и ДКП.

- С учетом особенностей каждого ИП список подразделений, участвующих в процессе согласования, может быть расширен.

- Согласование ИП профильными подразделениями проводится в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня поступления служебной записки ДСР при рассмотрении малых и средних проектов, не более двадцати пяти рабочих дней при рассмотрении крупных проектов, не более двух календарных месяцев при рассмотрении особо крупных проектов.

- Согласование ИП осуществляется на основе соответствия ИП следующим критериям:

- обеспечение выполнения ГОЗ;

- инвестиционная эффективность;

- значимость удовлетворяемых потребностей;

- создание научно-технического задела;

- научно-техническая перспективность;

- соответствие производственным возможностям;

- обеспечение выполнения ФЦП;

- соответствие рыночной конъюнктуры;

- наличие источников финансирования;

- минимизация затрат;

- соответствие нормативам по капитальному строительству;

- соответствие нормативам безопасности и экологическим требованиям;

- выполнение социальных обязательств;

- соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.

- Профильные подразделения оценивают ИП на соответствие критериям и готовят заключения по ИП в соответствии с таблицей 3 и приложением М.

Т а б л и ц а 3 – Критерии оценки инвестиционных проектов в соответствии с целями инвестиционного проекта

| Цель инвестиционного проекта | Критерии оценки инвестиционных проектов |
| --- | --- |
| 1 Развитие основной деятельности по предназначению ИС Концерна |  |
| 1.1 Разработка критических технологий и перспективных изделий | Обеспечение выполнения ГОЗ, обеспечение выполнения ФЦП, создание научно-технического задела, научно-техническая перспективность, инвестиционная эффективность, наличие источников финансирования, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |
| 1.2 Модернизация и реинжиниринг изделий | Обеспечение выполнения ГОЗ, обеспечение выполнения ФЦП, инвестиционная эффективность. создание научно-технического задела, научно-техническая перспективность, наличие источников финансирования, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |
| 1.3 Развитие стендово-испытательной базы (лабораторно-испытательного оборудования и стендово-моделирующей базы) | Обеспечение выполнения ГОЗ, обеспечение выполнения ФЦП, создание научно-технического задела, научно-техническая перспективность, инвестиционная эффективность, наличие источников финансирования, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |
| 1.4 Обеспечение ЭКБ и импортозамещение | Обеспечение выполнения ГОЗ, обеспечение выполнения ФЦП, инвестиционная эффективность, соответствие производственным возможностям, наличие источников финансирования, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |
| 1.5 Создание новых производственных мощностей | Обеспечение выполнения ГОЗ, обеспечение выполнения ФЦП, инвестиционная эффективность, наличие источников финансирования. соответствие нормативам по капитальному строительству, соответствие нормативам безопасности и экологическим требованиям, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |
| 1.6 Модернизация и техническое перевооружение производства | Обеспечение выполнения ГОЗ, обеспечение выполнения ФЦП, инвестиционная эффективность, соответствие производственным возможностям, наличие источников финансирования, соответствие нормативам по капитальному строительству, соответствие нормативам безопасности и экологическим требованиям, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |

Окончание таблицы 3

| Цель инвестиционного проекта | Критерии оценки инвестиционных проектов |
| --- | --- |
| 2 Диверсификация основной деятельности |  |
| 2.1 Развитие гражданской продукции | Инвестиционная эффективность, соответствие производственным возможностям, наличие источников финансирования, соответствие нормативам по капитальному строительству, соответствие рыночной конъюнктуры, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии |
| 3 Совершенствование системы управления |  |
| 3.1 Системные проекты | Инвестиционная эффективность, наличие источников финансирования |
| 3.2 Развитие и автоматизация систем управления | Инвестиционная эффективность, наличие источников финансирования, минимизация затрат, соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования, стандартизации и метрологии. |
| 4 Прочие |  |
| 4.1 Развитие инфраструктуры, строительство и реконструкция административно-хозяйственных зданий и сооружений | Инвестиционная эффективность, наличие источников финансирования, минимизация затрат. |
| 4.2 Обеспечение безопасности и экологических требований | Наличие источников финансирования, минимизация затрат, соответствие нормативам безопасности и экологическим требованиям. |
| 4.3 Социальные проекты | Наличие источников финансирования, минимизация затрат, выполнение социальных обязательств. |

- ДСР в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключений от всех профильных подразделений подготавливает итоговое заключение по ИП в соответствии с приложением Н.

- При наличии замечаний профильных подразделений ДСР возвращает инициатору ИП на доработку в течение пяти рабочих дней.

  - Порядок отбора инвестиционного проекта инвестиционной комиссией для формирования инвестиционного портфеля

- Отбор ИП осуществляется на заседании инвестиционной комиссии.

- Заседание инвестиционной комиссии проводится в соответствии с планом работы инвестиционной комиссии. По мере необходимости по решению председателя инвестиционной комиссии по ходатайству инициатора могут проводиться внеочередные заседания инвестиционной комиссии.

- Заседания инвестиционной комиссии могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц – представителей профильных подразделений, ДО и других организаций.

- ДСР в течение пяти рабочих дней со дня подготовки итогового заключения в соответствие с 5.6.11 направляет секретарю инвестиционной комиссии ИП и итоговое заключение в бумажном виде с приложениями (копиями заключений профильных подразделений).

- Секретарь инвестиционной комиссии за пять рабочих дней до проведения заседания направляет членам инвестиционной комиссии итоговое заключение с приложениями (копиями заключений профильных подразделений).

- Инвестиционная комиссия по каждому рассматриваемому ИП принимает одно из трех решений:

- включить проект в инвестиционный портфель;

- в случае, если источником финансирования ИП является Фонд финансирования НИОКР и развития производства, инвестиционная комиссия принимает решение о направлении материалов ИП с итоговым заключением, подготовленным ДСР в ДЭ для рассмотрения ИП на Правлении Концерна. Включение такого проекта в инвестиционный портфель происходит при принятии Правлением Концерна положительного решения о финансировании проекта за счёт средств Фонда финансирования НИОКР и развития производства. В случае принятия отрицательного решения документы по проекту возвращаются инициатору с предложением о доработке проекта с заменой источника финансирования;

- отказать в реализации ИП.

- Решение по каждому ИП оформляется в письменном виде и направляется в ДСР в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания инвестиционной комиссии.

- ДСР направляет инициатору письменно оформленное решение инвестиционной комиссии с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней. Если источником финансирования ИП является Фонд финансирования НИОКР и развития производства, соответствующая информация инициатору направляется после принятия решения Правлением Концерна.

- ДСР формирует инвестиционный портфель из ИП, по которым принято инвестиционной комиссией решение о включении в портфель.

Директор департамента

стратегического развития			Г.В. Волков

Приложение А
(обязательное)
Блок-схема процесса разработки и рассмотрения инвестиционного проекта

| Ответственные исполнители 1. Инициатор 2. ДСР 3. ЗГД 4. ДЭ 5. Профильные подразделения (в соответствии с 5.6) 6. Инвестиционная комиссия 7. Правление Концерна |  |
| --- | --- |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Рекомендации по формированию себестоимости продукции, предполагаемой к выпуску, в результате реализации инвестиционного проекта

Б.1 На стадии инвестиционного предложения

Для формирования себестоимости продукции, предполагаемой к выпуску в рамках ИП, направленных на достижение целей по освоению новой ПВН, продукции в рамках программы импортозамещения и политики диверсификации предполагается два подхода, в зависимости от условий реализации ИП.

Б.1.1 Методика 1

Проект реализуется при следующих условиях:

- наличие свободных производственных мощностей на ДО;

- основным направлением капвложения в данном случае является приобретение и/или производство дорогостоящих оснастки или инструмента;

- численность АУП и вспомогательных рабочих на действующем ДО достаточна для дополнительного производства продукции.

В этом случае себестоимость продукции формируется по принципу маржинальной рентабельности по релевантным затратам (затраты на основные материалы, ПКИ, услуги сторонних организаций производственного характера, заработная плата основных производственных рабочих, состоящая из основной и дополнительной заработных плат данной категории рабочих), страховые взносы во внебюджетные фонды. Дополнительной статьёй калькуляции себестоимости продукции (в случае необходимости) являются амортизационные отчисления на приобретаемые и/или создаваемые в рамках проекта основные средства (при их наличии). Величина амортизационных отчислений рассчитывается в соответствии с принятой учетной политикой на предприятии. Амортизационные отчисления не включаются в состав релевантных затрат по отношению к которым определяется маржинальная рентабельность.

Затраты на основные материалы, ПКИ определяются, исходя из норм расхода, цены материала, стоимости ПКИ. Кроме того, здесь учитываются транспортно-заготовительные расходы определяемые по формуле

,					(Б.1)

где М – величина транспортно-заготовительных расходов, руб;

– норма расхода материала, ПКИ на 1 изделие, кг, шт. (в зависимости от величины измерения конкретных материалов и ПКИ);

– цена 1 кг/шт материала, ПКИ, руб.;

– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы и принимается равным 1,01-1,03 для ПКИ, 1,05-1,07 для материалов.

Затраты на услуги сторонних организаций производственного характера считаются прямым счётом на основании минимальной величины коммерческих предложений соответствующих организаций.

Основная заработная плата основных производственных рабочих рассчитывается, исходя из планируемой трудоёмкости предполагаемого к выпуску изделия и средней стоимости (экономического норматива) 1 нормо-часа по основной заработной плате, сложившейся на предприятии. Рекомендуется использовать данные, принятые ВП МО РФ в составе РКМ при обосновании цены изделий по ГОЗ (используются данные из согласованных РКМ по году, в котором происходит разработка инвестиционного предложения или, при отсутствии соответствующих данных на момент подготовки предложения, по предшествующему году).

Затраты на дополнительную заработную плату и начисление страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму основной и дополнительной заработной платы основных производственных рабочих рассчитываются, исходя из принятых ВП МО РФ в составе РКМ соответствующих экономических нормативов.

Затраты по статье «Общепроизводственные расходы» принимаются в размере 100 % от уровня заработной платы основных производственных рабочих. Допускается отдельной статьёй учитывать (в случае необходимости) затраты на инструмент, оснастку и вспомогательные материалы на основании установленных технологическим процессом норм расхода по аналогии с расчётом затрат на основные материалы.

Затраты по статье «Общехозяйственные расходы» принимаются в размере 50 % от уровня заработной платы основных производственных рабочих.

Суммарная величина релевантных затрат, ОПР и ОХР формируют производственную себестоимость предполагаемой к выпуску новой продукции.

Дополнительно к производственной себестоимости рассчитывается полная себестоимость путём добавления к производственной себестоимости коммерческих (в том числе расходов на продвижение продукции – в части ПДН и ПГН) и, в случае необходимости, специальных расходов. Если новая продукция будет относиться к ПВН, данные расходы учитываются в размере экономического норматива, согласованного с ВП МО РФ в составе расчетно-калькуляционных материалов.

При отсутствии в составе РКМ указанных выше нормативов, а также при подготовке инвестиционного предложения по проектам, которые предполагают выпуск ПДН и ПГН, используются расчётные данные экономических служб предприятия по году, предшествующему году подготовки инвестиционного предложения.

Б.1.2 Методика 2

Проект реализуется при следующих условиях:

- отсутствие или недостаток свободных производственных мощностей на предприятии;

- существенные капвложения на приобретение технологического оборудования, технологий, увеличение производственных площадей (строительство, реконструкция и т.д.);

- увеличение численности не только основных производственных рабочих, но и вспомогательных, а также РСС.

В этом случае себестоимость предполагаемой к выпуску продукции формируется  по следующим статьям: затраты на основные материалы, ПКИ, услуги сторонних организаций производственного характера, заработная плата основных производственных рабочих, состоящая из основной и дополнительной заработных плат данной категории рабочих, страховые взносы во внебюджетные фонды, общепроизводственные расходы, общезаводские (общехозяйственные) расходы, прочие производственные расходы.

Затраты на материалы, ПКИ, услуги сторонних организаций производственного характера, заработная плата основных производственных рабочих, состоящая из основной и дополнительной заработных плат данной категории рабочих, страховые взносы во внебюджетные фонды определяются в соответствии с методикой 1 (приложение Б).

Затраты отражаемые в статье общепроизводственные расходы определяются в следующем порядке:

- для расчета годового фонда оплаты труда вспомогательных рабочих и РСС необходимо провести расчет численности вспомогательных рабочих и РСС.

К вспомогательным рабочим относятся: контролеры ОТК, раздатчики инструмента, наладчики, слесари-ремонтники, электромонтеры, уборщики производственных помещений и др.

Расчет численности вспомогательных рабочих осуществляется следующими способами: по трудоемкости планируемого объема работ, рабочим местам и нормам обслуживания.

Расчет численности вспомогательных рабочих по рабочим местам применяется в отношении тех категорий рабочих, которые закреплены постоянно за определенным оборудованием или рабочим местам (крановщики, водители электрокар, кладовщики и т.д.).

При расчете по нормам обслуживания за основу принимается количество объектов, обслуживаемых одним вспомогательным рабочим. Например, число станков для наладчиков или дежурных слесарей, убираемая площадь для уборщиков и т.д. Объектом обслуживания почти всегда являются производственное оборудование и основные рабочие, по которым устанавливаются нормы обслуживания для многих профессий вспомогательных рабочих. При расчёте на стадии подготовки инвестиционного предложения допускается использовать укрупнённых норм обслуживания приведенных в таблице Б.1.

Таблица Б.1 − Укрупненные нормы обслуживания одним вспомогательным рабочим

| Профессия вспомогательных рабочих | Норма обслуживания |
| --- | --- |
| Контролеры: |  |
| - для единичного производства | (6–7) % от списочной численности основных производственных рабочих соответствующего участка |
| - для серийного | (5–6) % то же |
| - для массового | (6–9) % « |

Окончание таблицы Б.1

| Профессия вспомогательных рабочих | Норма обслуживания |
| --- | --- |
| Работники инструментальной кладовой (при необходимости) | (30–35) человек |
| Ремонтники технологического оборудования (службы главного механика и главного энергетика) | (10–15) % от числа единиц оборудования |
| Дежурные электромонтеры (цеховые службы) | один на (80–100) единиц оборудования |
| Дежурные ремонтные слесари на станках (цеховые службы): |  |
| - малых | один на 45 единиц оборудования |
| - средних | один на 25 единиц оборудования |
| - крупных | один на 15 единиц оборудования |
| Уборщики производственных помещений | (2–4) % от списочной численности станочников |

При расчете численности вспомогательных рабочих в зависимости от количества обслуживаемого оборудования необходимо учесть сменность работы.

Число наладчиков определяется в зависимости от сложности наладки оборудования приведённого в таблице Б.2.

Т а б л и ц а Б.2 − Число станков, обслуживаемых одним наладчиком

| Группа станков | Число станков, обслуживаемых одним наладчиком |  |
| --- | --- | --- |
|  | серийное производство | массовое производство |
| Токарные и токарно-револьверные | 4–6 | 6–8 |
| Токарно-револьверные и токарные полуавтоматы и автоматы | 5–7 | 6–8 |
| Сверлильные | 12–14 | 16–18 |
| Агрегатные | 3–5 | 10–12 |
| Шлифовальные | 6–8 | 10–12 |
| Фрезерные | 8–10 | 10–12 |
| Сверлильные с ЧПУ | 12–16 |  |
| Фрезерные с ЧПУ | 8–12 |  |
| Токарные с ЧПУ | 7–10 |  |

Окончание таблицы Б.2

| Группа станков | Число станков, обслуживаемых одним наладчиком |  |
| --- | --- | --- |
|  | серийное производство | массовое производство |
| Станки типа "обрабатывающий центр" | 3–6 |  |
| Автоматическая поточная линия | 5–6 | 5–6 |

Для упрощения расчетов численность наладчиков можно принять равной численности слесарей-ремонтников.

Численность РСС участка рассчитывается по следующим нормативам: мастер назначается для участка с числом производственных рабочих (20–25) человек. Должность старшего мастера вводится только при подчинении ему не менее трех мастеров. Другие категории РСС для участка не планируются.

После выполненных расчетов составляется сводная ведомость общего состава работающих на участке.

Для расчёта фонда оплаты труда применяется методика расчёта, используемая на предприятии. В случае, если планируется создание нового предприятия за основу расчёта оплаты труда вспомогательных рабочих применяется повременно-премиальная, а для РСС – окладно-премиальная система по нормативам, установленным на предприятии. Определяется годовой фонд оплаты труда вспомогательных рабочих и РСС, относящихся к общепроизводственным затратам. В затраты на заработную плату общепроизводственного персонала включаются отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды, которые определяются исходя из тарифов страховых взносов от основной и дополнительной заработной платы в соответствии с установленными  на предприятии нормативами;

- амортизационные отчисления по основным средствам рассчитываются, исходя из балансовой стоимости оборудования и норм амортизации в соответствии с классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы в соответствие с учетной политикой ДО и постановлением [9];

- затраты на вспомогательные материалы определяются исходя из установленных норм расхода. При отсутствии установленных на предприятии норм расхода на этапе инвестиционного предложения допускается использовать норматив, равный 0,5 % в год от балансовой стоимости оборудования;

- затраты на электроэнергию, потребляемую на технологические цели, определяются по формуле

Зэл=Цэл*Fd*i=1mPyi*Kзi*Ci ,			(Б.2)

где Зэл – затраты на электроэнергию, руб.;

Цэл – цена 1 кВт/час электроэнергии, руб.;

Pyi – установленная мощность оборудования на i-ой операции, кВт;

Fd – действительный годовой фонд времени работы оборудования (определяется исходя из номинального фонда времени (Fн, час), сменности работы и потерь времени на плановые ремонты оборудования (5% от Fн), час;

Kзi – коэффициент загрузки оборудования на i-ой операции, час;

Ci  – количество единиц оборудования на i-ой операции, шт.;

m – количество операций, операций.

Расчёт затрат на воду для технологических целей допускается не производить за исключением оборудования и участков с повышенным потреблением воды при отсутствии системы оборотного водоснабжения (гальванические участки и тому подобное).

Сжатый воздух используется в пневматических механизмах, для обдувки станков, деталей, в распылителях краски и т.д.

Расход воздуха на один станок принимаем равным 0,5 куб.м. в смену и определяется по формуле

Зсж.возд. = 0,5 куб.м. х С х Драб.х S х Цсж.возд,			(Б.3)

где Зсж.возд. – затраты на сжатый воздух, руб.;

С – количество единиц оборудования, шт.;

Драб. – количество рабочих дней, дней;

S – количество рабочих смен в сутки, смен;

Цсж.возд. – цена 1 куб.м. сжатого воздуха, руб.

Цена сжатого воздуха определяется на основании данных бухгалтерского и/или управленческого учёта по цеховой себестоимости производства сжатого воздуха на предприятии.

Расчёт затрат на сжатый воздух допускается не производить при планировании использования существующих на предприятии мощностей по производству сжатого воздуха, имеющих запас по мощности, достаточный для организации новых производства;

- расходы на ремонт оборудования при укрупненных расчетах можно принять в размере до 15 % от стоимости оборудования;

- расходы по остальным статьям общепроизводственных расходов принимаются, исходя из расчётных данных экономических служб предприятия по году, предшествующему году подготовки инвестиционного предложения;

- затраты на инструмент и оснастку определяются на основании установленных технологическим процессом норм расхода по аналогии с расчётом затрат на основные материалы. На стадии инвестиционного предложения допускается использовать норматив в размере 5 % от стоимости оборудования.

Сумма общехозяйственных расходов определяется укрупнено, в процентах от основной заработной платы производственных рабочих: для серийного производства – (150–250) %, для массового производства – (100–200) %. Для проектов, реализуемых на действующих предприятиях, допускается использовать экономический норматив, установленный в составе согласованных с ВП МО РФ РКМ.

Прочие производственные расходы (за исключением специальных расходов) могут быть рассчитаны прямым расчётом или приняты в размере (10–15) % от основной заработной платы производственных рабочих.

Специальные расходы рассчитываются прямым расчётом. Допускается при реализации проекта на действующем предприятии использовать экономический норматив, установленный в составе согласованных с ВП МО РФ РКМ.

Б.2 На стадии ТЭО

Б.2.1 Для малых проектов

Допускается использовать расчеты, сделанные в соответствии с методиками 1 и 2 соответственно в зависимости от условий реализации проекта.

Б.2.2 Для средних проектов

Допускается использовать расчеты по методике 1 (при условии отсутствия существенных капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ) и методике 2 с уточнением следующих расчетов, относящиеся при использовании методики 2:

- уточнение расчетов по численности всех категорий работников, в случае необходимости, делаются на основании разработанных технологических процессов по изготовлению новых изделий. Уточнённый расчет делается на основании норм и нормативов с указанием источника информации. Рекомендуется использовать нормы и нормативы, разработанные специализированными организациями, например, ФГБУ «ВНИИ Труда». Расчёт фонда оплаты труда делается на основании прогнозного штатного расписания.

- уточнение общепроизводственных расходов:

а) расходы энергоносителей (как для технологических, так и для бытовых целей) на основании данных проекта, выполненного проектной организацией, или на основании расчётов, выполненных соответствующими специалистами предприятия. Перечень предполагаемого к использованию в составе проекта технологического оборудования до момента проведения расчётов по энергоносителям должен быть предварительно согласован с департаментом производственно-технологической политики;

б) расходы на вспомогательные материалы, исходя из предварительно рассчитанных норм расхода и коммерческих предложений по ценам материалов, полученным от потенциальных поставщиков основных вспомогательных материалов (материалов, расходы на которые составляют 
5 % и более от общей суммы предполагаемых расходов на вспомогательные материалы);

в) амортизационные отчисления, исходя из перечня оборудования, цен на данное оборудования, определённых на основании коммерческих предложений, полученным от потенциальных поставщиков и прогнозного уровня иных расходов, включаемых в балансовую стоимость оборудования (например, затрат на монтаж, процентов по кредитам, полученным на приобретение оборудования и предполагаемых к выплате до момента оформления акта ОС-1 и т.д.);

г) затраты на инструмент и оснастку - на основании установленных технологическим процессом норм расхода по аналогии с расчётом затрат на основные материалы (в случае использования для расчётов данных затрат на стадии инвестиционного предложения норматива от стоимости оборудования);

д) формируется конкретный состав общепроизводственных расходов по иным статьям и определяется на основании предварительных расчётов уровень затрат по данным статьям;

- уточнение расчетов общехозяйственных расходов проводится аналогично уточнениям ОПР. Также формируется конкретный состав общехозяйственных расходов по иным статьям и определяется на основании предварительных расчётов уровень затрат по данным статьям;

- уточнение коммерческих расходов проводится с учётом планов продвижения продукции и иных мероприятий, направленных на организацию сбыта (для продукции ПГН и ПДН);

- специальные расходы (для ПВН) уточняются на основании прямого расчёта затрат (в случае использования на стадии инвестиционного предложения нормативов, согласованных для других изделий).

Б.2.3 Для крупных и особо крупных проектов

За основу для уточнения расчётов по методикам 1 и 2 берутся данные соответствующих проектных организаций занимающихся разработкой проекта. Уточнение проводится по аналогии с изложенной выше методикой уточнения расчётных данных для средних проектов, относящихся к методике 2.

Для особо крупных проектов рекомендуется на стадии подготовки ТЭО в части определения себестоимости продукции проводить предварительное согласование подходов к расчётам отдельных статей себестоимости, а также предварительное согласование итогов расчёта (особенно в части численности и ФОТ основных производственных рабочих) с соответствующими департаментами Концерна. Перечень согласующих департаментов определяется ДЭ по обращению инициатора проекта.

Приложение В

(обязательное)

Форма инвестиционного предложения

Инвестиционное предложение

| Инициатор проекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта: |  |

1. Обоснование и предпосылки реализации инвестиционного проекта

2. Замысел инвестиционного проекта

3. Цели инвестиционного проекта

| Наименование | КПЭ1 | КПЭ2 | КПЭ … |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта 1 |  |  |  |
| Цель проекта 2 |  |  |  |
| Цель проекта … |  |  |  |

4. Связь инвестиционного проекта со стратегическими документами Концерна

5. Состав участников инвестиционного  проекта

6. Директивный график инвестиционного проекта

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Инвестиционные затраты | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Планируемый бюджет инвестиционного проекта

Источники финансирования инвестиционного этапа проекта.

| Источники инвестирования | Всего | Объем инвестиций, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Средства Концерна |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства Фонда НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| имущественный вклад |  |  |  |  |  |  |
| займы |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства ДО |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования освоения и выпуска продукции

| Источники финансирования | Всего | Выручка, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Прогнозный портфель заказов (с декомпозицией по потенциальным заказчиками*) |  |  |  |  |  |  |
| *При возможности предоставления указанной информации. |  |  |  |  |  |  |

Бюджет расходов инвестиционного проекта (расходная часть).

| Инвестиционные затраты | Всего | Объем расходов, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1г | 20N+2г | 20N+3г | 20N+4г |
| Затраты на капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение основных средств (оборудования, зданий, сооружений и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и создание нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |
| Затраты НИОКР (материалы, ПКИ, заработная плата и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Бюджет затрат на этапе освоения и  реализации продукции

| Затраты | Всего | Себестоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Расчет себестоимости |  |  |  |  |  |  |

8. Сроки подготовки паспорта и технико-экономического обоснования инвестиционного проекта

Приложение Г

(обязательное)

Форма паспорта инвестиционного проекта

УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченный руководитель дочернего общества

_____________________ "__" ________ 20__ г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта

СОГЛАСОВАНО Руководитель проекта __________________

НАЗНАЧЕНИЕ ПАСПОРТА

Паспорт используется для формирования системы управления инвестиционной деятельности. Актуализация паспорта проводится ежегодно по результатам актуализации проекта. Ответственность за актуализацию паспорта возлагается на руководителя проекта.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Характеристика проекта* |  |
| --- | --- |
| Связь проекта со стратегическими документами Концерна |  |
| Руководитель проекта |  |
| Общий объем инвестиций |  |
| Сроки реализации проекта |  |
| Основные рабочие документы по проекту | ТЭО ИП, обосновывающие материалы, календарный план, бюджет проекта |
| Документ** |  |
| * Характеристика проекта указывается в соответствии с приложением Е. ** Номер редакции паспорта ИП («редакция __», дата подготовки документа. |  |

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Необходимость реализации проекта определяется следующими факторами:

- ________________________;

- ________________________.

2.2. Цели реализации проекта:

- _________________________;

- _________________________.

2.3. Место размещения и строительная площадка:______________________

2.4. Текущее состояние проекта

На дату _________________ по проекту выполнены следующие работы:

- ________________________;

- ________________________.

Освоение составило: ____________________________ руб.

Прочее __________________________________________________________.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

3.1. Цели и КПЭ проекта

| Наименование | КПЭ1 | КПЭ2 | КПЭ N |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта 1 |  |  |  |
| Цель проекта 2 |  |  |  |
| Цель проекта N |  |  |  |

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

| Наименование этапа | Результат этапа | Инвестиционные затраты этапа | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| Проектная роль | Подразделение, организация, должность | Зона ответственности | Ф.И.О. ответственного |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проектного офиса |  |  |  |
| Подрядчик … N |  |  |  |
| Соисполнитель … N |  |  |  |

6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

6.1. Источники финансирования проекта

| Источники инвестирования | Всего | Объем инвестиций, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Средства Концерна |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства Фонда НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| имущественный вклад |  |  |  |  |  |  |
| займы |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства ДО |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

6.2 Бюджет расходов инвестиционного проекта

| Инвестиционные затраты | Всего | Объем расходов, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Затраты на капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение основных средств (оборудования, зданий, сооружений и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и создание нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |
| Затраты НИОКР (материалы, ПКИ, заработная плата и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

- ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

7.1 Показатели инвестиционной эффективности проекта

| Показатель | Ед. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистый дисконтированный денежный доход по проекту, ЧДД | руб. |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, DPP | лет |  |
| Индекс доходности дисконтированных инвестиций, IRR |  |  |
| Внутренняя норма доходности, PI | % |  |

8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| Наименование риска | Последствия от наступления риска | Антирисковые мероприятия |
| --- | --- | --- |

Приложение Д

(обязательное)

Форма технико-экономического обоснования инвестиционного проекта

Д.1 Титульный лист

Д.1.1 Содержит полное и краткое наименование ИП, название инициатора проекта, номер редакции и дату подготовки документа.

Логотип ДО – Инициатора

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

[ДО]

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта

| Документ: | Номер редакции: [номер] Дата: [DD/MM/YYYY] |
| --- | --- |
| Наименование проекта: | [Наименование проекта / краткое наименование проекта] |
| Характеристики инвестиционного проекта | [Характеристики проекта*]] |

Д.2 Содержание

Д.3 Условные сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Концерн | - АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» |

Д.4 Разделы и подразделы ТЭО ИП

1. Описание инвестиционного проекта

1.1. Основание и предпосылки реализации инвестиционного проекта

1.2. Содержание инвестиционного проекта

1.3. Связь инвестиционного проекта со стратегическими документами Концерна

1.4. Связанные инвестиционные проекты и программы

2. Цели, задачи и показатели выполнения целей инвестиционного проекта

Т а б л и ц а 1 – Цели, задачи, мероприятия и КПЭ проекта

| Наименование | КПЭ1 | КПЭ2 | КПЭ … |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта 1* |  |  |  |
| Задача 1** |  |  |  |
| Мероприятие 1*** |  |  |  |
| Мероприятие..N |  |  |  |
| Задача N |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие…N |  |  |  |
| Цель проекта 2 |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие..N |  |  |  |
| Задача N |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие..N |  |  |  |
| Цель проекта … |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие..N |  |  |  |
| Задача N |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие…N |  |  |  |
| * Название цели, достижение которой необходимо для успешного завершения проекта. ** Наименование задачи, решение которой необходимо для достижения цели. *** Наименование мероприятия, реализация которого необходима для выполнения задачи. |  |  |  |

3. Анализ рынка и стратегия маркетинга

4. Планирование реализации инвестиционного проекта

4.1. Состав мероприятий проекта

4.2. Календарный график реализации проекта

Т а б л и ц а 2 – Календарный график реализации проекта

| Наименование* | Исполнитель | Инвестиционные затраты | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Разработка проектно-строительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка на производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использования результата проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Работы, выполняемые в рамках проекта. Ниже приведен примерный перечень работ. В каждом проекте перечень работ определяет инициатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Ресурсное обеспечение инвестиционного проекта

5.1. Внеоборотные активы

5.2. Производственные ресурсы

5.3. Персонал

5.4. Необходимые лицензии и разрешительные документы

6. Бюджет инвестиционного проекта

6.1. Источники финансирования инвестиционного проекта

Т а б л и ц а 3 – Источники финансирования инвестиционного этапа проекта

| Источники инвестирования | Всего | Объем инвестиций, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Средства Концерна |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства Фонда НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| имущественный вклад |  |  |  |  |  |  |
| займы |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства ДО |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а 4 − Источники финансирования освоения и выпуска продукции

| Источники финансирования | Всего | Выручка, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Прогнозный портфель заказов |  |  |  |  |  |  |
| Источники покрытия финансовых разрывов в операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |

6.2. Бюджет расходов инвестиционного проекта

Т а б л и ц а 5 − Бюджет расходов инвестиционного проекта (расходная часть)

| Инвестиционные затраты | Всего | Объем расходов, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Затраты на капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение основных средств (оборудования, зданий, сооружений и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и создание нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |
| Затраты НИОКР (материалы, ПКИ, заработная плата и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а 6 - Бюджет затрат на освоение, производство и выпуск продукции

| Затраты | Всего | Себестоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20N г | 20N+1 г | 20N+2 г | 20N+3 г | 20N+4 г |
| Расчет себестоимости |  |  |  |  |  |  |

7. Анализ и прогноз финансового состояния

7.1. Анализ финансового состояния

7.2. Прогноз финансового состояния

8. Расчет инвестиционной эффективности

Т а б л и ц а 7 – Показатели инвестиционной эффективности проекта

| Показатель | Ед. | Значение | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистый дисконтированный доход ЧДД | руб. |  | ЧДД>0 |
| Внутренняя норма доходности, PI | % |  | PI>1 |
| Индекс доходности, IRR | − |  | IRR>ставка дисконта |
| Дисконтированный срок окупаемости, DPP | лет |  | DPP< установленных ограничений |

9. Анализ рисков

10. Организационная схема реализации проекта

10.1 Схема внутренней организационной структура проекта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 − Схема внутренней организационной структура проекта

10.2 Схема внешней организационной структура проекта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 − Схема внешней организационной структура проекта

10.3 Матрица ответственности представлена в виде таблицы 8.

Т а б л и ц а 8 – Матрица ответственности

| Участники проекта Задачи, мероприятия | Участник N | Участник N+1 | Участник N+2 | Участник N+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача .. N | + |  |  |  |
| Мероприятие..N |  | + |  |  |

Приложение Е

(обязательное)

Классы инвестиционных проектов

Е.1 Инвестиционные проекты по предмету инвестиций

| Класс ИП | Определение |
| --- | --- |
| 1 Развитие основной деятельности по предназначению ИС Концерна |  |
| 1.1 Разработка критических технологий и перспективных изделий | Инициативная НИОКР, выполняемая в рамках ГП РФ, по созданию инновационной и высокотехнологичной продукции |
| 1.2 Модернизация, реинжиниринг изделий | Проекты, предполагающие замещение составных узлов (деталей) и комплектующих изделий на более совершенные в части используемых материалов и технологий с целью снижения себестоимости, улучшения ТТХ, унификации технических и технологических решений и программно-аппаратных средств. |
| 1.3 Развитие стендово-испытательной базы (лабораторно-испытательного оборудования и стендово-моделирующей базы) | Проекты, направленные на создание, модернизацию, техническое перевооружение производственно-испытательной базы ИС Концерна. |
| 1.4 Обеспечение ЭКБ и импортозамещение | Проекты, направленные на снижение зависимости от зарубежных поставок ЭКБ и проведение НИОКР по созданию отечественных технологий производства ЭРИ. |
| 1.5 Создание новых производственных мощностей | Проекты строительства, реконструкции и технического оснащения производственной базы интегрированной структуры Концерна с целью качественного улучшения или количественного повышения основных бизнес-показателей ДО и ИС Концерна по одному или нескольким направлениям |
| 1.6 Модернизация и техническое перевооружение производства | Проекты по повышению технико-экономических показателей основных средств на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. |
| 2 Диверсификация основной деятельности |  |
| 2.1 Развитие гражданской продукции | Проекты, направленные на разработку, освоение производства и вывод на рынок гражданской продукции и услуг. |
| 3 Совершенствование системы управления |  |
| 3.1 Системные проекты | Проекты, предусматривающие изменения структуры группы предприятий ИС Концерна, структуры управления предприятиями и/или передачу прав собственности, управления и пользования активами Концерна и его дочерних и зависимых обществ в целях получения эффекта, выраженного в конкретных экономических показателях. |
| 3.2 Развитие и автоматизация систем управления | Проекты, направленные на разработку, внедрение и автоматизацию основных процессов управления Концерном и ДО, а также автоматизированным систем выполнения отдельных видов работ и процессов. |
| 4 Прочие |  |
| 4.1 Развитие инфраструктуры, строительство и реконструкция административно-хозяйственных зданий и сооружений | Проекты, направленные на создание, развитие, модернизацию объектов и сооружений энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры, строительство и реконструкция административно-хозяйственных зданий и сооружений. |
| 4.2 Обеспечение безопасности и экологических требований | Проекты, связанные с обеспечением выполнения стандартов и нормативов, установленных требованиями государственных органов в области обеспечения безопасности (пожарной безопасности, промышленной безопасности, безопасности труда и т.д.) и защиты окружающей среды. |
| 4.3 Социальные проекты | Проекты, связанные с исполнением обязательств интегрированной структуры Концерна в социальной сфере. |

Е.2 Инвестиционные проекты по объему инвестиционных затрат

| Наименование | Объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- |
| 1 Особо крупные проекты | свыше 5 000 |
| 2 Крупные проекты | от 700 до 5 000 |
| 3 Средние проекты | от 200 до 700 |
| 4 Малые проекты | не более 200 |

Е.3 Инвестиционные проекты по виду отдачи

| Класс инвестиционного проекта по направлению | Вид отдачи |
| --- | --- |
| 1 Развитие основной деятельности по предназначению ИС Концерна |  |
| 1.1 Разработка критических технологий и перспективных изделий | Финансовая |
| 1.2 Модернизация, реинжиниринг изделий | Финансовая |
| 1.3 Развитие стендово-испытательной базы (лабораторно-испытательного оборудования и стендово-моделирующей базы) | Финансовая |
| 1.4 Обеспечение ЭКБ и импортозамещение | Финансовая |
| 1.5 Создание новых производственных мощностей | Финансовая |
| 1.6 Модернизация и техническое перевооружение производства | Финансовая |
| 2 Диверсификация основной деятельности |  |
| 2.1 Развитие гражданской продукции | Финансовая |
| 3 Совершенствование системы управления |  |
| 3.1 Системные проекты | Финансовая |
| 3.2 Развитие и автоматизация систем управления | Финансовая |
| 4 Прочие |  |
| 4.1 Развитие инфраструктуры, строительство и реконструкция административно-хозяйственных зданий и сооружений | Финансовая |
| 4.2 Обеспечение безопасности и экологических требований | Качественная |
| 4.3 Социальные проекты | Качественная |

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Рекомендуемые ключевые показатели эффективности инвестиционных проектов

| Класс инвестиционного проекта по направлению | КПЭ* |
| --- | --- |
| 1 Развитие основной деятельности по предназначению ИС Концерна |  |
| 1.1 Разработка критических технологий и перспективных изделий | Показатели инвестиционной эффективности Повышение качества продукции по сравнению с аналогами Снижение себестоимости по сравнению с аналогами ТТХ |
| 1.2 Модернизация, реинжиниринг изделий | Показатели инвестиционной эффективности Показатели надежности/качества продукции Показатели повышения эффективности операционных расходов |
| 1.3 Развитие стендово-испытательной базы (лабораторно-испытательного оборудования и стендово-моделирующей базы) | Показатели инвестиционной эффективности Снижение затрат на полигонные испытания Технические показатели |
| 1.4 Обеспечение ЭКБ и импортозамещение | Показатели инвестиционной эффективности Соответствие качества продукции зарубежным аналогам Соответствие стоимости продукции зарубежным аналогам Показатели повышения эффективности операционных расходов |
| 1.5 Создание новых производственных мощностей | Показатели инвестиционной эффективности Производственные показатели. |
| 1.6 Модернизация и техническое перевооружение производства | Показатели инвестиционной эффективности Показатели в соответствии с СТО ИПВР 6.3–03 Показатели повышения эффективности операционных расходов |
| 2 Диверсификация основной деятельности |  |
| 2.1 Развитие гражданской продукции | Показатели инвестиционной эффективности Изменение доли ПГН и ПДН в общем объеме производимой продукции Коэффициент использования производственных мощностей, признанных свободными или высвобождающимися в результате сокращения ГОЗ Показатели повышения эффективности операционных расходов |
| 3 Совершенствование системы управления |  |
| 3.1 Системные проекты | Показатели инвестиционной эффективности |
| 3.2 Развитие и автоматизация систем управления | Совокупная стоимость владения информационной системой (сравнение с аналогами) Показатели повышения эффективности операционных расходов |
| 4 Прочие |  |
| 4.1 Развитие инфраструктуры | Показатели повышения эффективности операционных расходов |
| 4.2 Обеспечение безопасности и экологических требований | Снижение уровня потерь на одного работника Отсутствие/снижение количества неблагоприятных событий за период Соответствие техническим и природоохранным требования |
| 4.3 Социальные проекты | Сохранение количественного и качественного кадрового потенциала Обучение и развитие персонала |
| * Если применимо к проекту. |  |

Приложение И

(обязательное)

Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на экономические и финансовые показатели предприятия и финансовой реализуемости инвестиционного проекта

И.1 Описание модели

Расчет по предприятию в целом рекомендуется производить, сопоставляя варианты проекта развития предприятия в целом «с проектом» и «без проекта» (далее соответственно «основной» и «исходный» варианты). Формирование «основного» варианта производится путем внесения соответствующих корректировок в показатели «исходного» варианта.

При подготовке прогнозной модели расчет производится на основе данных долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет полученные по методу директ-костинг в соответствии с МД ИПВР 6.1−12.

Для расчета прогнозной модели используются утвержденные данные долгосрочного бюджета ДО на последнюю отчетную дату.

При реализации системного проекта имеющего целью создание единого хозяйствующего субъекта (реорганизация в виде слияния, присоединения, ликвидации и т.п.) осуществляется сравнительный анализ прогнозных моделей каждого из хозяйствующих субъектов, существовавших до реорганизации, и прогнозной модели создаваемого единого хозяйствующего субъекта.

Для подготовки прогнозной модели предоставляется шаблон Excel. Шаблон состоит из специально разработанных и взаимоувязанных в Excel форм (РИ 1-2; РБ 1-4; РП 1-4; РЭ 1-6).

Шаблон предоставляется в электронном виде в формате Microsoft Excel с названием файла model_rascheta.xls, приложение К к настоящему стандарту. Использование шаблона является обязательным.

И.2 Допущения прогнозной модели

Учитывая существующую неопределенность в исходных данных, при расчете прогнозной модели применяется ряд допущений:

- заемные средства, используемые целевым образом для реализации оцениваемого ИП, привлекаются в первый день года, возврат заемных средств производится в последний день года;

- дивиденды полагаются по фиксированной ставке 20%. Сумма дивидендов уменьшает денежный поток в том году, в котором получена прибыль.

И.3 Методика оценки

Оценка эффективности предприятия и финансовой реализуемости инвестиционного проекта проводится в соответствии с формами приложения К.

Прогнозная модель содержит четыре группы форм:

- исходные данные (РИ 1-2);

- исходный вариант («без проекта», РБ 1-4);

- основной вариант («с проектом», РП 1-4);

- расчет эффекта ИП (РЭ 1-6).

И.3.1 Исходные данные

Группа «Исходные данные» содержит две формы:

- параметры расчетов (форма РИ-1, приложение К);

- прогноз портфеля заказов (форма РИ-2, приложение К).

И.3.1.1 Параметры расчетов

Таблица «Параметры расчетов» (форма РИ-1) содержит исходные данные – дефляторы, ставки процентов и налогов, коэффициент дисконтирования.

Параметры дефляторов, ставка налога на прибыль, ставка по коммерческому кредиту, дивиденды устанавливаются Концерном и должны соответствовать аналогичным параметрами, применяемым при разработке долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет.

И.3.1.2 Прогноз портфеля заказов

Оценка экономической эффективности базируется на прогнозе портфеля заказов на планируемый период, данные которого отражаются в «Прогноз портфеля заказов» (форма РИ-2).

«Прогноз портфеля заказов» заполняется на основании данных долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет.

И.3.2 Исходный вариант

Исходный вариант содержит данные, характеризующие деятельность предприятия в планируемом периоде при условии, что ИП не реализуется. Исходный вариант служит основой для сравнения вариантов деятельности предприятия и расчета эффекта от реализации ИП (сопоставления показателей «с реализацией» и «без реализации» ИП).

Исходный вариант содержит следующие таблицы:

- доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности (форма РБ-1, приложение К);

- денежные потоки от изменения оборотных активов и кредиторской задолженности (форма РБ-2, приложение К);

- денежные потоки, обусловленные реализуемыми ИП (форма РБ-3, приложение К);

- расчет денежных потоков реализуемых ИП (форма РБ-4, приложение К).

И.3.2.1 Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности

Результатом расчета в таблице «Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности» (форма РБ-1) является денежный поток от основной деятельности.

Раздел «Доходы» таблицы «Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности» автоматически заполняется на основании данных таблицы «Прогноз портфеля заказов»

Перенесенные прогнозные доходы уменьшаются в разделе «Доходы» таблицы «Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности», только в том случае, если:

- без техперевооружения или модернизации в результате выхода из строя определенного оборудования станут невозможными операции, в результате чего невозможно будет производство какого-то изделия, и эти операции некому передать на аутсорсинг;

- без дополнительного набора (или переобучения) основного персонала, в результате естественного старения и ухода персонала невозможны, станут какие-то объемы работ, и эти объемы некому передать на аутсорсинг.

Уменьшение доходов относительно прогноза необходимо обосновать.

Разделы «Релевантные расходы», «Накладные расходы», «Коммерческие расходы» и пр. заполняются на основании данных долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет.

И.3.2.2 Денежные потоки от изменения оборотных активов и кредиторской задолженности

Таблица «Денежные потоки от изменения оборотных активов и кредиторской задолженности» (форма РБ-2) заполняется на основании данных долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет.

И.3.2.3 Денежные потоки, обусловленные реализацией инвестиционных проектов, начатых в предыдущие годы

Таблица «Денежные потоки, обусловленные реализуемыми ИП» (форма РБ-3) содержит данные по переходящим инвестиционным проектам реализуемых предприятием и заполняется на основании данных долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет.

И.3.2.4 Расчет денежных потоков

Результатом расчета таблицы «Расчет денежных потоков реализуемых ИП» (форма РБ-4) являются денежные потоки проектов реализуемых предприятием.

Разделы «Кредиты, займы», «Прочие привлечения средств», «Возврат кредитов и займов», «Возврат прочих привлеченных средств» указанной таблицы заполняются на основании данных долгосрочного бюджета финансово-хозяйственной деятельности ДО на период планирования 5 лет.

Остальные разделы заполняться в автоматическом режиме.

И.3.3 Основной вариант

Основной вариант содержит данные, характеризующие деятельность предприятия в планируемом периоде при условии, что ИП реализуется.

Основной вариант сравнивается с исходным вариантом для оценки влияния реализации инвестиционного проекта на экономические и финансовые показатели предприятия и финансовой реализуемости инвестиционного проекта.

Основной вариант содержит следующие таблицы:

- доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности (форма РП-1, приложение К);

- денежные потоки от изменения оборотных активов и кредиторской задолженности (форма РП-2, приложение К);

- денежные потоки, обусловленные планируемым ИП (форма РП-3, приложение К);

- расчет денежных потоков планируемого ИП (форма РП-4, приложение К).

И.3.3.1 Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности

Данные исходного варианта (форма РБ-1) переносятся в основной вариант (форма РП-1) и корректируются с учетом возможного изменения портфеля заказов, релевантных и накладных расходов, в результате реализации инвестиционного проекта.

Изменения в портфеле заказов по ПВН должны быть подтверждены в ДЗП ПВН, а по ПГН прогнозный портфель заказов подтверждается в ДРГП.

Изменения показателей необходимо обосновать.

При обосновании себестоимости продукции рекомендуется использовать методики, приведенные в приложении Б.

Допускается расчет себестоимости по иным методикам.

И.3.3.2 Денежные потоки от изменения оборотных активов и кредиторской задолженности

Данные исходного варианта (форма РБ-2) переносятся в основной вариант (форма РП-2) и корректируются показатели «Внеоборотные активы» и «Заемные средства» с учетом данных раздела 6 «Бюджет проекта» приложения Д.

И.3.3.3 Денежные потоки, обусловленные планируемым ИП

Данные исходного варианта (форма РБ-3) переносятся в основной вариант (форма РП-3) и корректируются с учетом данных раздела 6 «Бюджет проекта» приложения Г.

И.3.3.4 Расчет денежных потоков

Результатом расчета «Расчет денежных потоков реализуемых ИП» (форма РП-4) являются денежные потоки предприятия.

Разделы «Кредиты, займы», «Прочие привлечения средств», «Возврат кредитов и займов», «Возврат прочих привлеченных средств» указанной таблицы переносятся из исходного варианта и корректируются с учетом данных раздела 6 «Бюджет проекта» приложения Д.

И.3.4 Расчет эффекта инвестиционного проекта

Расчет эффекта от планируемого к реализации ИП осуществляется автоматически в следующих формах:

- влияние реализации ИП на показатели доходов и расходов (форма РЭ-1, приложение К);

- влияние реализации ИП на показатели баланса (форма РЭ-2, приложение К);

- влияние реализации ИП на показатели расходов (форма РЭ-3, приложение К);

- влияние реализации ИП на показатели денежных потоков (форма РЭ-4, приложение К);

- расчет денежных потоков без- и с реализацией ИП (форма РЭ-5, приложение К);

- динамика финансовых показателей (форма РЭ-6, приложение К).

И.4 Оценка инвестиционного проекта

Достаточным условием финансовой реализуемости ИП является не отрицательность на каждом шаге планирования (год) величины «Денежные средства и высоколиквидные ценные бумаги» (стр. 4.4. таблицы «Расчет денежных потоков планируемого ИП» (РП-4) планируемого к реализации ИП).

Для признания эффективности реализации ИП необходимо, чтобы чистый дисконтированный доход (ЧДД) за период планирования был положительным (строка 4. таблицы «Расчет денежных потоков без- и с реализацией ИП» (форма РЭ-5)).

В таблице «Динамика финансовых показателе» (форма РЭ-6) дается сравнение основных прогнозных финансово-экономических показателей деятельности предприятия «без проекта» и «с проектом».

И.5 Порядок заполнения шаблона

При заполнении шаблона выполняется общее правило: данные вносятся в белые поля. Поля закрашенные белым цветом не содержат формул.  Такие поля предназначены для внесения данных вручную. Поля, закрашенные желтым цветом, содержат формулы и защищены от записи. Поля закрашенные зеленым цветом (данные по доходам в таблицах доходов и расходов) также содержат формулы, но не защищены от записи. Такие поля могут корректироваться при необходимости внесением данных прямо поверх формулы.

Шаг 1. Заполнить таблицу «Параметры расчетов» (форма РИ-1) во вкладке «Параметры» шаблона. Вводятся дефляторы и процентные ставки. Заполняются поля наименование предприятия и начальный год периода планирования. Эти значения автоматически копируются во все формы. Годы в графах всех таблиц проставляются автоматически.

Шаг 2. Заполнить таблицу «Прогноз портфеля заказов» (форма РИ-2,) на вкладке «Пр_Доходы» шаблона. Данные автоматически переносятся в таблицы исходного и основного варианта.

Шаг 3. Заполнить таблицу «Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности» (форма РБ-1) исходного варианта на вкладке «БАЗ_БДР» шаблона.

Шаг 4. Заполнить таблицу «Денежные потоки от изменения оборотных активов и кредиторской задолженности» (форма РБ-2) исходного варианта на вкладке «БАЗ_Баланс» шаблона.

Шаг 5. Заполнить таблицу «Денежные потоки, обусловленные реализуемыми ИП» (форма РБ-3) исходного варианта на вкладке БАЗ_Инвест Шаблона.

Шаг 6. Заполнить таблицу «Расчет денежных потоков реализуемых ИП» (форма РБ-4) исходного варианта на вкладке «БАЗ_БДДС» шаблона в части привлечения и возврата средств.

Шаг 7. Заполнить таблицу «Доходы и расходы для определения денежных потоков по основной деятельности» (форма РП-1) основного варианта на вкладке «РЕС_БДР» шаблона.

Шаг 8. Заполнить таблицу «Денежные потоки от изменения активов и кредиторской задолженности» (форма РП-2) основного варианта на вкладке «РЕС_Баланс» шаблона в разрезе внеоборотных активов и заемных средств.

Шаг 9. Заполнить таблицу «Денежные потоки, обусловленные планируемым ИП» (форма РП-3) основного варианта на вкладке «РЕС_Инвест» шаблона.

Шаг 10. Заполнить таблицу «Расчет денежных потоков планируемого ИП» (форма РП-4) основного варианта на вкладке «РЕС_БДДС» шаблона в части привлечения и возврата средств.

Шаг 11. Все таблицы расчета эффективности на вкладках «ЭФФ_БДР», «ЭФФ_Баланс», «ЭФФ_Инвест», «ЭФФ_БДДС», «ЭФФ_Расчет», «ЭФФ_Показатели» шаблона заполнятся автоматически.

Приложение Л

(рекомендуемое)

Обоснование затрат по инвестиционным проектам при строительстве (реконструкции)

Л.1 Для анализа технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта, требующего в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, получение разрешение на строительство (реконструкцию) и экспертизу проекта инициатор представляет следующую документацию:

- ситуационный план с экспликацией территории площадки, где планируется реализация проекта, с указанием размещения существующих и предполагаемых к строительству (реконструкции) производственных и вспомогательных зданий, сооружений и помещений, с обозначением мест существующих и планируемых сетей коммуникаций;

- разрешение местных уполномоченных органов на использование земельного участка под строительство объектов или описание стадии готовности;

- подробное описание инфраструктуры производственной площадки, включая: электроснабжение, теплоснабжение, канализацию, газоснабжение, в соответствии с таблицей Л.1;

Т а б л и ц а Л.1

| Наименование | Расстояние до точек подключения | Требуемая мощность точек подключения | Располагаемая (свободная, предлагаемая к использованию) мощность точек подключения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |

- перечень затрат по проекту по основным категориям расходов: предпроектные работы, проектирование, строительство, оборудование (инженерное, технологическое), содержание дирекции строящегося предприятия, временные здания и сооружения, зимнее удорожание, согласно таблице Л.2.

Т а б л и ц а Л.2

| Категория затрат | Единица измерения | Стоимость за единицу | Стоимость всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заемные средства | Собственные средства |  |
| 1 Предпроектные работы и получение исходно-разрешительной документации |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы Л.2

| Категория затрат | Единица измерения |  | Стоимость за единицу | Стоимость всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заемные средства |  | Собственные средства |
| ГПЗУ |  | − |  |  |  |  |  |
| Проект планировки |  | − |  |  |  |  |  |
| Получение ТУ |  | − |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Проектирование: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Стадия «Проект» |  | − |  |  |  |  |  |
| 2.2 Стадия «Рабочая документация» |  | − |  |  |  |  |  |
| 3 Строительство (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | м 3 |  |  |  |  |  |
| Несущие конструкции (металлоконструкции / ж/б монолит) |  | м3/тн |  |  |  |  |  |
| Фасады |  | м2 |  |  |  |  |  |
| Кровля |  | м2 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  | м2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция и кондиционирование |  | система |  |  |  |  |  |
| Электрика |  | система |  |  |  |  |  |
| Отопление |  | система |  |  |  |  |  |
| Канализация |  | система |  |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация |  | система |  |  |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  | система |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Содержание службы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения % |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание % |  |  |  |  |  |  |  |

Для обоснования цены на предпроектные и проектные работы необходимо подготовка сметной документации согласно методическим указаниям по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденным приказом [10].

Для формирования стоимости строительства административных зданий использовать укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-02-2017 г., утвержденные приказом [11].

Для формирования цены строительства (реконструкции) производственных зданий и сооружений применять ценообразование на основе объекта-аналога. При ценообразовании указанным методом должно быть обеспечено соответствие характеристик нового объекта строительства по производственно-технологическому и конструктивно-планировочному решению объекту-аналогу. Укрупненные показатели стоимости и показатели по объектам-аналогам должны быть приведены к природно-климатическим особенностям  и уровню цен в районе строительстве.

Для учета отклонений в проектных решениях отдельных конструктивных элементов здания и видов работ должна быть проведена корректировка показателей с использованием для этого удельных весов стоимости конструктивных элементов.

Л.2 План-график производства работ с кратким описанием процедур, по которым производились либо будет производиться финансирование, согласно таблице Л.3.

Т а б л и ц а Л.3

| Этапы реализации | Стоимость, руб. | 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 год | … | Итого, кол-во дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | … |  |
| Предпроектные работы и получение исходно-разрешительных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия «Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия «Рабочая документация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка и монтаж инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка и монтаж технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы реализации | Стоимость, руб. | 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 год | … | Итого, кол-во дн. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | … |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Л.3 Необходимо формирование сводной таблицы затрат по проекту, согласно таблице Л.4.

Т а б л и ц а Л.4

| Наименование объекта (указать строительство или реконструкция) | Площадь застройки, реконструкции м2 | Финансирование в руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение М

(обязательное)

Форма заключения (служебной записки) профильного подразделения по инвестиционному проекту

| Наименование профильного подразделения |  | Директору департамента стратегического развития |
| --- | --- | --- |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |
|  |  | инициалы, фамилия |
| «____»_________2018г. № ______/сз |  |  |
| Заключение по инвестиционному проекту |  |  |

| Уважаемый | ________________! |
| --- | --- |
|  | имя, отчество |

Направляю Вам заключение по инвестиционному проекту.

| 1. Наименование проекта: |  |
| --- | --- |
| 2. Инициатор: |  |
| 3. Характеристика проекта1) |  |
| 4. Наименование профильного подразделения |  |

5. Оценка инвестиционного проекта:

| Наименование критерия | Соответствие проекта критерию* | Пояснение** |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1*** | ДА/НЕТ |  |
| …. | ДА/НЕТ |  |
| Критерий N | ДА/НЕТ |  |
| * Если выбирается «нет», необходимо дать пояснения. ** Необходимые пояснения, нормативные акты. *** Оцениваемые подразделением критерии выбираются в соответствии с таблицами 2 и 3 настоящего стандарта. |  |  |

| 6. Согласование инвестиционного проекта | ДА/НЕТ2) |
| --- | --- |
| 7. Замечания к инвестиционному проекту: |  |

8. Итоги рассмотрения и согласования паспорта и ТЭО ИП подразделением3):

Проект целесообразен для реализации – ДА/НЕТ4).

| Руководитель подразделения | ____________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | инициалы, фамилия |

_________________________________

1) Характеристика проекта указывается в соответствии с приложением Е, а  так же номер редакции и дата подготовки документа.

2) Если «да» указать в пункте 6«Да», в пункте 7 «Замечаний нет», если «нет» указать в пункте 6 «Нет», перечислить в пункте 7 замечания.

3) Выводы рассмотрения профильным подразделением инвестиционного проекта.

4) Если выбирается «нет», необходимо дать развернутые пояснения.

Приложение Н

(обязательное)

Форма итогового заключения по инвестиционному проекту

| Инициатор проекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта: |  |
| Характеристика проекта* : |  |

Паспорт проекта и ТЭО ИП рассмотрено следующими подразделениями: (наименование подразделений).

Итоги рассмотрения и согласования проекта: (текст).

Выводы:

Предложить инвестиционной комиссии включить проект в инвестиционный портфель ИС Концерна.

| Директор департамента стратегического развития | ____________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | инициалы, фамилия |

Библиография

- Единая учетная политика для целей бухгалтерского учета интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

- Постановление правительства РФ от 27.12.2016 № 1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций»

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 21.06.1999 № ВК 477)

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.10.2017 №1470/пр «Об утверждении порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов»

- Положение о системе управления рисками АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (утверждено Решением Совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» протоколом от 22 декабря 2015 г. № 16–2015 СД)

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

- Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.2009 №620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»

- Приказ Минстроя России от 13.07.2017 г. №868/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов»

#### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докуме- нте | № докумен- та | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

* Характеристика проекта указывается в соответствии с приложением Е.

* Характеристика проекта  указывается в соответствии с приложением Е, а так же номер редакции и дата подготовки документа.