## Журнал ПСИ
№ п\п | Дата регистрации | Раздел | Ответственный | Описание замечания/требования | Критичность | Тип | Плановый срок устранения | Срок устранения | Отметка об исполнении Синтеллектом | Отметка о приемке Концерном | Результат устранения неисправности/ замечания (комментарий) | Комментарии (дополнительные вопросы) исполнителя | Требование за рамками ТЗ (Синтеллект) | Ответ Концерна | Номер запроса на изменение в журнале изменений | Влияние на бизнес-процессы
1 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Автор и дата примечания смотреть в Истории действий карточки DV | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Скорректированы сценарии миграции и данные миграции
2 | 2019-11-27 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Контрагент "ВНУТРЕННИЙ" - открыть или нет? | 3. Неважно | 5. Задача для ТП Концерна |  |  | 1. Не начато
3 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Проверить и обновить в дальнейшем типы связей между документами без обратных ссылок. Определить общее кол-во и виды используемых связей (Концерн + Синтеллект). Дополнение от 18.12.2019 - Все старые типы связей в карточках изменить на В дополнение - Дополнено. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 2. В работе
4 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | В представлении Мои задания скрыть задания по Получению документов с 02.12.2019 (начало ОЭ блока "СМК") | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Задания по Получению документов скрыты
5 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | До 30.09.2019 закрыть все задания по Получению документа с датой текущей, от СЭД, с комментарием "Завершено автоматически". | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
6 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Снять ограничение с папки Исходящие по состояниям | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Представления в папке Исходящих переработаны и добавлены новые папки
7 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | По категориям файлов - если файл расширения pdf, tiff - то в основную категорию, для остальных расширений категория - Приложение. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Скорректированы сценарии миграции. Категории уже перенесенных файлов обновлены |  | Да
8 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Установить размер на загрузку файлов. Размер определить. Текст сообщения сформулировать. (Концерн + Синтеллект) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 7. Отложено |  |  |  | Да |  | 102
9 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Кто зарегистрировал исходящий - смотреть по Истории действий карточки DV | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Скорректированы сценарии миграции и данные миграции
10 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Проекты документов до 01.10.2019 года без рег. номера не мигрировать - внут. исходящие - нужно почистить. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
11 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | У документов, что имеют рег. номер поменять Состояние | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
12 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | По СЗ и ДЗ с номером "/вн" Согласующих перенести в Согласующих после подписания | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-15 | 3. Выполнено |  | 53004 Согласующих были перенесены в Согласующие после подписания. Сценарии миграции скорректированы |  | Да
13 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Состояния документов обновить по состоянию Резолюции после миграции Резолюции и заданий | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
14 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | По всем Протоколам по умолчанию проставить - тип совещания = очное + личное присутствие | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-15 | 3. Выполнено |  | Тип совещания = Очное. Личное присутствие проставлено. Обновлены сценарии миграции |  | Да
15 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Протокол совещания ГД, Протокол Правления, Протокол совещания ЗГД, Протокол Совета Директоров - Место проведения = Концерн | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-15 | 3. Выполнено |  | Место проведения = Концерн Обновлены данные и скорректированы сценарии миграции |  | Да
16 | 2019-11-27 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | В представлениях добавить колонку "Конечный исполнитель" = Последний Отв. исполнитель по первому пункту Резолюции | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 103
17 | 2019-11-27 | 13. Правила доступа | Астанин А. | Разрешить удаление Шаблонов Текстов созданных Мной - вернуть кнопку Удалить. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Кнопка Удалить для Шаблонов Текстов доступна.
18 | 2019-11-27 | 13. Правила доступа | Астанин А. | После устранения п.17 проверить пункт 11.1.3 ПМИ | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
19 | 2019-11-27 | 01. Общее, Справочники | Концерн | На рабочем сервере проверить составы стат. ролей. Предоставить список роль - состав для акцепта. | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 |  | 2. В работе
20 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | В штампе СЗ писать того кто должен Подписать, а не того, кто Нажал кнопку. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Внесены изменения в функцию конвертации файлов и процесс согласования СЗ |  | Да |  | 101
21 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Проект с номером № 1001681 - проверить. Появились в маршруте Ученики СМК | 3. Неважно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 6. Снято |  | Проверка ничего не показала. Параллельно в классе для обучения блоку СМК Администратор мог использовать тот же документ
22 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Добавить новую категорию - Документ с резолюцией. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Категория Добавлена |  | Да
23 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Переименовать категорию "Подписанный экземпляр" в "Подписанный документ". | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Категория Переименована |  | Да
24 | 2019-11-27 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Кнопка "Перерегистрировать" для Входящих ДОД - Копирование всех полей РК с вкладки "Регистрация" + установление связи с начальным документом типа "Зарегистрирован - Перерегистрирован". (доп. требование). Кнопка доступна только роли Регистратор ДОД. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 104
25 | 2019-11-28 | 05. ОРД | Астанин А. | Приказ на ознакомление не пришел. Проверить на тестовом сервере | 2. Важно | 4. Консультация |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Проверили. Рассылка на ознакомление была произведена. Можно проверить по Истории Ознакомления. Рассылка выполняется автоматически сразу же после завершения задания сотрудника БК в данном случае - 26.11 в 17:04
26 | 2019-11-28 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Переименовать "Блоки" в "ЗГД", Секретарей перенести в соответствии со Штатной Структурой | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 |  | 2. В работе
27 | 2019-11-28 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | Проверить отображение в отчетах Секретарей ЗГД и Помощники ЗГД/Советники ЗГД, они должны быть в "Блоках" (ЗГД) соответствующих ЗГД/ГД | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
28 | 2019-11-28 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | По Справочнику сотрудников требуется получить новые данные и обновить данные по сотрудникам (Концерн + Синтеллект) | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 |  | 2. В работе
29 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Убрать месяц, год из раздела Утверждение в сводной НД | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
30 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Исправить Год в Сводной НД (указать год НД) | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
31 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Внести правки в Сводную НД в раздел Подписей (пример предоставлен). | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Раздел с подписями изменен
32 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Сводная опись дел по делам долговременного хранения - изменить название описи на "дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения". | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
33 | 2019-11-28 | 12. Архив | Клюев А. | Дата "Окончания Хранения" - 31.12. + Срок хранения к Году НД (карточка Дела) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
34 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | У каждого Тома свои даты начала и окончания - по дате Регистрации списанных документов в Том - в печатных формах! | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
35 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Должность в одну строчку в Обложке Дела | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
36 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | В Краткую опись дела в колонке 4 (Заголовок документа) - выводить только название организации. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
37 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Справка-заместитель = Начальник СДОУ через Роль. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ доработана. Добавлены стат. роли для использования в ПФ Архивных документов |  | Да
38 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Форма В - строчка "учтён за инв №" по левому краю | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
39 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Дать доступ на справочники Статей и Сроков хранения для Архивариуса. Создание и редактирование | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
40 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Заверительный лист дела - нужно подставлять год НД, а не текущий. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
41 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В форме Листа согласования поля слева и справа по 1,5 см во всех документах. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
42 | 2019-11-28 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Служебную записку нужно убрать из Левого меню, оставить в контроле Файлов, а из контрола файлов убрать Лист и Истории согласования | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 105
43 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Номер и дату из ПФ СЗ убрать | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
44 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Фамилию Заместителя не отрывать от инициалов в Листе и Истории согласования | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
45 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Внести в шаблоны файлов Приказ и Распоряжение. Данные будут предоставлены повторно. Шаблон Распоряжения аналогичен Приказу | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
46 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В шаблоне файла Протокола - слово Дата убрать, Номер - пусто. Убрать двоеточие в строке "РЕШИЛИ: (ПОСТАНОВИЛИ)). Приглашенные "Сотрудники Концерна" тоже должны выводиться в ПФ. | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
47 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В шаблоне Доверенности исправить штрифт в дате. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
48 | 2019-11-28 | 07. Доверенности | Астанин А. | В доверенности Доверителем указывать по умолчанию указывать ГД - Новикова Я.В. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Добавлено заполнение по умолчанию |  | Да
49 | 2019-11-28 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | 01-63/сз - почему создалось несколько документов с одинаковым номером? | 1. Критично | 4. Консультация | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
50 | 2019-11-28 | 16. Поиск, представления | Астанин А. | В поиск добавить параметры для поиска по параметрам Архива. В представления вывести номер Дела | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 106
51 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | При взятии задания В работу сразу же выдавать доступные права на редактирование (аналогично нажатию кнопки Редактировать) | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 107
52 | 2019-12-03 | 12. Архив | Астанин А. | Переименовать поле "Кол-во листов в деле" в "Кол-во листов" в Блоке "Списать в архив" | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Переименованы |  | Да
53 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Предоставить возможность просмотра Истории действий не Администраторам. Доступ на тестовом сервере для Предметного Администратора | 3. Неважно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 108
54 | 2019-12-03 | 12. Архив | Астанин А. | Кнопку "Перенести из Дела (проект)" переименовать в "Перенести в архивное Дело" | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Кнопка перенесена |  | Да
55 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Для Исходящих ДОД добавить процесс: 1. Задание на регистрацию для роли "Регистратор ДОД". Макеров Е.И. Рослякова Н.В. Метелкина Н.Н. Кузнецова С.М. Чагров Н.Ф. 2. Текст задания - зарегистрировать документ (такой же текст как в исходящих) | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 109
56 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Добавить Журнал Передач в Исходящие ДОД | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Журнал Передач добавлен в Исходящие ДОД |  | Да
57 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Контрол Файлы по умолчанию свернутый на вкладке "Регистрация" во всех типах документов | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Выполнено |  | Да
58 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Блок "Списание в архив" поднять над контролом Файлы и развернуть. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Выполнено |  | Да
59 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Для всех документов кроме Входящих сделать обязательными поля для заполнения на этапе Проекта - "Дело (проект)" и "Количество листов". Без визуализации обязательного заполнения. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  | Могут возникнуть доп. проблемы при миграции документов, если в DV эти поля не были заполнены. |  | Да |  | 110
60 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Изменить формат номеров для исходящих ДОД - {ProjectCaseIndex}/{Number}{AccessLimitationShortName}. Нумерация валовая в рамках года. Сейчас - 18-ДСП/Исх. Нужно - 01-03/18ДСП. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 2. В работе |  | Изменение подготовлено, но без п.59 не перенесено, так как иначе будут проблемы с регистрацией, если поле будет не заполнено |  | Да
61 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | При сканировании из документов ДОД добавлять файл в категорию Приложение | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
62 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Поменять местами вкладки "Резолюция" и "Журнал передач" местами. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Выполнено |  | Да
63 | 2019-12-03 | 10. Резолюция | Астанин А. | Кнопка Отмены Резолюции должна быть доступна заместителям Автора Резолюции | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
64 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Во всех документах, кроме Входящих документов, в поле Исполнители добавить ограничение по подчиненности текущего сотрудника. Без ограничения для Администраторов, Предметного Администратора, СДОУ (все) | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 111
65 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | ОТДЕЛЬНЫЕ ПАПКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ "ИСХОДЯЩИЕ" : "НА РЕГИСТРАЦИЮ" (ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ) И "НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОД" (ДЛЯ РОЛИ РЕГИСТРАТОРА ДОКУМЕНТОВ ДОД) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
66 | 2019-12-03 | 16. Поиск, представления | Астанин А. | Исправить ошибку в представлении на регистрацию Исходящих | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Ошибка представления исправлена
67 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Отправлять Уведомление Исполнителю о Подписании документа (исходящих). "Заберите подписанный оригинал документа и передайте на регистрацию." | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 112
68 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Журнал Передач открыть для Исходящих (простых) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Журнал Передач добавлен в Исходящие |  | Да
69 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Задача на Регистрацию 1 месяц (по исходящим документам) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
70 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Для задания на Регистрацию добавить возможность вернуть проект документа Исполнителю на доработку с возвратом обратно на регистрацию НА РОЛЬ "РЕГИСТРАТОР ИСХОДЯЩИХ" В СДОУ | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 113
71 | 2019-12-03 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | В РМ Бюро Контроля в представлениях по контрольным поручениям уточнить параметр "Состояние задания". Поиск не работает. Исполнено != Завершено. И состояние На проверке != На проверке БК. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Параметр Состояние задания изменен на Состояние Пункта
72 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Лыскова А. | Изменяем маршрут согласования ОРД (этап 3 переносим в начало). А) Первый этап - Согласование с руководителем СП (Директор Департамента или самостоятельного подразделения, подчиняется ЗГД). Последовательное согласование. Б) Следующий этап Проверка приказа Редактором. В) Следующий этап Проверка приказа в Общем отделе. Г) Согласование с ЗГД Инициатора (пропускать если равен Инициатору) Д) из этапов А) и Г) пропускать сотрудников в ролях - Руководитель аппарата ГД; Директор ДПОД; Е) В маршруте проверить этап Блок по правовым вопросам - исправить на ЗГД. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 114
73 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | В почтовых уведомлениях исключить дублирование Содержания документа из заголовка. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Уведомления скорректированы
74 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | В листе согласования не отразилось замещение после завершения заданий. ПК-31, Р-4 - взять для примера. За стат. роли отражено замещение. | 1. Критично | 4. Консультация | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Замещение отражено в листе согласования по документам Р-4 по той причине, что сотрудник действительно был заместителем сотрудника на данный момент времени. А при демонстрации Администратор СЭД непосредственно входил в статические роли или подразделения участвующие в согласовании. Т.е. по факту если сотрудник входит в состав роли, то не будет отображаться, что он задание сделал за кого-то. Т.е. в процессе демонстрации задания отрабатывались без замещения.
75 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Уточнить роль "ДОУ/Общий отдел" и роль "Общий отдел" на этапе регистрации ОРД в чем отличие | 2. Важно | 4. Консультация |  |  | 1. Не начато
76 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Астанин А. | Задание на регистрацию отправлять на роль "Общий отдел" | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
77 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Астанин А. | Задание на регистрацию и на исполнение для БК от имени СЭД, а не от имени Инициатора. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
78 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | "Отправлять за" - скрыть поле из формы Резолюции и оставить по умолчанию значение равное 0. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Контрол "Отправлять за" скрыт из форм Резолюции |  | Да
79 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | Номер пункта в форме групповой рассылки Резолюции сделать обязательным для заполнения. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 115
80 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | В форме групповой рассылки сохранять порядок добавления сотрудников при переносе в Пункты Резолюции (повторное замечание) | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
81 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Ознакомление сделать в форме заданий, без автоматического ознакомления (типовое решение) | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-31 |  | 1. Не начато
82 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Астанин А. | Ознакомление при завершении задания Контролера (расчёт рассылки) должно отправляться без учета заместителей. | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
83 | 2019-12-04 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Штрих-код в СЗ при конвертации не печатается. Нужно. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Добавлен вывод штрих-кода на документ при конвертации в PDF |  | Да |  | 101
84 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | Ошибка при оправлении на исполнение подчиненной резолюции из расширенной формы задания: This SqlTransaction has completed; it is no longer usable. | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 2. В работе
85 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Исключить в процессе Руководителя Инициатора если он равен Инициатору | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 116
86 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Переименовать роль - 009 - ЗГД по правовым вопросам и корпоративной политике; в процессе согласования Доверенности. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Подразделение переименовано
87 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Подписание и регистрация - изменить ДОУ/Общий на Общий отдел. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Роль изменена
88 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Нет кнопки Регистрации в Доверенности состояние документа На согласовании. | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Состояние документа изменено на этом этапе на "На регистрации", а кнопку "Зарегистрировать" теперь отображаем в двух состояниях Проект и На регистрации и только для ДОУ/Общий
89 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | В маршрут согласования доверенности внести этап распечатки документа Исполнителем после полного согласования на бланке | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 117
90 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Концерн | Требуется папка На регистрацию. Формулировка окончательного требования по папке На регистрацию на стороне Концерна | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-31 |  | 1. Не начато
91 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В ПФ Сводная НД выводятся Дела в состоянии Удалено. Нужно убрать такие дела из ПФ. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
92 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В представлении Разделы сабсет по году НД не работает. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Представление доработано
93 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | Кнопки для формирование Обложки дела поменять местами - краткая сначала, а расширенная после. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Кнопки поменяли местами
94 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В Обложке дела статьи хранения выводить из множественного поля, "ст." - один раз. А далее номера статей через запятую. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
95 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В Обложке Дела изменить курсив (убрать) - ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
96 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | Поправить в Обложке Дела - «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» и везде где есть название Концерна. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
97 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В краткой форме Обложки Дела не учитывается ЭПК. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
98 | 2019-12-04 | 12. Архив | Клюев А. | Добавить галку "Изъят" в Документы Дела. Ручное заполнение. Подсветка новым цветом (розовый) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 118
99 | 2019-12-04 | 12. Архив | Клюев А. | Добавить кнопку "Списать документ в Том". С выбором Тома, а затем Документа. Для возможности списания документов, не общим потоком, а при исправлении каких-то недочетов | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 119
100 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | Кол-во листов в блоке "Списание в Архив" от 1 (сейчас 0) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Ограничение на контроле изменено |  | Да
101 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Необходимо уведомление о Регистрации доверенности Исполнителю и Доверенному лицу. Доверенность подписана и зарегистрирована № ... от ... Пожалуйста, придите и получите. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 120
102 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Нужна возможность изменения Даты Регистрации - Общему отделу | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 121
103 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Проверить кнопку "Отмена Доверенности" для сотрудника Общего отдела. Не хватает прав. | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
104 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | По окончании срока действия доверенности изменять состояние доверенности на Закрыта и отправлять уведомление Исполнителю и Доверенному лицу | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 122
105 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Список на ознакомление для Доверенности в первый раз должен содержать Исполнителя и Доверенное лицо | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 123
106 | 2019-12-09 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Убрать п.4 в тексте задания на Рассмотрение | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
107 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Кнопка отправки Резолюции на Исполнение должна быть доступна заместителям Автора Резолюции | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
108 | 2019-12-09 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Добавить проверку на завершение задания Рассмотрения - нужен документ в категории "Документ с Резолюцией" | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 124
109 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Отправка уведомления при изменении Пунктов Резолюции - Отв. исполнителя или Соисполнителя | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 125
110 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Нужна кнопка остановки периодичности по всем пунктам на Исполнении (повторно) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 126
111 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Проверить возможность установки галки "Контроль организации" для ЗГД в неконтрольном пункте резолюции | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
112 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | При направлении заданий подчиненным сотрудникам учитывать Исполнителя текущего задания для определения возможностей выбора Исполнителей через заместителя. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  | 2019-12-12 | 3. Выполнено |  | Добавлена проверка именно текущего исполнителя по заданию (роль, на которую было назначено задание) |  | Да |  | 127
113 | 2019-12-09 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В ПФ Резолюций убрать лишний абзац между Соисполнителями и Текстом Поручений | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | ПФ исправлена
114 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Автор в задании Контролёра должен быть Исполнитель Пункта, сейчас тот кто завершил. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
115 | 2019-12-09 | 17. Инструкции | Галиева И. | Добавить в инструкцию информацию о том, как добавлять ссылки\отчеты по ходу исполнения + Комментарии | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
116 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Настроить замещение за ДО для Бюро Контроля | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 |  | 2. В работе
117 | 2019-12-09 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Список "Присутствовали" в ПФ протокола - выводить так же как перечислены в карточке документа | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
118 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Требуется проставить должности для Руководителей ДО | 2. Важно | 5. Задача для ТП Концерна |  |  | 2. В работе
119 | 2019-12-09 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В полной форме протокола в секции "РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):" на отдельных строчках срок, Исполнителей и текст поручения | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
120 | 2019-12-09 | 06. Протоколы | Лыскова А. | Кнопка "Зарегистрировать" должна быть на этапе Подписания | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
121 | 2019-12-09 | 06. Протоколы | Лыскова А. | Проверка на завершение задания Подписания - обязательное вложение подписанного документа | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
122 | 2019-12-09 | 06. Протоколы | Лыскова А. | На ознакомление отправлять автоматически при завершении задания "Отправка документа на исполнение и ознакомление". Без заместителей | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
123 | 2019-12-09 | 18. Остальные внутренние документы | Астанин А. | Поручение Генерального директора - печатная форма и заполнение карточки. Посмотреть письмо по этому вопросу от 24.05.2019 13:23 (Крылосова Анна) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 128
124 | 2019-12-09 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Заполнять автоматически поле "Дело (проект)" при создании исходящего документа из карточки Обращения граждан, значением "01-14" текущего года регистрации в НД. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 129
125 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Лыскова А. | Нужна матрица по ролям - Динамическим и Статическим. Кто что делает и что могут делать. | 1. Критично | 4. Консультация | 2020-01-31 |  | 1. Не начато
126 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | При настройке замещения добавить ограничение на выбор доступных сотрудников по подчинению, аналогично тому как это реализовано в Резолюции. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 3. Выполнено |  | Добавлено ограничение кроме Администраторов и сотрудников СДОУ |  | Да |  | 130
127 | 2019-12-09 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | Нет номера пункта в представлении Контрольных поручений | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
128 | 2019-12-09 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Проверить формирование колонки "Ход исполнения" в представлении и печатной форме. Многострочные комментарии выводились в кодировке (переносы строк) | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено |  | Представление скорректирована
129 | 2019-12-10 | 07. Доверенности | Астанин А. | Пересмотреть состояния доверенности (в какой момент отмена и тд). Повтор замечания от 09.12.2019 (№ 103). | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
130 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | СП (на примере АГД) нет вывода суммы по СП АГД. Если нет данных, вместо пусто должен быть ноль. | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
131 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | По поиску выводить только совпадения (ЗГД - все згд, фамилия - строчка с фамилией) | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
132 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Отчет ДО по СП доступен каждому сотруднику, данные видны по своему подразделению и подчиненным, СДОУ видит все | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-31 |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
133 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Текущие задания - нет ссылки на подразделение во второй форме | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
134 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Текущие задания - первую часть сделать аналогично отчету ДО по СП | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
135 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Отчет по исходящему ДО подписанные по доверенности - В поле подписант указан Сотрудник, который Не входит в роль руководство | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
136 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Концерн | Справку СДОУ - ожидаем пояснений по формированию отчета от Концерна | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
137 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Отчет внутреннего ДО - по задачам. Задания, которые выполнил сотрудник, который входит в роль Руководство. На второй форме, выводить тип задания и вариант завершения | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
138 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Добавить отчет исходящего ДО (отработанные руководством) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 131
139 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | Квартальный отчет (+ все контрольные папки) - при открытии из детализации открывать форму задания, а не карточку | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
140 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | Квартальный отчет (+ все контрольные отчеты с детализацией) - добавить кнопку отключения постраничного отображения | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
141 | 2019-12-10 | 10. Резолюция | Астанин А. | При принятии отчета дата завершения поручения должна быть равна дате фактического завершения (дата отправки на приемку в БК)), если БК не изменили дату | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
142 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | Папка контрольные задания - фильтр состояние пункта, что за состояние "На проверке" и почему оно отличается от "На проверке БК", для БК не нужен вариант "На проверке" в фильтре | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
143 | 2019-12-10 | 10. Резолюция | Астанин А. | Если в резолюции указан тип отчета "Текстовый отчет" или "файл" сделать возможность отчитываться документом (в левом меню кнопка на создание РК, автоматическая установка связи между документами "Во исполнение" по умолчанию, с возможностью редактировать, в форме задания открыть поле "РК во исполнение", завершение задания одним из способов заполнения полей ("отчет" или "рк во исполнение") - см ранее направленную информацию | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 132
144 | 2019-12-10 | 10. Резолюция | Астанин А. | Контроль подразделения - при указании контролера в задании с контролем подразделения, каким образом контролер узнает об этом задании. Должно быть уведомление на почту. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 133
145 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Лыскова А. | В папке Поручения у меня на контроле должны открываться задания, а не карточки | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
146 | 2019-12-10 | 17. Инструкции | Галиева И. | Дополнить инструкцию для БК | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
147 | 2019-12-10 | 17. Инструкции | Галиева И. | Сделать описание статистических и контрольных отчетов. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
148 | 2019-12-10 | 17. Инструкции | Галиева И. | Сделать описание всех папок во всех РМ | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
149 | 2019-12-16 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Изменить формат номеров для исходящих. Сейчас - 01-12589. Нужно - 01-03/12589 Т.е. нужно выделять номер также из последовательности как сейчас, но при формировании полного номера указывать значение из "Дело (проект)". | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 |  | 1. Не начато |  | Требуется изменение только вместе с пунктом 59
150 | 2019-12-18 | 02. Миграция | Астанин А. | Срок исполнения в Пунктах Резолюции (после миграции данных) поправить с учетом UTC (-3 часа). Сейчас время из Docsvision перенесено как есть, но не учтено, что время в Tessa отображается с учетом UTC. Поправить | 2. Важно | 1. Дефект | 2019-12-31 |  | 1. Не начато
151 | 2019-12-18 | 16. Поиск, представления | Астанин А. | Разделить представления по документам за последний год и подпапку с документами по всем годам (для поиска). Для каждого вида документа. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-31 |  | 1. Не начато

## Списки (hidden)
Важность | Тип замечания | Статусы Синтеллект | Статус Концерн | Разделы | Ответственный
1. Критично | 1. Дефект | 1. Не начато | 1. Принято | 01. Общее, Справочники | Астанин А.
2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта | 2. В работе | 2. На доработку | 02. Миграция | Галиева И.
3. Неважно | 3. Новое требование на изменение | 3. Выполнено | 3. Снято | 03. Исходящие, входящие документы | Клюев А.
| 4. Консультация | 4. Не возможно |  | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Лыскова А.
| 5. Задача для ТП Концерна | 5. Не принято |  | 05. ОРД | Концерн
|  | 6. Снято |  | 06. Протоколы
|  | 7. Отложено |  | 07. Доверенности
08. Документы ограниченного доступа
09. Инвентарный учет
10. Резолюция
11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю
12. Архив
13. Правила доступа
14. Подсистема маршрутизации
15. Печатные формы
16. Поиск, представления
17. Инструкции
18. Остальные внутренние документы
19. Статистические отчеты