## Журнал ПСИ
№ п\п | Дата регистрации | Раздел | Ответственный | Описание замечания/требования | Критичность | Тип | Плановый срок устранения | Срок устранения | Отметка об исполнении Синтеллектом | Отметка о приемке Концерном | Результат устранения неисправности/ замечания (комментарий) | Комментарии (дополнительные вопросы) исполнителя | Требование за рамками ТЗ (Синтеллект) | Ответ Концерна | Номер запроса на изменение в журнале изменений | Влияние на бизнес-процессы
1 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Автор и дата примечания смотреть в Истории действий карточки DV | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Скорректированы сценарии миграции и данные миграции |  |  | Дата примечания +3 часа, требуется скорректировать и проверить везде где есть дата и время
2 | 2019-11-27 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Контрагент "ВНУТРЕННИЙ" - открыть или нет? | 3. Неважно | 5. Задача для ТП Концерна |  |  | 3. Выполнено |  | По идее вопрос внутренний, при необходимости контрагента можно как открыть, так и скрыть. Вопрос решается через ТП
3 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Проверить и обновить в дальнейшем типы связей между документами без обратных ссылок. Определить общее кол-во и виды используемых связей (Концерн + Синтеллект). Дополнение от 18.12.2019 - Все старые типы связей в карточках изменить на В дополнение - Дополнено. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Статистика представлена на листе "Статистика". На основании этой статистики рекомендуется выполнить замену части ссылок на Во исполнение - Исполнен. А остальные - В дополнение - Дополнено, и одну на Во изменение - Изменен. Всего более 66 тыс ссылок
4 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | В представлении Мои задания скрыть задания по Получению документов с 02.12.2019 (начало ОЭ блока "СМК") | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Задания по Получению документов скрыты
5 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | До 30.09.2019 закрыть все задания по Получению документа с датой текущей, от СЭД, с комментарием "Завершено автоматически". | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Все задания по получению документа до 30.09.2019 включенительно были завершены от 31.12.2019 от имени СЭД Алмаз - Антей, с комментарием "Завершено автоматически". Общее кол-во заданий - 585488 Отдельно записи которые были созданы и отправлены на сотрудников, которых теперь нет в Справочнике сотрудников будут удалены после окончания миграции. Таких записей с 2007-10-15 по 2017-01-30 = 29398. С 01.10.2019 в СЭД создано уже более 18 тыс. не завершенных также заданий по получению документов. Видимо их никто не завершает по факту получения в DV |  |  | Завершить все мигрированные уже записи по получению документа в Тессе. Переносить только принятые записи из ДВ
6 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Снять ограничение с папки Исходящие по состояниям | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Представления в папке Исходящих переработаны и добавлены новые папки
7 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | По категориям файлов - если файл расширения pdf, tiff - то в основную категорию, для остальных расширений категория - Приложение. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Скорректированы сценарии миграции. Категории уже перенесенных файлов обновлены |  | Да
8 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Установить размер на загрузку файлов. Размер определить. Текст сообщения сформулировать. (Концерн + Синтеллект) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 7. Отложено |  |  |  | Да |  | 102
9 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Кто зарегистрировал исходящий - смотреть по Истории действий карточки DV | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Скорректированы сценарии миграции и данные миграции
10 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Проекты документов до 01.10.2019 года без рег. номера не мигрировать - внут. исходящие - нужно почистить. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 3. Выполнено | 2. На доработку | 13063 документа ранее смигрированные были переведены в статус Отмена, и перенесены временно в корзину. После начала ПЭ и окончания миграции данных эти документы могут быть окончательно удалены |  | Да | Документы без регистрационного номера, но заполненные, с временным номером временно оставить до окончания миграции документа
11 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | У документов, что имеют рег. номер поменять Состояние | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 3. Выполнено | 1. Принято | Состояния изменены
12 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | По СЗ и ДЗ с номером "/вн" Согласующих перенести в Согласующих после подписания | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-15 | 3. Выполнено | 1. Принято | 53004 Согласующих были перенесены в Согласующие после подписания. Сценарии миграции скорректированы |  | Да
13 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Состояния документов обновить по состоянию Резолюции после миграции Резолюции и заданий | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 3. Выполнено | 1. Принято | 2540 - Документов переведено в статус На исполнении 384459 - Документов переведено в статус Исполнен Удалено проектов резолюций - 60279
14 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | По всем Протоколам по умолчанию проставить - тип совещания = очное + личное присутствие | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-15 | 3. Выполнено | 1. Принято | Тип совещания = Очное. Личное присутствие проставлено. Обновлены сценарии миграции |  | Да
15 | 2019-11-27 | 02. Миграция | Астанин А. | Протокол совещания ГД, Протокол Правления, Протокол совещания ЗГД, Протокол Совета Директоров - Место проведения = Концерн | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-15 | 3. Выполнено | 1. Принято | Место проведения = Концерн Обновлены данные и скорректированы сценарии миграции |  | Да
16 | 2019-11-27 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | В представлениях добавить колонку "Конечный исполнитель" = Последний Отв. исполнитель по первому пункту Резолюции | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 103
17 | 2019-11-27 | 13. Правила доступа | Астанин А. | Разрешить удаление Шаблонов Текстов созданных Мной - вернуть кнопку Удалить. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопка Удалить для Шаблонов Текстов доступна.
18 | 2019-11-27 | 13. Правила доступа | Астанин А. | После устранения п.17 проверить пункт 11.1.3 ПМИ | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Нужна проверка на местах
19 | 2019-11-27 | 01. Общее, Справочники | Концерн | На рабочем сервере проверить составы стат. ролей. Предоставить список роль - состав для акцепта. | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 |  | 3. Выполнено | 1. Принято | На сколько известно задача ТП Концерна выполнена
20 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | В штампе СЗ писать того кто должен Подписать, а не того, кто Нажал кнопку. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Внесены изменения в функцию конвертации файлов и процесс согласования СЗ |  | Да | В инструкцию добавить описание фунции делегирования при отсутствии подписанта | 101
21 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Проект с номером № 1001681 - проверить. Появились в маршруте Ученики СМК | 3. Неважно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 6. Снято |  | Проверка ничего не показала. Параллельно в классе для обучения блоку СМК Администратор мог использовать тот же документ
22 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Добавить новую категорию - Документ с резолюцией. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Категория Добавлена |  | Да | Добавить информацию в инструкции
23 | 2019-11-27 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Переименовать категорию "Подписанный экземпляр" в "Подписанный документ". | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Категория Переименована |  | Да | Добавить информацию в инструкции
24 | 2019-11-27 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Кнопка "Перерегистрировать" для Входящих ДОД - Копирование всех полей РК с вкладки "Регистрация" + установление связи с начальным документом типа "Зарегистрирован - Перерегистрирован". (доп. требование). Кнопка доступна только роли Регистратор ДОД. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 104
25 | 2019-11-28 | 05. ОРД | Астанин А. | Приказ на ознакомление не пришел. Проверить на тестовом сервере | 2. Важно | 4. Консультация |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Проверили. Рассылка на ознакомление была произведена. Можно проверить по Истории Ознакомления. Рассылка выполняется автоматически сразу же после завершения задания сотрудника БК в данном случае - 26.11 в 17:04
26 | 2019-11-28 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Переименовать "Блоки" в "ЗГД", Секретарей перенести в соответствии со Штатной Структурой | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 |  | 3. Выполнено | 1. Принято | На сколько известно задача ТП Концерна выполнена |  |  | По всем мигрированным данным обновить название подразделений и сотрудников в соответствии с новыми настройками подразделений
27 | 2019-11-28 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Проверить отображение в отчетах Секретарей ЗГД и Помощники ЗГД/Советники ЗГД, они должны быть в "Блоках" (ЗГД) соответствующих ЗГД/ГД | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Проверили. Все Секретари принадлежат блокам соответствующих ЗГД и отображаются в отчетах корректно
28 | 2019-11-28 | 01. Общее, Справочники | Концерн | По Справочнику сотрудников требуется получить новые данные и обновить данные по сотрудникам (Концерн + Синтеллект) | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | Данные по сотрудникам актуализированы
29 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Убрать месяц, год из раздела Утверждение в сводной НД | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
30 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Исправить Год в Сводной НД (указать год НД) | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
31 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Внести правки в Сводную НД в раздел Подписей (пример предоставлен). | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Раздел с подписями изменен
32 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Сводная опись дел по делам долговременного хранения - изменить название описи на "дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения". | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
33 | 2019-11-28 | 12. Архив | Клюев А. | Дата "Окончания Хранения" - 31.12. + Срок хранения к Году НД (карточка Дела) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
34 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | У каждого Тома свои даты начала и окончания - по дате Регистрации списанных документов в Том - в печатных формах! | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
35 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Должность в одну строчку в Обложке Дела | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
36 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | В Краткую опись дела в колонке 4 (Заголовок документа) - выводить только название организации. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
37 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Справка-заместитель = Начальник СДОУ через Роль. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ доработана. Добавлены стат. роли для использования в ПФ Архивных документов |  | Да
38 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Форма В - строчка "учтён за инв №" по левому краю | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
39 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Дать доступ на справочники Статей и Сроков хранения для Архивариуса. Создание и редактирование | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
40 | 2019-11-28 | 12. Архив | Астанин А. | Заверительный лист дела - нужно подставлять год НД, а не текущий. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
41 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В форме Листа согласования поля слева и справа по 1,5 см во всех документах. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
42 | 2019-11-28 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Служебную записку нужно убрать из Левого меню, оставить в контроле Файлов, а из контрола файлов убрать Лист и Истории согласования | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 105
43 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Номер и дату из ПФ СЗ убрать | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
44 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Фамилию Заместителя не отрывать от инициалов в Листе и Истории согласования | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
45 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Внести в шаблоны файлов Приказ и Распоряжение. Данные будут предоставлены повторно. Шаблон Распоряжения аналогичен Приказу | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Добавлены шаблоны соответствующих файлов в соответствующие типы документов |  |  | Уточнить актуальность шаблона у Филиппова С.
46 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В шаблоне файла Протокола - слово Дата убрать, Номер - пусто. Убрать двоеточие в строке "РЕШИЛИ: (ПОСТАНОВИЛИ)). Приглашенные "Сотрудники Концерна" тоже должны выводиться в ПФ. | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
47 | 2019-11-28 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В шаблоне Доверенности исправить штрифт в дате. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
48 | 2019-11-28 | 07. Доверенности | Астанин А. | В доверенности Доверителем указывать по умолчанию указывать ГД - Новикова Я.В. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавлено заполнение по умолчанию |  | Да
49 | 2019-11-28 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | 01-63/сз - почему создалось несколько документов с одинаковым номером? | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-01-31 | 2020-02-08 | 3. Выполнено | 1. Принято | Обнаружена ошибка в маршрутах. Ошибка исправлена.
50 | 2019-11-28 | 16. Поиск, представления | Астанин А. | В поиск добавить параметры для поиска по параметрам Архива. В представления вывести номер Дела | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 106
51 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | При взятии задания В работу сразу же выдавать доступные права на редактирование (аналогично нажатию кнопки Редактировать) | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 107
52 | 2019-12-03 | 12. Архив | Астанин А. | Переименовать поле "Кол-во листов в деле" в "Кол-во листов" в Блоке "Списать в архив" | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Переименованы |  | Да
53 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Предоставить возможность просмотра Истории действий не Администраторам. Доступ на тестовом сервере для Предметного Администратора | 3. Неважно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 108
54 | 2019-12-03 | 12. Архив | Астанин А. | Кнопку "Перенести из Дела (проект)" переименовать в "Перенести в архивное Дело" | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопка перенесена |  | Да
55 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Лыскова А. | Для Исходящих ДОД добавить процесс: 1. Задание на регистрацию для роли "Регистратор ДОД". Макеров Е.И. Рослякова Н.В. Метелкина Н.Н. Кузнецова С.М. Чагров Н.Ф. 2. Текст задания - зарегистрировать документ (такой же текст как в исходящих) | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Добавлен процесс регистрации исходящих ДОД |  | Да | Процесса нет, запускается процесс по обычным исходящим документам | 109
56 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Добавить Журнал Передач в Исходящие ДОД | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Журнал Передач добавлен в Исходящие ДОД |  | Да
57 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Контрол Файлы по умолчанию свернутый на вкладке "Регистрация" во всех типах документов | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Выполнено |  | Да
58 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Блок "Списание в архив" поднять над контролом Файлы и развернуть. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Выполнено |  | Да
59 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Для всех документов кроме Входящих сделать обязательными поля для заполнения "Дело (проект)" и "Количество листов". | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Могут возникнуть доп. проблемы при миграции документов, если в DV эти поля не были заполнены. А также по документам на тестовом сервере где эти поля не были заполнены. Добавлена доп. настройка в блок настроек Архива, которая позволяет настраивать обязательность заполнения данных полей в РКК при сохранении. |  | Да |  | 110
60 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | Изменить формат номеров для исходящих ДОД - {ProjectCaseIndex}/{Number}{AccessLimitationShortName}. Нумерация валовая в рамках года. Сейчас - 18-ДСП/Исх. Нужно - 01-03/18ДСП. | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Изменение реализовано и перенесено. Применяется только к новым документам |  | Да
61 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | При сканировании из документов ДОД добавлять файл в категорию Приложение | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Для документов с Уровнем доступа Ограниченный файлы при сканировании будут добавляться в категорию Приложение |  | Да
62 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Поменять местами вкладки "Резолюция" и "Журнал передач" местами. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Выполнено |  | Да
63 | 2019-12-03 | 10. Резолюция | Астанин А. | Кнопка Отмены Резолюции должна быть доступна заместителям Автора Резолюции | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопка Отмены резолюции в ЛБМ доступна также и заместителю Автора Резолюции
64 | 2019-12-03 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Во всех документах, кроме Входящих документов, в поле Исполнители добавить ограничение по подчиненности текущего сотрудника. Без ограничения для Администраторов, Предметного Администратора, СДОУ (все) | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 111
65 | 2019-12-03 | 08. Документы ограниченного доступа | Астанин А. | ОТДЕЛЬНЫЕ ПАПКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ "ИСХОДЯЩИЕ" : "НА РЕГИСТРАЦИЮ" (ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ) И "НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОД" (ДЛЯ РОЛИ РЕГИСТРАТОРА ДОКУМЕНТОВ ДОД) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
66 | 2019-12-03 | 16. Поиск, представления | Астанин А. | Исправить ошибку в представлении на регистрацию Исходящих | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Ошибка представления исправлена
67 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Отправлять Уведомление Исполнителю о Подписании документа (исходящих). "Заберите подписанный оригинал документа и передайте на регистрацию." | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 112
68 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Журнал Передач открыть для Исходящих (простых) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Журнал Передач добавлен в Исходящие |  | Да
69 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Задача на Регистрацию 1 месяц (по исходящим документам) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
70 | 2019-12-03 | 03. Исходящие, входящие документы | Лыскова А. | Для задания на Регистрацию добавить возможность вернуть проект документа Исполнителю на доработку с возвратом обратно на регистрацию НА РОЛЬ "РЕГИСТРАТОР ИСХОДЯЩИХ" В СДОУ | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Внесены изменения в процесс регистрации исходящих (обычных) добавлена возможность вернуть задание на доработку Исполнителю |  | Да | см. ошибку | 113
71 | 2019-12-03 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | В РМ Бюро Контроля в представлениях по контрольным поручениям уточнить параметр "Состояние задания". Поиск не работает. Исполнено != Завершено. И состояние На проверке != На проверке БК. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Параметр Состояние задания изменен на Состояние Пункта
72 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Лыскова А. | Изменяем маршрут согласования ОРД (этап 3 переносим в начало). А) Первый этап - Согласование с руководителем СП (Директор Департамента или самостоятельного подразделения, подчиняется ЗГД). Последовательное согласование. Б) Следующий этап Проверка приказа Редактором. В) Следующий этап Проверка приказа в Общем отделе. Г) Согласование с ЗГД Инициатора (пропускать если равен Инициатору) Д) из этапов А) и Г) пропускать сотрудников в ролях - Руководитель аппарата ГД; Директор ДПОД; Е) В маршруте проверить этап Блок по правовым вопросам - исправить на ЗГД. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 2. На доработку | В маршрут согласования ОРД внесены изменения согласно требованиям |  | Да | Замечаение к пункту Д) - исключать следующие этапы, а не А и Г исключить этапы - Согласование с директором ДПОД и Согласование с аппаратом генерального директора | 114
73 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | В почтовых уведомлениях исключить дублирование Содержания документа из заголовка. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Уведомления скорректированы
74 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | В листе согласования не отразилось замещение после завершения заданий. ПК-31, Р-4 - взять для примера. За стат. роли отражено замещение. | 1. Критично | 4. Консультация | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Замещение отражено в листе согласования по документам Р-4 по той причине, что сотрудник действительно был заместителем сотрудника на данный момент времени. А при демонстрации Администратор СЭД непосредственно входил в статические роли или подразделения участвующие в согласовании. Т.е. по факту если сотрудник входит в состав роли, то не будет отображаться, что он задание сделал за кого-то. Т.е. в процессе демонстрации задания отрабатывались без замещения.
75 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Уточнить роль "ДОУ/Общий отдел" и роль "Общий отдел" на этапе регистрации ОРД в чем отличие | 2. Важно | 4. Консультация |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | В роль "ДОУ/Общий отдел" входят сотрудники двух СП: состоит из сотрудников подразделения "Служба документационного обеспечения" + сотрудники подразделения "Общий отдел". А роль "Общий отдел" - только сотрудники подразделения "Общий отдел"
76 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Лыскова А. | Задание на регистрацию отправлять на роль "Общий отдел" | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | Задание на регистрацию ОРД будет отправляться на роль подразделения "Общий отдел" |  | Да
77 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Астанин А. | Задание на регистрацию и на исполнение для БК от имени СЭД, а не от имени Инициатора. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
78 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | "Отправлять за" - скрыть поле из формы Резолюции и оставить по умолчанию значение равное 0. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Контрол "Отправлять за" скрыт из форм Резолюции |  | Да
79 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | Номер пункта в форме групповой рассылки Резолюции сделать обязательным для заполнения. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 115
80 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | В форме групповой рассылки сохранять порядок добавления сотрудников при переносе в Пункты Резолюции (повторное замечание) | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 4. Невозможно |  | Форма для добавления сотрудников через группу предполагает, что перечисляться и указываться будут не просто сотрудники, а именно агрегирующие роли - стат. Роли, метароли, подразделения и т.д. При этому в каждой из таких ролей может быть несколько сотрудников, все они определяются и получается общий список уникальных ролей для подготовки пунктов резолюции. Т.е. группы преобразуются в сотрудников, с удалением дубликатов, поэтому сохранить начальный порядок не представляется возможным. Но можно итоговый список как-то отсортировать, например, по ФИО, сейчас сортировка не производится
81 | 2019-12-04 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Ознакомление сделать в форме заданий, без автоматического ознакомления (типовое решение) | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
82 | 2019-12-04 | 05. ОРД | Лыскова А. | Ознакомление при завершении задания Контролера (расчёт рассылки) должно отправляться без учета заместителей. | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | Задание на ознакомление будет отправляться без учёта заместителей
83 | 2019-12-04 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Штрих-код в СЗ при конвертации не печатается. Нужно. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавлен вывод штрих-кода на документ при конвертации в PDF |  | Да |  | 101
84 | 2019-12-04 | 10. Резолюция | Астанин А. | Ошибка при оправлении на исполнение подчиненной резолюции из расширенной формы задания: This SqlTransaction has completed; it is no longer usable. | 1. Критично | 1. Дефект |  |  | 3. Выполнено | 1. Принято | Пока не удалось воспроизвести на стенде для разработки |  |  | Не возпроизводится
85 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Лыскова А. | Исключить в процессе Руководителя Инициатора если он равен Инициатору | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | Этап Согласование с Руководителем СП инициатора будет пропущен если Инициатор согласования = Руководителю СП Инициатора |  | Да |  | 116
86 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Переименовать роль - 009 - ЗГД по правовым вопросам и корпоративной политике; в процессе согласования Доверенности. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Подразделение переименовано
87 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Подписание и регистрация - изменить ДОУ/Общий на Общий отдел. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Роль изменена |  |  | Роль не правильная
88 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Нет кнопки Регистрации в Доверенности состояние документа На регистрации | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Состояние документа изменено на этом этапе на "На регистрации", а кнопку "Зарегистрировать" теперь отображаем в двух состояниях Проект и На регистрации и только для ДОУ/Общий
89 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Лыскова А. | В маршрут согласования доверенности внести этап распечатки документа Исполнителем после полного согласования на бланке | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавлен новый этап для распечатки доверенности на бланке |  | Да |  | 117
90 | 2019-12-04 | 07. Доверенности | Астанин А. | Требуется папка На регистрацию. Формулировка окончательного требования по папке На регистрацию на стороне Концерна | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  | Требуется единая папка для регистрации всех документов в состоянии "На регистрации"
91 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В ПФ Сводная НД выводятся Дела в состоянии Удалено. Нужно убрать такие дела из ПФ. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
92 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В представлении Разделы сабсет по году НД не работает. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Представление доработано
93 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | Кнопки для формирование Обложки дела поменять местами - краткая сначала, а расширенная после. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопки поменяли местами
94 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В Обложке дела статьи хранения выводить из множественного поля, "ст." - один раз. А далее номера статей через запятую. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
95 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В Обложке Дела изменить курсив (убрать) - ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
96 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | Поправить в Обложке Дела - «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» и везде где есть название Концерна. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
97 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | В краткой форме Обложки Дела не учитывается ЭПК. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
98 | 2019-12-04 | 12. Архив | Клюев А. | Добавить галку "Изъят" в Документы Дела. Ручное заполнение. Подсветка новым цветом (розовый) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 118
99 | 2019-12-04 | 12. Архив | Клюев А. | Добавить кнопку "Списать документ в Том". С выбором Тома, а затем Документа. Для возможности списания документов, не общим потоком, а при исправлении каких-то недочетов | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 119
100 | 2019-12-04 | 12. Архив | Астанин А. | Кол-во листов в блоке "Списание в Архив" от 1 (сейчас 0) | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Ограничение на контроле изменено |  | Да
101 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Необходимо уведомление о Регистрации доверенности Исполнителю и Доверенному лицу. Доверенность подписана и зарегистрирована № ... от ... Пожалуйста, придите и получите. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 120
102 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Нужна возможность изменения Даты Регистрации - Общему отделу | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 121
103 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Лыскова А. | Проверить кнопку "Отмена Доверенности" для сотрудника Общего отдела. Не хватает прав. | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопки и процесс проверены, права должны быть
104 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | По окончании срока действия доверенности изменять состояние доверенности на Закрыта и отправлять уведомление Исполнителю и Доверенному лицу | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 122
105 | 2019-12-09 | 07. Доверенности | Астанин А. | Список на ознакомление для Доверенности в первый раз должен содержать Исполнителя и Доверенное лицо | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 123
106 | 2019-12-09 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Убрать п.4 в тексте задания на Рассмотрение | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
107 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Кнопка отправки Резолюции на Исполнение должна быть доступна заместителям Автора Резолюции | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопки запуска Резолюции на Рассмотрение и Исполнение теперь доступны и заместителям Автора Резолюции |  | Да
108 | 2019-12-09 | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Астанин А. | Добавить проверку на завершение задания Рассмотрения - нужен документ в категории "Документ с Резолюцией" | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 124
109 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Отправка уведомления при изменении Пунктов Резолюции - Отв. исполнителя или Соисполнителя | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 125
110 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Нужна кнопка остановки периодичности по всем пунктам на Исполнении (повторно) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 126
111 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Проверить возможность установки галки "Контроль организации" для ЗГД в неконтрольном пункте резолюции | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Исправлено. Работало только если текущий сотрудник был ЗГД и именно он создавал дочернюю резолюцию. Таким образом, для Секретаря, Администратора или же Предметного Администратора такое действие было не доступно. Добавили проверку, что именно отв. Исполнителем по Пункту Резолюции является ЗГД
112 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | При направлении заданий подчиненным сотрудникам учитывать Исполнителя текущего задания для определения возможностей выбора Исполнителей через заместителя. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  | 2019-12-12 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавлена проверка именно текущего исполнителя по заданию (роль, на которую было назначено задание) |  | Да |  | 127
113 | 2019-12-09 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В ПФ Резолюций убрать лишний абзац между Соисполнителями и Текстом Поручений | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ исправлена
114 | 2019-12-09 | 10. Резолюция | Астанин А. | Автор в задании Контролёра должен быть Исполнитель Пункта, сейчас тот кто завершил. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Внесены изменения в процесс исполнения по резолюции
115 | 2019-12-09 | 17. Инструкции | Галиева И. | Добавить в инструкцию информацию о том, как добавлять ссылки\отчеты по ходу исполнения + Комментарии | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
116 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Настроить замещение за ДО для Бюро Контроля | 1. Критично | 5. Задача для ТП Концерна | 2020-01-31 | 2020-03-18 | 2. В работе |  | В карточке Подразделения добавлено поле для указания "Дочернего общества". Связывание производится ТП Концерна.
117 | 2019-12-09 | 15. Печатные формы | Астанин А. | Список "Присутствовали" в ПФ протокола - выводить так же как перечислены в карточке документа | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Вывод присутствующих скорректирован, сотрудники перечисляются согласно тому как они указаны в карточке документа
118 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Концерн | Требуется проставить должности для Руководителей ДО | 2. Важно | 5. Задача для ТП Концерна |  | 2020-03-19 | 2. В работе
119 | 2019-12-09 | 15. Печатные формы | Астанин А. | В полной форме протокола в секции "РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):" на отдельных строчках срок, Исполнителей и текст поручения | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | ПФ доработана, на отдельных строчках выводятся Срок, Исполнители и затем текст поручения
120 | 2019-12-09 | 06. Протоколы | Лыскова А. | Кнопка "Зарегистрировать" должна быть на этапе Подписания | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 1. Принято | На этапе Подписания для Протокола ГД добавлена кнопка Зарегистировать
121 | 2019-12-09 | 06. Протоколы | Лыскова А. | Проверка на завершение задания Подписания - обязательное вложение подписанного документа | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
122 | 2019-12-09 | 06. Протоколы | Лыскова А. | На ознакомление отправлять автоматически при завершении задания "Отправка документа на исполнение и ознакомление". Без заместителей | 1. Критично | 1. Дефект | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Заместители исключены из этапа ознакомления |  | Да | В динамических ролях проверить уволенных сотрудников и скрытых от выбора Уточнить требование по этапу ознакомления - почему на роль ДОУ/Бюро контроля
123 | 2019-12-09 | 18. Остальные внутренние документы | Астанин А. | Поручение Генерального директора - печатная форма и заполнение карточки. Посмотреть письмо по этому вопросу от 24.05.2019 13:23 (Крылосова Анна) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 128
124 | 2019-12-09 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Заполнять автоматически поле "Дело (проект)" при создании исходящего документа из карточки Обращения граждан, значением "01-14" текущего года регистрации в НД. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 129
125 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | Нужна матрица по ролям - Динамическим и Статическим. Кто что делает и что могут делать. | 1. Критично | 4. Консультация | 2020-01-31 | 2020-01-28 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Представлены матрицы доступа и описание ролей |  |  | Матрица требует доработки
126 | 2019-12-09 | 01. Общее, Справочники | Астанин А. | При настройке замещения добавить ограничение на выбор доступных сотрудников по подчинению, аналогично тому как это реализовано в Резолюции. | 1. Критично | 3. Новое требование на изменение | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавлено ограничение кроме Администраторов и сотрудников СДОУ |  | Да |  | 130
127 | 2019-12-09 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Нет номера пункта в представлении Контрольных поручений | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Колонка в представления добавлена
128 | 2019-12-09 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Проверить формирование колонки "Ход исполнения" в представлении и печатной форме. Многострочные комментарии выводились в кодировке (переносы строк) | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2019-12-11 | 3. Выполнено | 1. Принято | Представление скорректирована
129 | 2019-12-10 | 07. Доверенности | Астанин А. | Пересмотреть состояния доверенности (в какой момент отмена и тд). Повтор замечания от 09.12.2019 (№ 103). | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
130 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | СП (на примере АГД) нет вывода суммы по СП АГД. Если нет данных, вместо пусто должен быть ноль. | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавили вывод нулевых значений
131 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Астанин А. | По поиску выводить только совпадения (ЗГД - все згд, фамилия - строчка с фамилией) к отчету ДО по СП | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Добавлена фильтрация подразделений
132 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Астанин А. | Отчет ДО по СП доступен каждому сотруднику, данные видны по своему подразделению и подчиненным, СДОУ видит все | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Для всех сотрудников отчет формируется по его СП (верхнего уровня). Для сотрудников СДОУ и Администраторов - по всем подразделениям включенных в формирование отчетов |  | Да
133 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Текущие задания - нет ссылки на подразделение во второй форме | 2. Важно | 1. Дефект |  |  | 1. Не начато
134 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Текущие задания - первую часть сделать аналогично отчету ДО по СП | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да
135 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Отчет по исходящему ДО подписанные по доверенности - В поле подписант указан Сотрудник, который Не входит в роль руководство | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Отчет строится по сотрудникам роли "Руководство Концерна (все)". Если подписант является заместителем в этой роли и он был указан в качестве подписанта по исходящему документу, то он будет в отчете. На текущий момент таких документов в СЭД нет
136 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Концерн | Справку СДОУ - ожидаем пояснений по формированию отчета от Концерна | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 2. На доработку | Пояснения от Синтеллект по тому как именно стоится отчет, от Концрена пояснений получено не было: Представление показывает справку по количеству документов заданного типа за указанный период времени с приведением к месяцам года в начальной дате диапазона дат. По документам проверяется дата в поле DocDate (Документ от). По заданиям - Поставлено на контроль - Created (создано заданий типа ResolutionTaskExecution - Исполнение поручения) По заданиям - Снято с контроля - Completed (завершено заданий типа ResolutionTaskExecution - Исполнение поручения) Срок определеяется так: 1. У даты начала берется число, месяц и год, время устанавливается равным 00:00:00 2. С месяца даты начала до месяца даты окончания определяются интервалы по месяцам. 3. Год у даты окончания значения не имеет, как и число, год будет тот же что и у даты начала, а число - последний день месяца. Время даты окончания 23:59:59. Таким образом, если указать диапазон с 05.02.2018 по 01.11.2019, то фактически отчет будет построен за период времени с 05.02.2018 00:00:00 по 30.11.2018 23:59:59. |  |  | Буду присланы дополнительные требования по формированию пустых строк отчета
137 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Отчет внутреннего ДО - по задачам. Задания, которые выполнил сотрудник, который входит в роль Руководство. На второй форме, выводить тип задания и вариант завершения | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Отчет по внутреннему и входящему ДО переделан на отчет по заданиям, добавлены дополнительные колонки в представление детализацию - тип задания и вариант завершения
138 | 2019-12-10 | 19. Статистические отчеты | Лыскова А. | Добавить отчет исходящего ДО (отработанные руководством) | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 131
139 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Квартальный отчет (+ все контрольные папки) - при открытии из детализации открывать форму задания, а не карточку | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2020-02-03 | 3. Выполнено | 1. Принято | Исправлено. Добавлена возможность открывать форму задания
140 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Квартальный отчет (+ все контрольные отчеты с детализацией) - добавить кнопку отключения постраничного отображения | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  | 2020-03-06 | 3. Выполнено | 1. Принято | Кнопка отключения постраничного отображения отключена, но с ограничением на 1000 строк. Следует учитывать, что контрольные отчеты требуют больших вычислений и отображение сразу 1000 документов на экране (не знаю с какой целью) требуют более длительной загрузки и формирования. в печатные формы данные экспортируются не завимисо от того включен или нет постраничный режим. |  |  | Для контрольных представлений отключить ограничение в 1000 строк
141 | 2019-12-10 | 10. Резолюция | Астанин А. | При принятии отчета дата завершения поручения должна быть равна дате фактического завершения (дата отправки на приемку в БК)), если БК не изменили дату | 1. Критично | 1. Дефект | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Внесены корректировки при завершении задания Контролера. Теперь если дата фактического завершения не менялась, то будет использована именно дата завершения фактическая для завершения задания Исполнителей
142 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | Папка контрольные задания - фильтр состояние пункта, что за состояние "На проверке" и почему оно отличается от "На проверке БК", для БК не нужен вариант "На проверке" в фильтре | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2020-03-05 | 3. Выполнено | 1. Принято | Это именно состояние Пунктов. НА проверке - это для контролеров при контроле подразделений. Это общей список доступных состояний, если не нужен именно на проверке, то просто его не используйте для фильтрации. Хотя контрольное поручение уровня организации может быть внутри цепочки исполнения поставлено на контроль СП и тогда контрольное поручение будет выполнено, но ещё не на проверке БК.
143 | 2019-12-10 | 10. Резолюция | Астанин А. | Если в резолюции указан тип отчета "Текстовый отчет" или "файл" сделать возможность отчитываться документом (в левом меню кнопка на создание РК, автоматическая установка связи между документами "Во исполнение" по умолчанию, с возможностью редактировать, в форме задания открыть поле "РК во исполнение", завершение задания одним из способов заполнения полей ("отчет" или "рк во исполнение") - см ранее направленную информацию | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 132
144 | 2019-12-10 | 10. Резолюция | Астанин А. | Контроль подразделения - при указании контролера в задании с контролем подразделения, каким образом контролер узнает об этом задании. Должно быть уведомление на почту. | 2. Важно | 3. Новое требование на изменение |  |  | 1. Не начато |  |  |  | Да |  | 133
145 | 2019-12-10 | 11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю | Астанин А. | В папке Поручения у меня на контроле должны открываться задания, а не карточки | 2. Важно | 1. Дефект |  | 2020-02-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Открываются именно задания, а не карточки
146 | 2019-12-10 | 17. Инструкции | Галиева И. | Дополнить инструкцию для БК | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
147 | 2019-12-10 | 17. Инструкции | Галиева И. | Сделать описание статистических и контрольных отчетов. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
148 | 2019-12-10 | 17. Инструкции | Галиева И. | Сделать описание всех папок во всех РМ | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато
149 | 2019-12-16 | 03. Исходящие, входящие документы | Астанин А. | Изменить формат номеров для исходящих. Сейчас - 01-12589. Нужно - 01-03/12589 или 01-03/12590Исх (для документов регистрируемых не СДОУ) Т.е. нужно выделять номер также из последовательности как сейчас, но при формировании полного номера указывать значение из "Дело (проект)". | 1. Критично | 2. Доработка в рамках проекта | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 3. Выполнено | 1. Принято | Изменение реализовано и перенесено. Применяется только к новым документам
150 | 2019-12-18 | 02. Миграция | Астанин А. | Срок исполнения в Пунктах Резолюции (после миграции данных) поправить с учетом UTC (-3 часа). Сейчас время из Docsvision перенесено как есть, но не учтено, что время в Tessa отображается с учетом UTC. Поправить | 2. Важно | 1. Дефект | 2019-12-31 | 2019-12-18 | 3. Выполнено | 1. Принято | Сроки в Резолюциях скорректированы с учетом времени UTC
151 | 2019-12-18 | 16. Поиск, представления | Астанин А. | Разделить представления по документам за последний год и подпапку с документами по всем годам (для поиска). Для каждого вида документа. | 2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта |  |  | 1. Не начато

## Статистика
ID | Название | Обратная ссылка | Кол-во
502F7FE3-477F-492F-9F43-ED2AA7CB32D9 | В ответ на | Ответ | 4
74375366-38D4-4BF1-B392-20848C99ACBB | Во изменение | Изменен | 568
42ABF9CB-7307-4E81-9BEF-B108CB0086E5 | Во исполнение |  | 21434
880D4B57-D18B-4382-924C-4E0BE0931DC1 | Документ во исполнение |  | 41058
CECCE3C4-8565-4B96-ABFC-AFCF29EADA2E | Дополнено_ |  | 1716
B8B39636-083E-4A9A-BCD0-7DFD04197A20 | ДП_Документ во исполнение_ |  | 1693
CE1EB938-0C99-41FB-A0F2-52C6ACE5E80A | Ответ | В ответ на | 2
90D0724E-08F4-4391-A0B0-3F4B6BBEEFA3 | Связано с | Ссылается на | 1

## Скриншоты
к 70

## Списки (hidden)
Важность | Тип замечания | Статусы Синтеллект | Статус Концерн | Разделы | Ответственный
1. Критично | 1. Дефект | 1. Не начато | 1. Принято | 01. Общее, Справочники | Астанин А.
2. Важно | 2. Доработка в рамках проекта | 2. В работе | 2. На доработку | 02. Миграция | Галиева И.
3. Неважно | 3. Новое требование на изменение | 3. Выполнено | 3. Снято | 03. Исходящие, входящие документы | Клюев А.
| 4. Консультация | 4. Невозможно |  | 04. СЗ, ДЗ (в том числе на ГД) | Лыскова А.
| 5. Задача для ТП Концерна | 5. Не принято |  | 05. ОРД | Концерн
|  | 6. Снято |  | 06. Протоколы
|  | 7. Отложено |  | 07. Доверенности
08. Документы ограниченного доступа
09. Инвентарный учет
10. Резолюция
11. Функции бюро контроля, отчеты по контролю
12. Архив
13. Правила доступа
14. Подсистема маршрутизации
15. Печатные формы
16. Поиск, представления
17. Инструкции
18. Остальные внутренние документы
19. Статистические отчеты