## Сокращения
Сокращения
бн | Бумажный носитель
ВВТ | Вооружение и военная техника
ВК | Входной контроль
ВП МО | Военное представительство Министерства обороны Российской Федерации
ГД | Генеральный директор
ГИ | Государственный исполнитель
ГК | Государственный контракт
ГОЗ | Государственный оборонный заказ
ГПВ | Государственная программа вооружения
ДС | Денежные средства
ДДС | движения денежных средств
ДЗИП | Департамент закупочной и имущественной политики
ДЗП ПВН | Департамент заказов и поставок продукции военного назначения
ДКаП | Департамент кадровой политики
ДПОД | Департамент правового обеспечения деятельности
ДРБ | Департамент режима и безопасности
ДЦ | Департамент ценообразования
ДЭ | Департамент экономики
КГИ | кооперация головного исполнителя государственного контракта
МО РФ | Министерство обороны Российской Федерации
МО РФ | Министерство обороны Российской Федерации
ОТК | Отдел технического контроля
ПК | Предполагаемая кооперация
ПС | предприятие соисполнитель
ПСИ | Приемо-сдаточные испытания
РКМ | Расчетно-калькуляционные материалы
РП | руководитель проекта
СП | Структурное подразделение Концерна
СЗ | Служебная записка
ФД | Финансовый департамент
ЦБ | Центральная бухгалтерия

## Занятость-как есть (hidden)
Матрица полномочий и ответственности (коэффициент участия в выполнении процесса)
А0 Выполнение контрактов и договоров по ГОЗ
*% участия в выполнении процесса (экспертная оценка в соответствии с расширенной блок схемой, исходя из количества выполняемых подпроцессов и сложности их выполнения, рассчитывается только для СП Концерна)
Ответственные | ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | ДПОД | ЦБ | Казначейство | ДЗИП | ДРБ | ДКаП | ОТК | ФД | 534 ВП МО | МО РФ | Предприятия соисполнители
Процессы | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
А1 Предконтрактная работа
А.1.1 Переговоры | 95% | 5% | [10 empty] | У
А1.2 Подготовка документов для определения Концерна в качестве единственного исполнителя ГК | 60% |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  |  | У
А1.3 Формирование предполагаемой кооперации предполагаемого ГИ | 99% |  |  |  | 1% | [6 empty] | У | У | У
А1.4 Формирование цены планируемого государственного контракта | 1% | 99% | [9 empty] | У | У | У
А1.5 Подготовка проекта ГК | 100% | [11 empty] | У
А1.6 Планирование работ
А2. Контрактная работа
А2.1 Подписание проекта ГК со стороны Концерна | 70% | 6% | 6% | 3% | 5% | 7% | 2% | 1% |  |  |  |  | У
А2.2 Открытие заказа по ГК | 35% | 25% | 25% |  | 5% | 5% |  |  |  |  | 5%
А2.3 Оформление договоров с соисполнителями работ по ГК | 83% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% |  |  |  | У |  | У
А3 Управление исполнением ГК и договорами с соисполнителями
А3.1 Контроль авансирования работ | 55% | 5% | 5% |  | 5% | 25% | 5% | [6 empty] | У
А3.2 Контроль изготовления соисполнителями ВВТ в рамках ГК | 100% | [12 empty] | У
А3.3 Согласование цен по выполненным работам по ГК | 1% | 99% | [9 empty] | У | У | У
А4. Поставка изготовленного в рамках ГК ВВТ
А4.1 Входной контроль ВВТ изготовленного соисполнителями работ по ГК | 60% | [8 empty] | 40% |  |  |  | У
А4.2 Организовать предъявление ВВТ 534 ВП МО РФ | 40% | [8 empty] | 60% |  | У
А4.3 Подготовка отчетных документов в соответствии с требованиями ГК | 70% | 30% | [11 empty] | У
А4.4 Окончательные расчеты с Концерном и соисполнителями | 50% | 20% | 3% |  | 3% | 21% | 3% | [5 empty] | У

## Функции-как есть (hidden)
Матрица полномочий и ответственности (функции)
А0 Выполнение контрактов и договоров по ГОЗ
Ответственные | ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | ДПОД | ЦБ | Казначейство | ДЗИП | ДРБ | ДКаП | ОТК | ФД | 534 ВП МО | МО РФ | Предприятия соисполнители
Процессы | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8
А1 Предконтрактная работа
А.1.1 Переговоры | Формирование предварительного перечня поставки ВВТ Подготовка ответа МО РФ по предварительному запросу | Подготовка цен | [10 empty] | Предварительный запрос Согласование предварительного перечня
А1.2 Подготовка документов для определения Концерна в качестве единственного исполнителя ГК | Запрос документов у СП Подготовка и направление пакета документов |  |  | Направление устава, копий лицензий | Направление выписки ЕГРЮЛ уведомления |  |  | Направление копии лицензии | Направление копии приказа ГД |  |  |  | Запрос документов для подготовки пакета документов для определения Концерна в качестве ед. исполнителя ГК
А1.3 Формирование предполагаемой кооперации предполагаемого ГИ | Разработка ПК предполагаемого ГИ, Подготовка запросов, Анализ ответов на запросы, оформление ПК предполагаемого ГИ |  |  |  | Визирование ПК предполагаемого ГИ | [6 empty] | Согласование ПК предполагаемого ГИ | Письмо о намерении заключить ГК | Ответы на запросы
А1.4 Формирование цены планируемого государственного контракта | Направление ПК предполагаемого ГИ | Подготовка запросов, Анализ РКМ, Формирование РКМ Концерна, Проведение совещаний и достижение договорённостей | [9 empty] | Согласование РКМ Концерна | Согласование РКМ Концерна | Формирование РКМ
А1.5 Подготовка проекта ГК | Ответ о возможности заключения ГК , уточнение условий ГК (в раб порядке) | [11 empty] | Уведомление о намерении заключить ГК
А1.6 Планирование работ
А2. Контрактная работа
А2.1 Подписание проекта ГК со стороны Концерна | Оформление и согласование КГИ, оформление СЗ на резервирование счета, анализ проекта ГК, согласование в СЭД и на бн, информирование об открытии счета, запрос на копирование и передача в 534 ВП МО | Согласование, хранение ГК | Согласование, регистрация ГК | Согласование ГК | Визирование КГИ, согласование ГК | Резервирование счета, согласование ГК, Открытие счета | Согласование ГК | Разрешение на копирование |  |  |  |  | Подписание ГК
А2.2 Открытие заказа по ГК | Оформление СЗ на открытие заказа | Согласование СЗ на открытие заказа | Подготовка исходных данных, согласование СЗ на открытие заказа, открытие заказа |  | Согласование СЗ на открытие заказа | Согласование СЗ на открытие заказа |  |  |  |  | Согласование СЗ на открытие заказа
А2.3 Оформление договоров с соисполнителями работ по ГК | Указание о резервировании счетов, запрос цен, оформление проекта договора, согласование в СЭД и на бн договора, указание об открытии счета, запрос на копирование и передача договора в казначейство и в 534 ВП МО | Передача цен для подготовки проекта договора, согласование, хранение договора | Согласование, регистрация договора | Согласование договора | Согласование договора | Согласование договора, отправка копии договора в банк | Согласование договора | Разрешение на копирование |  |  |  | Согласование |  | Резервирование счетов, согласование и подписание договора
А3 Управление исполнением ГК и договорами с соисполнителями
А3.1 Контроль авансирования работ | Контроль перечисления ДС, контроль открытия счетов, подготовка СЗ на оплату | Согласование СЗ на оплату | Согласование СЗ на оплату |  | Согласование СЗ на оплату | Учет и анализ ДДС, согласование СЗ на оплату, перечисление ДС | Согласование СЗ на оплату | [6 empty] | Предоставление информации о счетах
А3.2 Контроль изготовления соисполнителями ВВТ в рамках ГК | Контроль выполнения работ, анализ информации о ходе исполнения ГК, анализ рисков, выработка решений по корректирующим и предупреждающим действиям, организация работ по корректирующим предупреждающим действиям, подготовка отчетов и докладов | [12 empty] | Изготовление
А3.3 Согласование цен по выполненным работам по ГК | Направление ПК предполагаемого ГИ | Подготовка запросов, Анализ РКМ, Формирование РКМ Концерна, Проведение совещаний и достижение договорённостей | [9 empty] | Согласование РКМ Концерна | Согласование РКМ Концерна | Формирование РКМ
А4. Поставка изготовленного в рамках ГК ВВТ
А4.1 Входной контроль ВВТ изготовленного соисполнителями работ по ГК | Организация ВК, ВК, подписание приемного акта | [8 empty] | ВК |  |  |  | Подготовка отчетных документов, устранение замечаний, подписание приемного акта
А4.2 Организовать предъявление ВВТ 534 ВП МО РФ | Подготовка извещения в ОТК, ПСИ, устранение замечаний | [8 empty] | Проверка ВВТ, подготовка извещения в 534 ВП МО РФ, предъявление ВВТ, ПСИ, передача удостоверения |  | ПСИ, выдача удостоверения
А4.3 Подготовка отчетных документов в соответствии с требованиями ГК | Передача информации в ДЦ, подготовка и подписание, направление грузополучателю документов приема-передачи ВВТ с приложениями, организация доставки , передача акта с приложениями в ДЦ | Подготовка и подписание документов приема-передачи ВВТ с приложениями | [11 empty] | Передача ВВТ грузополучателю, подписание акта с приложениями у грузополучателя
А4.4 Окончательные расчеты с Концерном и соисполнителями | Контроль получения ДС, подготовка и согласование СЗ на оплату, передача электронных копии актов приема, счетов в Казначейство | Подготовка и направление, согласование а сводного акта приема-передачи ВВТ с приложением актов приема-передачи соисполнителей , выставление счета, Согласование СЗ на оплату, проведение сверки счетов | Согласование СЗ на оплату |  | Согласование СЗ на оплату | Учет и анализ ДДС, согласование СЗ на оплату, перечисление ДС | Согласование СЗ на оплату | [5 empty] | Согласование сводного акта приема-передачи ВВТ с приложением актов приема-передачи соисполнителей , проведение сверки счетов, письмо в банк об исполнении ГК

## Документы проекта_1 (hidden)
Управление проектом (Выполнение контрактов и договоров по ГОЗ )
Структурное подразделение | ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | ДПОД | ЦБ | Казначейство | ДРБ | ДКаП | Примечание (проблематика)
Документы управления проектом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
ЭТАП Планирование
Состав проектной группы | - | - | - | - | - | - | - | -
Предварительный перечень поставки ВВТ | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Предполагаемая кооперация предполагаемого ГИ | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
РКМ соисполнителей | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
РКМ Концерна | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Утвержденные цены по ГК | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Бюджет проекта (БДР, БДДС) | - | - | - | - | - | - | - | -
Сетевой график (календарный график, график выполнения работ и трудозатрат и пр.) | - | - | - | - | - | - | - | -
Реестр рисков (сценарии реализации проекта: сроки, качество, стоимость, кооперация) | - | - | - | - | - | - | - | -
Комплект документов для определения Концерна в качестве единственного исполнителя ГК | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Проект ГК | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
ЭТАП Реализация проекта
Управление Финансовым ресурсом
График платежей (приложение к ГК, договорам) | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Письмо о резервировании счета | - | - | - | - | - | ответственный | - | -
Служебная записка на открытие заказа | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Письмо об открытие счета | - | - | - | - | - | ответственный | - | -
Счет на аванс заказчику или график платежей в соответствии с ГК | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Счет на оплату (аванс) соисполнителя или график платежей в соответствии с договоров | - | - | - | - | - | - | - | -
Служебная записка на оплату (аванс) соисполнителям | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Платежное поручение (аванс соисполнителю) | - | - | - | - | - | - | - | -
РКМ соисполнителей (выполненные этапы) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
РКМ Концерна (выполненные этапы) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Акт приема-передачи (акт сдачи-приемки) / ТОРГ-12 (соисполнитель Концерн) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Акт сверки взаимных расчетов (соисполнитель Концерн) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Сводный акт приема-передачи (акт сдачи-приемки) / ТОРГ-12 (Концерна Заказчик) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Акт сверки взаимных расчетов (Концерн Заказчик) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Счет заказчику или график платежей в соответствии с ГК (выполненные этапы) | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Счет на оплату (выполненные этапы) с соисполнителя или график платежей в соответствии с договоров | - | ответственный | - | - | - | - | - | -
Служебная записка на оплату (выполненные этапы)) соисполнителям | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Платежное поручение (соисполнителю/выполненные этапы) | - | - | - | - | - | ответственный | - | -
Письмо в банк об исполнении ГК | - | - | - | - | - | ответственный | - | -
Управление Человеческим ресурсом
Служебная записка о премировании / депремирования членов проектной группы | - | - | - | - | - | - | - | -
Управление кооперацией
Кооперация ГИ | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
ГК (дополнительное соглашение) | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Договор с соисполнителем (дополнительные соглашения, протокол разногласий, протокол урегулирования разногласий) | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Решение о распределении номенклатуры между ДО (на поставку (выполнение работ, оказание услуг) ВВСТ в рамках ГОЗ) | - | - | - | - | - | - | - | - | Матрица ответственности (приказ 155 от 13.06.2018)
Предложения по корректировке решения о распределении номенклатуры между ДО (на поставку (выполнение работ, оказание услуг) ВВСТ в рамках ГОЗ) | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
Управление сроками
Ведомость исполнения / поставки (приложение к ГК) | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Ведомость исполнения / поставки (приложение к договору с соисполнителем) | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Регламенты | - | - | - | - | - | - | - | - | Оптимизировать процессы взаимодействия СП
Управление качеством
Актуальная КД, ТД | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Акты о проведение необходимых испытаний в соответствии с ГОСТ | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Приемный акт | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Извещение в ОТК | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Извещение в 534 ВП МО РФ | - | - | - | - | - | - | - | -
Удостоверение ОТК | - | - | - | - | - | - | - | -
Управление рисками исполнения проекта | [8 empty] | Должны быть спрогнозированы на этапе планирования
Реестр рисков | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
ЭТАП Контроль
Бюджет проекта (БДР, БДДС) | - | - | - | - | - | - | - | -
Решения по компенсации отклонений по бюджету проекта (БДР, БДДС) | - | - | - | - | - | - | - | -
Ежеквартальные отчеты о ходе организации работ по поставке ВВТ в рамках ГК и о ходе его изготовления и готовности к поставке | ответственный | - | - | - | - | - | - | -
Решения по компенсации отклонений при реализации проекта (формирование альтернатив: сроки, качество, кооперация) | ответственный | - | - | - | - | - | - | -

## Вариант 1 (hidden)
Управление проектом
| ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | СП | Примечание (проблематика)
Планирование проекта
Формирование бюджета проекта | - | - | - | -
Разработка сетевого графика (календарный график, график выполнения работ и трудозатрат и пр.) | - | - | - | -
Формирование проектной группы | - | - | - | -
Планирование производственных мощностей (формирование кооперации) | да | - | - | -
Управление исполнением проекта
Управление ресурсами
Управление финансами
управление ценообразованием (РКМ) | - | да | - | -
управление взаимоотношениями с КА (РКМ) | - | да | - | -
Управление человеческими ресурсами
Формирование проектной группы | - | - | - | - | Управление только подчиненным отделом (департаментом) - ДЗП ПВН. Проектная группа из состава смежных СП не формируется
Ответственные по направлению деятельности (например, юрист Концерна с юристом соисполнителя) | - | - | - | - | Проектная группа из состава смежных СП не формируется
Управление материальным стимулированием (премирование/депремирование)
Управление производственными мощностями
Производственные мощности ДО | да | - | - | - | Отсутствие инструментов оперативного управления ДО
Производственные мощности внешних КА | - | - | - | -
Управление сроками (Время )
управление сроками согласования контрактов / договоров | - | да | да | да | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
управление сроками согласования служебные записки на оплату | - | да | да | да | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
управление сроками согласования служебные записки на открытие заказа | - | да | да | да | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
управления сроками исполнения КА | да | - | - | - | Только в части изготовления
управление качеством
управление рисками
Контроль
мониторинг | да | - | - | -
анализ | да | да / нет | да / нет | - | Только "посмертный учет"
выработка сценариев (альтернатив) | да / нет | - | - | - | Только в части изготовления, в части финансового обеспечения нет
выработка корректирующих воздействий | да | - | - | -
принятие решений | - | - | - | -
реализация корректирующих воздействий | да/ нет | - | - | - | Только в части изготовления, в части финансового обеспечения нет

## Вариант 2 (hidden)
Управление проектом
| ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | СП | Примечание (проблематика)
Планирование проекта
Формирование бюджета проекта | нет | нет | нет | нет
Разработка сетевого графика (календарный график, график выполнения работ и трудозатрат и пр.) | нет | нет | нет | нет
Формирование проектной группы | нет | нет | нет | нет
Планирование производственных мощностей (формирование кооперации) | А1.3 | нет | нет | нет
Управление исполнением
управление ресурсами
Управление финансами
управление ценообразованием (РКМ) | нет | А1.4 | нет | нет
управление взаимоотношениями с КА (РКМ) | нет | А1.4 | нет | нет
Управление человеческими ресурсами
Формирование проектной группы | нет | нет | нет | нет | Управление только подчиненным отделом (департаментом) - ДЗП ПВН. Проектная группа из состава смежных СП не формируется
Ответственные по направлению деятельности (например, юрист Концерна с юристом соисполнителя) | нет | нет | нет | нет | Проектная группа из состава смежных СП не формируется
Управление производственными мощностями
Производственные мощности ДО | А1.3 / А2.3 | нет | нет | нет | Отсутствие инструментов оперативного управления ДО
Производственные мощности внешних КА | нет | нет | нет | нет
Управление сроками (Время ) |  |  |  |  | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
управление сроками согласования контрактов / договоров | нет | А2.1 / А2.3 | А2.1 / А2.3 | А2.1 / А2.3
управление сроками согласования служебные записки на оплату | нет | А2.1 / А2.3 | А2.1 / А2.3 | А2.1 / А2.3
управление сроками согласования служебные записки на открытие заказа | нет | А2.1 / А2.3 | А2.1 / А2.3 | А2.1 / А2.3
управления сроками исполнения КА | А3 | нет | нет | нет
управление качеством
управление рисками
Контроль
мониторинг | А3.2 | нет | нет | нет
анализ | А3.2 | да / нет | да / нет | нет
выработка сценариев (альтернатив) | да / нет (А3.2) | нет | нет | нет
выработка корректирующих воздействий | да | нет | нет | нет
принятие решений | нет | нет | нет | нет
реализация корректирующих воздействий | да/ нет | нет | нет | нет

## Вариант 3 (hidden)
Управление проектом (Выполнение контрактов и договоров по ГОЗ )
Структурное подразделение | ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | СП | Примечание (проблематика)
Функции проектного управления | 1 | 2 | 3 | 4
Управление финансами
Формирование бюджета проекта | - | - | - | - | В соответствии с ИН ИПВР 6.1–05–2018 формируется план работы Концерна на планируемый год, в части БДР и БДДС на пятилетний период
Управление ценообразованием (РКМ) | - | да | - | - | Формирование цены контракта осуществляет ДЦ, взаимоотношения с КА по ценообразованию осуществляет ДЦ
Анализ отклонений от бюджета проекта | - | да / нет | да / нет | - | Только в целом по Концерну (в соответствии с ИН ИПВР 6.1–05–2018 ежеквартально формируются отчеты исполнения плана работ Концерна, БДР и БДДС)
Анализ эффективности использования финансовых ресурсов | - | да / нет | да / нет | - | Только в целом по Концерну (в соответствии с ИН ИПВР 6.1–05–2018 ежеквартально формируются отчеты исполнения плана работ Концерна, БДР и БДДС)
Учёт и контроль затрат | - | да / нет | да / нет | -
Выработка сценариев (формирование альтернатив) | - | ? | ? | -
Принятие решений | - | ? | ? | -
Реализация корректирующих воздействий | - | ? | ? | -
Управление человеческими ресурсами
Формирование проектной группы | - | - | - | - | Управление только подчиненным отделом (департаментом) - ДЗП ПВН. Проектная группа из состава смежных СП не формируется
Управление взаимодействием специалистов Концерна и соисполнителей по направлению деятельности (например, юрист Концерна с юристом соисполнителя) | - | - | - | - | Проектная группа из состава смежных СП не формируется
Управление материальным стимулированием (премирование / депремирования) | - | - | - | - | Управление стимулированием в соответствии с ПО ИПВР 6.2–06–2016, не учитывает проектное управление
Управление производственными мощностями
Планирование производственных мощностей | да | - | - | - | Через формирование кооперации
Оперативное управление производственными мощностями ДО | да | - | - | - | Отсутствие инструментов оперативного управления ДО
Оперативное управление производственными мощностями внешних КА | - | - | - | - | Отсутствие инструментов оперативного управления КА
Управление исполнением проекта
Управление сроками
Разработка сетевого графика (календарный график, график выполнения работ и трудозатрат и пр.) | - | - | - | -
Управление сроками согласования контрактов / договоров | - | да | да | да | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
Управление сроками согласования служебных записок (на оплату, на открытие заказа, копирование, запрос документов) | - | да | да | да | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
Управление сроками запроса документов | - | - | - | - | Избыточность визирования документов, избыточность процедур
Управления сроками исполнения договоров соисполнителями | да | - | - | - | Только в части изготовления
Управление качеством | да |  |  |  | Только в части изготовления
Управление рисками исполнения проекта | да |  |  |  | Только в части изготовления
Контроль исполнения проекта
Мониторинг исполнения проекта | да | - | - | - | ДЗП ПВН осуществляет мониторинг и контроль сроков, качества изготовления и соответствия выполнения условий ГК.
Анализ исполнения проекта | да | да / нет | да / нет | - | ДЗП ПВН осуществляет мониторинг и контроль сроков, качества изготовления и соответствия выполнения условий ГК, по результатам мониторинга подготовка отчетов для ЗГД ЗП.
Выработка сценариев (формирование альтернатив) | - | - | - | - | В части сроков, качества изготовления и соответствия выполнения условий ГК - ДЗП ПВН
Выработка корректирующих воздействий | да | - | - | - | В части сроков, качества изготовления и соответствия выполнения условий ГК - ДЗП ПВН
Принятие решений по исполнению проекта | - | - | - | - | Принятие решений ЗГД ЗП в части сроков, качества изготовления и соответствия выполнения условий ГК
Реализация корректирующих воздействий | да/ нет | - | - | - | Только в части выполнения условий ГК (в части изготовления изделий).

## !МО-функции-как д.б.
Матрица полномочий и ответственности (функции)
А0 Выполнение контрактов и договоров по ГОЗ
| Ответственные | ДЗП ПВН | ДЦ | ДЭ | ДПОД | ЦБ | Казначейство | ДЗИП | ДРБ | ДКаП | ОТК | ФД | СЭБ | ПС | Примечание
№ п/п | Процессы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | А1 Предконтрактная работа
2 | А.1.1 Переговоры
3 | Формирование предварительного перечня поставки ВВТ | ОП | Н | [10 empty] | Н
4 | Подготовка ответа МО РФ по обращению ДОГОЗ МО РФ (с предварительным перечнем) | О
5 | А1.2 Подготовка документов для определения Концерна в качестве единственного исполнителя ГК
6 | Запрос и назначение ответственных по проекту | ОС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС |  |  | Функции проектного управления. Решение проблемы 1,2,3,6,7,8,10,14
7 | Запрос документов у структурных подразделений | О | [12 empty] | Упростить процедуру. В случае если будут назначены ответственные исполнители от структурных подразделений (функция 6), то возможно запрашивать документы по bat. При автоматизации процесса постановки задач (tessa), этот процесс можно реализовать в СЭД (без служебных записок!). Решение проблемы 3.
8 | Подготовка пакета документов для определения Концерна в качестве единственного исполнителя по государственному контракту | ОП |  |  | Н | Н |  |  | Н | Н |  |  |  |  | Упростить процедуру. В случае если будут назначены ответственные исполнители от структурных подразделений (функция 6), то возможно запрашивать документы по bat. При автоматизации процесса постановки задач (tessa), этот процесс можно реализовать в СЭД (без служебных записок!). Если документы без грифа, то ответственный исполнитель (член проектной группы) направляет по bat или в СЭД документы ДЗП ПВН. Решение проблемы 3.
9 | Направление пакета документов для определения Концерна в качестве единственного исполнителя по государственному контракту | О
10 | А1.3 Формирование предполагаемой кооперации предполагаемого ГИ
11 | Формирование сетевого графика | О | [8 empty] | У |  |  | У | Функции проектного управления
12 | Формирование бюджета проекта (БДР, БДДС, ЛК) | О | У | У |  |  | У | [7 empty] | Функции проектного управления
13 | Разработка ПК предполагаемого ГИ | О
14 | Проверка поставщика | Н | [10 empty] | ОП |  | Дополнить схему функцией 14. Стандарт СТО ИПВР 7.2-22-2018. Необходимо совещание по упрощению процедуры, в настоящий момент исполнитель (куратор договора) до заключения договора обязан направить в СЭБ 14 документов, при необходимости СЭБ может запросить дополнительно 9 документов. Заключение СЭБ действительно 6 мес.
15 | Подготовка запросов на предприятия соисполнители ПК предполагаемого ГИ | О
16 | Анализ ответов на запросы предприятий соисполнителей ПК предполагаемого ГИ | ОП | [11 empty] | Н
17 | Оформление ПК предполагаемого ГИ | О
18 | Визирование ПК предполагаемого ГИ | О |  |  |  | С
19 | Согласование ПК предполагаемого ГИ с 534 ВП МО РФ | О
20 | Направление МО РФ ПК предполагаемого ГИ | О
21 | А1.4 Формирование цены планируемого государственного контракта
22 | Информирование о требованиях к комплектности и содержанию РКМ предприятий соисполнителей ПК предполагаемого ГИ | П | ОН | [11 empty] | Для проверки РКМ на комплектность и пр. необходимы требования
23 | Подготовка запросов РКМ на предприятия соисполнители ПК предполагаемого ГИ | ОН | О
24 | Анализ комплектности РКМ предприятий соисполнителей ПК предполагаемого ГИ | О | [11 empty] | Н
25 | Анализ трудозатрат, материалов, ПКИ предприятий соисполнителей ПК предполагаемого ГИ | О
26 | Подготовка сопроводительного документа результатами анализа ДЗП ПВН и передача в ДЦ РКМ предприятий соисполнителей ПК предполагаемого ГИ | ОН | П
27 | Анализ РКМ предприятий соисполнителей ПК предполагаемого ГИ |  | О
28 | Проведение совещаний и достижение договорённостей с предприятиями соисполнителями ПК предполагаемого ГИ | УП | ОН | [11 empty] | При достижении договоренностей по ценам необходимо участие представителей ДЗП ПВН для корректировки бюджета (БДР, БДДС, ЛК)
29 | Формирование РКМ Концерна | СП | ОН
30 | Согласование РКМ Концерна с 534 ВП МО |  | О
31 | Согласование РКМ Концерна с МО РФ, ФАС | П | ОН | [11 empty] | Когда цены утверждены ДЦ может направлять информацию в ДЗП. В таком случае при разработке проектов договоров с предприятиями соисполнителями функции по запросу и передаче утвержденных цен можно исключить (функции 65, 66)
32 | А1.5 Подготовка проекта ГК
33 | Проработка проекта ГК | О | У | У | У | У | У | [7 empty] | Решение проблемы 6,7,8 при реализации функции 6
34 | Корректировка сетевого графика | О | [8 empty] | У |  |  | У | Функции проектного управления
35 | Корректировка бюджета проекта (БДР, БДДС, ЛК) | О | У | У |  |  | У | [7 empty] | Функции проектного управления
36 | А2. Контрактная работа
37 | А2.1 Подписание проекта ГК со стороны Концерна
38 | Оформление и согласование КГИ | О
39 | Визирование КГИ | О |  |  |  | С
40 | Согласование КГИ с 534 ВП МО РФ | О
41 | Направление КГИ | О
42 | Оформление СЗ на резервирование счета | ОН |  |  |  |  | П
43 | Резервирование счета | [5 empty] | ОН
44 | Направление идентификатора в МО РФ | ОП |  |  |  |  | ОН | [7 empty] | Казначейство может самостоятельно передавать идентификатор в МО, информируя при этом ДЗП ПВН - на обсуждение
45 | Анализ проекта ГК | О | У | У | У | У | У
46 | Оформление в СЭД РК для согласования ГК (либо СЭД, либо на бн) | О
47 | Согласование ГК | О | С | С | С | С | С | С | [6 empty] | Упрощение процедуры при введении СЭД tessa. Сроки согласования должны быть согласованы заинтересованными лицами (проект стандарта СТО ИПВР 6.1-001). Сейчас сроки - руководитель СП - 2дня, согласующие СП (параллельно - 2 дня, последовательно по 2 дня в случае ГРИФ), ДПОД - 6 дней, подписание в Концерне 2 дня, подписание контрагентом не исчисляется, регистрация 2 дня (СТО ИПВР 7.2-16). Решение проблемы 8.
48 | Направление в МО РФ проект подписанного ГК | О
49 | Оформление СЗ на открытие счета | О | [12 empty] | Информация в Казначейство по заключенному ГК м.б. передана ДЦ, когда документ поступил на учет и хранение (функция 52). То есть при получении ГК на хранение ДЦ организовывает запрос ДРБ на копирование, передает копии ДЗП ПВН, ДЗП ПВН передает копии грузополучателям и 534 ВП МО, ДЦ передает информацию в казначейство для открытия счета, Казначейство открывает счет и передает информацию ДЗП ПВН и ДЦ. Процесс на обсуждение.
50 | Открытие счета | П |  |  |  |  | ОН
51 | Регистрация ГК | УН |  | О
52 | Учет и хранение ГК | УН | ОН |  |  |  | П | [7 empty] | см. комментарий к функции 49
53 | Запрос разрешения на копирование ГК | ОН | ОН | [5 empty] | СП | [5 empty] | см. комментарий к функции 49
54 | Копирование ГК | ОНП | ОН | [11 empty] | см. комментарий к функции 49
55 | Направление 534 ВП МО РФ и грузополучателям | О | [12 empty] | см. комментарий к функции 49
56 | Корректировка сетевого графика (по результатам формирования КГИ) | ОП | [11 empty] | У
57 | Корректировка бюджета проекта (БДР, БДДС, ЛК) | ОП | У |  |  |  | У
58 | А2.2 Открытие заказа по ГК | [13 empty] | Структура служебной записки и процедура требует упрощения (ИН ИПВР 4.2-09-2016). Решение проблемы 9
59 | Подготовка исходных данных для открытия заказа | ОП | У | НУ | [10 empty] | При упрощении структуры сз и выполнении функций по формированию и корректировке бюджета (БДР, БДДС, ЛК) функцию необходимо исключить.
60 | Оформление СЗ на открытие заказа | О | [12 empty] | При упрощении структуры сз и выполнении функций по формированию и корректировке бюджета (БДР, БДДС, ЛК) структура служебной записки должна быть упрощена.
61 | Согласование СЗ на открытие заказа | О | С | С |  | С | С |  |  |  |  | С |  |  | При открытии заказа необходимо 5 согласующих СП? Или они являются потребителями информации для выполнения своих функций. Если так, то при открытии заказ служебная записка м.б. направлена в ДЭ, а ДЭ передает информацию в ДЦ, ЦБ и т.д.
62 | Открытие заказа |  |  | ОП | [10 empty] | в соответствии с ИН ИПВР 4.2-09-2016
63 | А2.3 Оформление договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК
64 | Направление обращения на резервирование счетов | О
65 | Запрос утвержденных цен | О | [12 empty] | В случае если утвержденные цены будут сразу направляться ДЦ в ДЗП ПВН (функция 31) функции по запросу и передаче утвержденных цен можно исключить
66 | Передача утвержденных цен |  | ОН | [11 empty] | В случае если утвержденные цены будут сразу направляться ДЦ в ДЗП ПВН (функция 31) функции по запросу и передаче утвержденных цен можно исключить
67 | Информирование о резервировании счетов | П | [11 empty] | ОН
68 | Подготовка проектов договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | О | У | У | У | У | У | У | [5 empty] | У | Ответственные исполнители СП должны участвовать в проработке договоров и ГК. При реализации функции 6, решение проблем 7, 10.
69 | Оформление в СЭД РК для согласования проектов договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК (либо СЭД, либо на бн) | О
70 | Согласование проектов договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | О | С | С | С | С | С | С | [6 empty] | Упрощение процедуры при введении СЭД tessa. Сроки согласования должны быть согласованы заинтересованными лицами (проект стандарта СТО ИПВР 6.1-001). Сейчас сроки - руководитель СП - 2дня, согласующие СП (параллельно - 2 дня, последовательно по 2 дня в случае ГРИФ), ДПОД - 6 дней, подписание в Концерне 2 дня, подписание контрагентом не исчисляется, регистрация 2 дня (СТО ИПВР 7.2-16). Решение проблемы 10.
71 | Согласование с 534 ВП МО проектов договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | О
72 | Направление предприятиям соисполнителям подписанных проектов договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | ОП
73 | Направление обращения об открытии счетов | ОН | [11 empty] | П
74 | Информирование об открытии счетов | П | [11 empty] | ОН
75 | Регистрация договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | УП |  | О
76 | Учет и хранение договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | УП | ОН |  |  |  | П | [7 empty] | Когда документ поступил на учет и хранение ДЦ запрашивает разрешение на копирование, и передает информацию и копии документов в Казначейство для передачи в банк, а также передает копии документов в ДЗП ПВН для передачи в 534 ВП МО. На обсуждение
77 | Запрос разрешения на копирование договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | ОП | ОН | [5 empty] | СП | [5 empty] | Когда документ поступил на учет и хранение ДЦ запрашивает разрешение на копирование, и передает информацию и копии документов в Казначейство для передачи в банк, а также передает копии документов в ДЗП ПВН для передачи в 534 ВП МО. На обсуждение
78 | Копирование договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК | ОП | ОН |  |  |  | П | [7 empty] | Когда документ поступил на учет и хранение ДЦ запрашивает разрешение на копирование, и передает информацию и копии документов в Казначейство для передачи в банк, а также передает копии документов в ДЗП ПВН для передачи в 534 ВП МО. На обсуждение
79 | Направление копий договоров с предприятиями соисполнителямив 534 ВП МО | О | [12 empty] | Когда документ поступил на учет и хранение ДЦ запрашивает разрешение на копирование, и передает информацию и копии документов в Казначейство для передачи в банк, а также передает копии документов в ДЗП ПВН для передачи в 534 ВП МО. На обсуждение
80 | Направление копий договоров с предприятиями соисполнителями работ по ГК в банк | [5 empty] | О | [7 empty] | Когда документ поступил на учет и хранение ДЦ запрашивает разрешение на копирование, и передает информацию и копии документов в Казначейство для передачи в банк, а также передает копии документов в ДЗП ПВН для передачи в 534 ВП МО. На обсуждение
81 | Корректировка сетевого графика (по результатам формирования КГИ) | ОП | [8 empty] | У |  |  | У | функции проектного управления
82 | Корректировка бюджета проекта (БДР, БДДС, ЛК) | ОП | У | У |  |  | У | [7 empty] | функции проектного управления
83 | А3 Управление исполнением ГК и договорами с соисполнителями
84 | А3.1 Контроль авансирования работ
85 | Учет и анализ ДДС | [5 empty] | ОН | [7 empty] | обмен информацией происходит в рабочем порядке
86 | Контроль перечисления ДС | ОП |  |  |  |  | Н
87 | Контроль открытия счетов предприятиями соисполнителями работ по ГК | О
88 | Оформление СЗ на оплату | О | [12 empty] | В соответствии с бюджетом проекта (БДР, БДДС, ЛК). В соответствии с ИН ИПВР 4.2-17-2018
89 | Согласование СЗ на оплату | О | С | С |  | С | С | С | [6 empty] | Процедура осуществляется в соответствии с ИН ИПВР 4.2-17. Для упрощение процедуры возможны варианты: Руководитель проекта в рамках бюджета (БДР, БДДС, ЛК) вправе принимать решения кому, когда и сколько заплатить, второе ограничение м.б. контрагент (ДО или внешний), третье ограничение - сумма платежа. Второй способ упрощение процедуры - это введение в промышленную эксплуатацию блока по согласованию служебных записок на оплату СЭД tessa (ТЗ утверждено, блок в разработке). Решение проблемы 12.
90 | Перечисление ДС предприятиям соисполнителям работ по ГК | П |  |  |  |  | ОН | [7 empty] | ДЗП ПВН должен получать обратную свзяь по выполнению платежей.
91 | А3.2 Контроль изготовления соисполнителями ВВТ в рамках ГК
92 | Контроль выполнения работ предприятиями соисполнителями работ по ГК (в том числе выполнение работ предприятиями соисполнителями 2 – 3 уровня кооперации) | О
93 | Анализ информации о ходе выполнения ГК | О
94 | Анализ рисков невыполнения ГК | О
95 | Выработка решений по корректирующим и предупреждающим действиям | О | [12 empty] | Необходимо разграничить ответственность по выработке и принятию решений на уровне ЗГЗ ЗП и РП. Например, в случае необходимости (не запланированной) командировки для контроля изготовления РП может в рамках бюджета организовать выезд членов проектной группы. Второй примере, в случае изменения кооперации, вырабатывает решения РП, принимает решение и утверждает ЗГД ЗП. Должно быть обсуждение и принято решение на уровне ЗГД ЗП.
96 | Принятие решений по корректирующим и предупреждающим действиям | ЗГД ЗП и РП | [12 empty] | Необходимо разграничить ответственность по выработке и принятию решений на уровне ЗГЗ ЗП и РП. Например, в случае необходимости (не запланированной) командировки для контроля изготовления РП может в рамках бюджета организовать выезд членов проектной группы. Второй примере, в случае изменения кооперации, вырабатывает решения РП, принимает решение и утверждает ЗГД ЗП. Должно быть обсуждение и принято решение на уровне ЗГД ЗП.
97 | Подготовка доклада ЗГД ЗП | О
98 | Организация работ по корректирующим предупреждающим действиям | О
99 | Корректировка сетевого графика (по результатам формирования КГИ) | ОП | [8 empty] | У |  |  | У | функции проектного управления
100 | Корректировка бюджета проекта (БДР, БДДС, ЛК) | ОП | У | У |  |  | У | [7 empty] | функции проектного управления
101 | Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе организации работ по поставке ВВТ в рамках ГК и о ходе его изготовления и готовности к поставке | О
102 | А3.3 Согласование цен по выполненным работам по ГК
103 | Информирование о требованиях к комплектности и содержанию РКМ предприятий соисполнителей КГИ | П | ОН | [11 empty] | Для проверки РКМ на комплектность и пр. необходимы требования
104 | Подготовка запросов РКМ на предприятия соисполнители КГИ | П | О
105 | Анализ комплектности РКМ предприятий соисполнителей КГИ | О
106 | Анализ трудозатрат, материалов, ПКИ предприятий соисполнителей КГИ | О
107 | Подготовка сопроводительного документа результатами анализа ДЗП ПВН и передача в ДЦ РКМ предприятий соисполнителей КГИ | ОН | П
108 | Анализ РКМ предприятий соисполнителей ПГИ |  | О
109 | Проведение совещаний и достижение договорённостей с предприятиями соисполнителями ПГИ | УП | ОН | [11 empty] | При достижении договоренностей по ценам необходимо участие представителей ДЗП ПВН для корректировки бюджета (БДР, БДДС, ЛК)
110 | Формирование РКМ Концерна | СП | ОН
111 | Согласование РКМ Концерна с 534 ВП МО |  | О
112 | Согласование РКМ Концерна с МО РФ, ФАС | П | ОН | [11 empty] | Когда цены утверждены ДЦ может направлять информацию в ДЗП.
113 | А4. Поставка изготовленного в рамках ГК ВВТ | [13 empty] | Надо обсудить изменение
114 | А4.1 Входной контроль ВВТ изготовленного соисполнителями работ по ГК
115 | Организация ВК | О | [12 empty] | Необходимо разработать документ, определяющий порядок проведения ВК. Решение проблемы 16.
116 | Проведение ВК | У | [8 empty] | О |  |  | У | Необходимо разработать документ, определяющий порядок проведения ВК. Решение проблемы 16.
117 | Подготовка рекламационного акта | [9 empty] | О |  |  |  | Необходимо разработать документ, определяющий порядок проведения ВК. Решение проблемы 16.
118 | Устранение замечаний по ВК | У | [8 empty] | У |  |  | О | Необходимо разработать документ, определяющий порядок проведения ВК. Решение проблемы 16.
119 | Подписание приёмного акта | У | [11 empty] | О | Необходимо разработать документ, определяющий порядок проведения ВК. Решение проблемы 16.
120 | А4.2 Организация предъявления ВВТ 534 ВП МО РФ
121 | Подготовка извещения в ОТК | О
122 | Проверка ВВТ | [9 empty] | О
123 | Устранение замечаний по результатам проверки ВВТ | О | [11 empty] | У
124 | Подготовка извещения в 534 ВП МО | [9 empty] | О
125 | Предъявление 534 ВП МО ВВТ | [9 empty] | О
126 | ПСИ | О | [8 empty] | У |  |  | У
127 | Устранение замечаний по результатам ПСИ | О | [11 empty] | У
128 | Получение удостоверение 534 ВП МО | [9 empty] | О
129 | Передача удостоверения ДЗП ПВН | [9 empty] | ОП
130 | А4.3 Подготовка отчетных документов в соответствии с требованиями ГК | [13 empty] | при реализации функции 6 процедура может быть упрощена
131 | Передача информации (документов по ВК, по ПСИ, в т.. от предприятий соисполнителей) | ОП
132 | Подготовка документов приема-передачи ВВТ с приложениями | У | О
133 | Подписании документов приема-передачи ВВТ с приложениями у ЗГД (ГД), ГБ | О
134 | Направление грузополучателю документов приема-передачи ВВТ с приложениями | О
135 | Организация доставки и передачу ВВТ | О | [11 empty] | У
136 | Передача ВВТ грузополучателю | У | [11 empty] | О
137 | Подписание документов приема-передачи ВВТ с приложениями у грузополучателя | О
138 | Подготовка сводных актов приема ВВТ с приложением актов приема-передачи | У | О
139 | Направление сводных актов приема ВВТ в МО РФ | У | О
140 | Выставление счета на оплату |  | О
141 | А4.4 Окончательные расчеты с Концерном и соисполнителями
142 | Учет и анализ ДДС | [5 empty] | ОН | [7 empty] | обмен информацией происходит в рабочем порядке
143 | Контроль перечисления ДС | ОП |  |  |  |  | Н
144 | Подготовка СЗ на оплату | О | [12 empty] | В соответствии с бюджетом проекта (БДР, БДДС, ЛК). В соответствии с ИН ИПВР 4.2-17-2018
145 | Согласование СЗ на оплату | О | С | С |  | С | С | С | [6 empty] | Процедура осуществляется в соответствии с ИН ИПВР 4.2-17. Для упрощение процедуры возможны варианты: Руководитель проекта в рамках бюджета (БДР, БДДС, ЛК) вправе принимать решения кому, когда и сколько заплатить, второе ограничение м.б. контрагент (ДО или внешний), третье ограничение - сумма платежа. Второй способ упрощение процедуры - это введение в промышленную эксплуатацию блока по согласованию служебных записок на оплату СЭД tessa (ТЗ утверждено, блок в разработке). Решение проблемы 19.
146 | Перечисление ДС предприятиям соисполнителям работ по ГК | П |  |  |  |  | ОН
147 | Передача электронных копии актов приема, счетов в Казначейство | ОН | [12 empty] | ДЗП ПВН должен получать обратную свзяь по выполнению платежей.
148 | Сверка расчетов | П | ОН | [11 empty] | ДЗП ПВН должен получать обратную свзяь по выполнению платежей.
Роли участников:
| Ответственный (выполняющий) за процесс | О
| Участник процесса (соисполнитель процесса) | У
| Направляет информацию | Н
| Получает информацию | П
| Согласовывает (анализирует, проверяет, визирует документ в рамках своих полномочий | С